PROGRAM SPOLUPRÁCE

VerZIA 2.3.1, 11. novembra 2014

Dunajský nadnárodný

program 2014-2020

(INTERREG V-B DUNAJ)

| CCI (spoločný id. kód) | 2014TC16M6TN001 |
| --- | --- |
| Názov | INTERREG V-B DUNAJ (Dunajský nadnárodný program 2014-2020) |
| Verzia | Konečný text, 11. novembra 2014 (viď poznámka dole) |
| Prvý rok | 2014 |
| Posledný rok | 2020 |
| Oprávnený od |  |
| Oprávnený do |  |
| Číslo rozhodnutia EK |  |
| Dátum rozhodnutia EK |  |
| Číslo pozmeňujúceho rozhodnutia ČS |  |
| Dátum pozmeňujúceho rozhodnutia ČS |  |
| Dátum nadobudnutia platnosti pozmeňujúceho rozhodnutia ČS |  |
| Regióny NUTS, ktoré program spolupráce pokrýva | Príloha C |

Poznámka:

Tento programový dokument je konečnou verziou, ktorá by mala byť predložená Európskej komisii prostredníctvom SFC2014

Obsah tohto dokumentu môže byť pred konečným prijatím Európskou komisiou predmetom zmien.

OBSAH

ZOZNAM SKRATIEK	9

1	ČASŤ 1: Stratégia príspevku programu spolupráce k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti	11

1.1	Stratégia príspevku programu spolupráce k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti	11

1.1.1	Opis stratégie programu spolupráce na prispievanie k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti	11

1.1.1.1	Úloha programu spolupráce	11

1.1.1.2	Geografické pokrytie oblasti programu	12

1.1.1.3	Kľúčové fakty v oblasti programu	13

1.1.1.4	Proces identifikácie potrieb nadnárodnej spolupráce	18

1.1.1.5	Výskum a inovácie	20

1.1.1.6	Kultúrne dedičstvo a cestovný ruch	23

1.1.1.7	Ekosystémy a biodiverzita	24

1.1.1.8	Zmena klímy a riadenie rizík	26

1.1.1.9	Doprava a mobilita	29

1.1.1.10	Energia	32

Charakteristika	32

1.1.1.11	Správa (governance)	33

1.1.1.12	Strategická reakcia programu spolupráce na prispenie k stratégii Európa 2020	34

1.1.2	Zdôvodnenie výberu tematických cieľov a zodpovedajúcich investičných priorít, s ohľadom na Spoločný strategický rámec, na základe analýzy potrieb v rámci oblasti programu ako celku a stratégia zvolená v reakcii na tieto potreby, pričom sa v prípade potreby riešia chýbajúce prepojenia v cezhraničnej infraštruktúre a zohľadňujú sa výsledky hodnotenia ex-ante	41

1.2	Odôvodnenie pridelených finančných prostriedkov	43

2	ČASŤ 2: PRIORITNÉ OSI	49

2.1	2.A.1/P1 Prioritná os 1	49

2.1.1	2.A.2/P1 Odôvodnenie vytvorenia prioritnej osi pokrývajúcej viac ako jeden tematický cieľ (ak je relevantné)	49

2.1.2	2.A.3/P1 Fond a základ výpočtu pre Podporu Únie	49

2.1.3	2.A.4/P1/1b Investičná priorita 1b	49

2.1.3.1	2.A.5/P1/1b Konkrétne ciele zodpovedajúce investičnej priorite a očakávané výsledky	50

2.1.3.2	2.A.6/P1/1b Opatrenia, ktoré majú byť podporené v rámci investičnej priority (podľa investičnej priority)	54

2.1.3.3	Hlavné cieľové skupiny a typy prijímateľov podporované v rámci investičnej priority	56

2.1.3.4	Konkrétne cieľové územia v rámci investičnej priority	57

2.1.3.5	2.A.6.2/P1/1b Usmerňovacie zásady výberu operácií	57

2.1.3.6	2.A.6.3/P1/1b Plánované použitie finančných nástrojov (ak je relevantné)	57

2.1.3.7	2.A.6.4/P1/1b Plánované použitie hlavných projektov (ak je relevantné)	58

2.1.3.8	2.A.6.5/P1/1b Ukazovatele výstupov (podľa investičnej priority)	58

2.1.3.9	2.A.7/P1 Výkonnostný rámec	59

2.1.3.10	2.A.8/P1 Kategórie intervencií	61

2.1.3.11	2.A.9/P1 Zhrnutie plánovaného použitia technickej pomoci, vrátane prípadných opatrení na posilnenie administratívnej kapacity orgánov zapojených do riadenia a kontroly programov a prijímateľov a prípadných opatrení na zlepšenie administratívnej kapacity relevantných partnerov, ktorí sa majú zúčastniť na implementácii programov (ak je relevantné)	62

2.2	2.A.1/P2 Prioritná os 2	63

2.2.1	2.A.2/P2 Odôvodnenie vytvorenia prioritnej osi pokrývajúcej viac ako jeden tematický cieľ (ak je relevantné)	63

2.2.2	2.A.3/P2 Fond a základ výpočtu pre Podporu Únie	63

2.2.3	2.A.4/P2/6c Investičná priorita 6c	63

2.2.3.1	2.A.5/P1/1b Konkrétne ciele zodpovedajúce investičnej priorite a očakávané výsledky	64

2.2.3.2	2.A.6/P2/6c Opatrenia, ktoré majú byť podporené v rámci investičnej priority (podľa investičnej priority)	66

2.2.3.3	Hlavné cieľové skupiny a typy prijímateľov podporované v rámci investičnej priority	67

2.2.3.4	Konkrétne cieľové územia v rámci investičnej priority	68

2.2.3.5	2.A.6.2/P2/6c Usmerňovacie zásady výberu operácií	68

2.2.3.6	2.A.6.3/P2/6c Plánované použitie finančných nástrojov (ak je relevantné)	68

2.2.3.7	2.A.6.4/P2/6c Plánované použitie hlavných projektov (ak je relevantné)	69

2.2.3.8	2.A.6.5/P2/6c Ukazovatele výstupov (podľa investičnej priority)	69

2.2.4	2.A.4/P2/6d Investičná priorita 6d	69

2.2.4.1	2.A.5/P2/6d Konkrétne ciele zodpovedajúce investičnej priorite a očakávané výsledky	69

2.2.4.2	2.A.6/P2/6d Opatrenia, ktoré majú byť podporené v rámci investičnej priority (podľa investičnej priority)	75

2.2.4.3	Hlavné cieľové skupiny a typy prijímateľov podporované v rámci investičnej priority	78

2.2.4.4	Konkrétne cieľové územia v rámci investičnej priority	78

2.2.4.5	2.A.6.2/P2/6d  Usmerňovacie zásady výberu operácií	78

2.2.4.6	2.A.6.3/P2/6d Plánované použitie finančných nástrojov (ak je relevantné)	79

2.2.4.7	2.A.6.4/P2/6d Plánované použitie hlavných projektov (ak je relevantné)	79

2.2.4.8	2.A.6.5/P2/6d Ukazovatele výstupov (podľa investičnej priority)	79

2.2.4.9	2.A.7/P2 Výkonnostný rámec	81

2.2.4.10	2.A.8/P2 Kategórie intervencií	83

2.2.4.11	2.A.9/P2Zhrnutie plánovaného použitia technickej pomoci, vrátane prípadných opatrení na posilnenie administratívnej kapacity orgánov zapojených do riadenia a kontroly programov a prijímateľov a prípadných opatrení na zlepšenie administratívnej kapacity relevantných partnerov, ktorí sa majú zúčastniť na implementácii programov (ak je relevantné)	84

2.3	2.A.1/P3Prioritná os 3	85

2.3.1	2.A.2/P3 Odôvodnenie vytvorenia prioritnej osi pokrývajúcej viac ako jeden tematický cieľ (ak je relevantné)	85

2.3.2	2.A.3/P3 Fond a základ výpočtu pre Podporu Únie	85

2.3.3	2.A.4/P3/7c Investičná priorita 7c	85

2.3.3.1	2.A.5/P3/7c Konkrétne ciele zodpovedajúce investičnej priorite a očakávané výsledky	86

2.3.3.2	2.A.6/P3/7c Opatrenia, ktoré majú byť podporené v rámci investičnej priority (podľa investičnej priority)	88

2.3.3.3	Hlavné cieľové skupiny a typy prijímateľov podporované v rámci investičnej priority	89

2.3.3.4	Konkrétne cieľové územia v rámci investičnej priority	90

2.3.3.5	2.A.6.2/P3/7c Usmerňovacie zásady výberu operácií	90

2.3.3.6	2.A.6.3/P3/7c Plánované použitie finančných nástrojov (ak je relevantné)	90

2.3.3.7	2.A.6.4/P3/7c Plánované použitie hlavných projektov (ak je relevantné)	90

2.3.3.8	2.A.6.5/P3/7c Ukazovatele výstupov (podľa investičnej priority)	90

2.3.4	2.A.4/P3/7e Investičná priorita 7e	92

2.3.4.1	2.A.5/P3/7e Konkrétne ciele zodpovedajúce investičnej priorite a očakávané výsledky	92

2.3.4.2	2.A.6/P3/7e Opatrenia, ktoré majú byť podporené v rámci investičnej priority (podľa investičnej priority)	94

2.3.4.3	Hlavné cieľové skupiny a typy prijímateľov podporované v rámci investičnej priority	95

2.3.4.4	Konkrétne cieľové územia v rámci investičnej priority	96

2.3.4.5	2.A.6.2/P3/7e Usmerňovacie zásady výberu operácií	96

2.3.4.6	2.A.6.3/P3/7e Plánované použitie finančných nástrojov (ak je relevantné)	96

2.3.4.7	2.A.6.4/P3/7e Plánované použitie hlavných projektov (ak je relevantné)	96

2.3.4.8	2.A.6.5/P3/7e Ukazovatele výstupov (podľa investičnej priority)	96

2.3.4.9	2.A7/P3 Výkonnostný rámec	98

2.3.4.10	2.A.8/P3 Kategórie intervencií	100

2.3.4.11	2.A.9/P3 Zhrnutie plánovaného použitia technickej pomoci, vrátane prípadných opatrení na posilnenie administratívnej kapacity orgánov zapojených do riadenia a kontroly programov a prijímateľov a prípadných opatrení na zlepšenie administratívnej kapacity relevantných partnerov, ktorí sa majú zúčastniť na implementácii programov (ak je relevantné)	101

2.4	2.A.1/P4 Prioritná os 4	102

2.4.1	2.A.2/P4 Odôvodnenie vytvorenia prioritnej osi pokrývajúcej viac ako jeden tematický cieľ (ak je relevantné)	102

2.4.2	2.A.3/P4 Fond a základ výpočtu pre Podporu Únie	102

2.4.3	2.A.4/P4/11 Investičná priorita 11	102

2.4.3.1	2.A.5/P4/11 Konkrétne ciele zodpovedajúce investičnej priorite a očakávané výsledky	103

2.4.3.2	2.A.6/P4/11“a“+11“b“ Opatrenia, ktoré majú byť podporené v rámci investičnej priority (podľa investičnej priority)	107

2.4.3.3	Hlavné cieľové skupiny a typy prijímateľov podporované v rámci investičnej priority	109

2.4.3.4	Konkrétne cieľové územia v rámci investičnej priority	109

2.4.3.5	2.A.6.2/P4/11”a”+11”b” Usmerňovacie zásady výberu operácií	109

2.4.3.6	2.A.6.3/P4/11“a“+11“b“ Plánované použitie finančných nástrojov (ak je relevantné)	110

2.4.3.7	2.A.6.4/P4/11“a“+11“b“ Plánované použitie hlavných projektov (ak je relevantné)	110

2.4.3.8	2.A.6.5/P4/11“a“+11“b“ Ukazovatele výstupov (podľa investičnej priority)	110

2.4.3.9	2.A.7/P4 Výkonnostný rámec	112

2.4.3.10	2.A.8/P4 Kategórie intervencií by Prioritná os	114

2.4.3.11	2.A.9/P4 Zhrnutie plánovaného použitia technickej pomoci, vrátane prípadných opatrení na posilnenie administratívnej kapacity orgánov zapojených do riadenia a kontroly programov a prijímateľov a prípadných opatrení na zlepšenie administratívnej kapacity relevantných partnerov, ktorí sa majú zúčastniť na implementácii programov (ak je relevantné)	114

2.5	2.B.1/P5Prioritná os 5	115

2.5.1	2.B.2/P5 Fond a základ výpočtu pre Podporu Únie	115

2.5.2	2.B.3/P5 Konkrétne ciele and očakávané výsledky	115

2.5.2.1	2.B.5/P5 Opatrenia, ktoré majú byť podporené a ich očakávaný prínos ku konkrétnym cieľom	116

2.5.2.2	2.B.5.1/P5 Ukazovatele výstupu, pri ktorých sa očakáva príspevok k výsledkom (podľa prioritnej osi)	117

2.5.3	2.B.6/P5 Kategórie intervencií	118

3	ČASŤ 3: FINANČNÝ PLÁN	119

3.1	Finančné prostriedky z EFRR (v EUR)	119

3.2	3.2.A Celkové finančné prostriedky z EFRR a národného spolufinancovania (v EUR)	119

3.3	3.2.B. Rozčlenenie podľa prioritnej osi a tematického cieľa	122

4	ČASŤ 4: INTEGROVANÝ PRÍSTUP K ÚZEMNÉMU ROZVOJU	123

4.1	Miestny rozvoj vedený komunitou (ak je relevantný)	123

4.2	Integrované opatrenia na trvalo udržateľný rozvoj miest (ak sú relevantné)	123

4.3	Integrované územné investície (IÚI) (ak sú relevantné)	124

4.4	Príspevok plánovaných intervencií k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí, s prihliadnutím na potreby oblasti programu identifikované relevantnými Členskými štátmi a s prípadným ohľadom na strategicky dôležité projekty identifikované v týchto stratégií (v prípade potreby)	124

4.4.1	Programovací proces	124

4.4.2	Implementácia programu spolupráce	127

5	ČASŤ 5:  VYKONÁVACIE USTANOVENIA PRE PROGRAM SPOLUPRÁCE	128

5.1	Príslušné úrady a orgány	128

5.2	Postup na vytvorenie spoločného sekretariátu	128

5.3	Stručný opis systémov riadenia a kontroly	129

5.3.1	Inštitúcie	130

5.3.2	Podávanie žiadostí	131

5.3.3	Vývoj a výber projektu	132

5.3.4	Uzatváranie zmlúv	133

5.3.5	Oprávnenosť prijímateľov a projektových partnerov	133

5.3.6	Informovanie a komunikácia	134

5.3.7	Podávanie správ	134

5.3.8	Systém finančnej kontroly	134

5.3.9	Finančné postupy	135

5.3.10	Vybavovanie sťažností	136

5.3.11	Monitorovací a informačný systém	136

5.3.12	Systém na elektronickú výmenu dát	136

5.3.13	Výročné a záverečné správy o vykonávaní	136

5.3.14	Hodnotenie programu	137

5.3.15	Osobitné implementačné pravidlá rozpočtu TP	137

5.3.16	Mechanizmy v prípade ťažkostí pri implementácii	138

5.3.17	Mechanizmy pre ukončenie programu	139

5.4	Rozdelenie záväzkov medzi zúčastnené Členské štáty v prípade finančných opráv uložených riadiacim orgánom alebo Komisiou	139

5.5	Použitie eura (ak je relevantné)	140

5.6	Zapojenie partnerov	140

6	ČASŤ 6:  KOORDINÁCIA	144

7	ČASŤ 7:  ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE PRE PRIJÍMATEĽOV	147

8	ČASŤ 8:  HORIZONTÁLNE PRINCÍPY	150

8.1	Trvalo udržateľný rozvoj	150

8.2	Rovnaké príležitosti a nediskriminácia	151

8.3	Rovnosť medzi mužmi a ženami	152

9	ČASŤ 9:  OSOBITNÉ PRVKY	154

9.1	Dôležité projekty, ktoré majú byť implementované počas programového obdobia	154

9.2	Výkonnostný rámec programu spolupráce	155

9.3	Relevantní partneri zapojení do prípravy programu spolupráce	158

9.4	Príslušné podmienky implementácie programu, ktorými sa riadi finančné hospodárenie, programovanie, monitorovanie, hodnotenie a kontrola účasti tretích krajín v nadnárodných a  medziregionálnych programoch spolupráce prostredníctvom príspevku zo zdrojov ENI a IPA	160

PRÍLOHY	162

ZOZNAM SKRATIEK

CADSES	Stredoeurópsky, jadranský, podunajský a juhovýchodoeurópsky priestor

CESCI		Stredoeurópska služba pre cezhraničné iniciatívy (s ktorou je uzavretá zmluva na územnú analýzu)

CO		Certifikačný orgán

DNP	Dunajský nadnárodný program

DR	Dunajský región

EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja

EIB	Európska investičná banka

EK	Európska komisia

ENI	Nástroj európskeho susedstva

EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy

EÚS	Európska územná spolupráca

EZÚS	Európske zoskupenie územnej spolupráce

GR	Generálne riaditeľstvo

HNI	Harmonizované nástroje na implementáciou programov INTERACT

HP	Hlavný prijímateľ

HŽ	Hlavný žiadateľ

IP	Investičná priorita

IPA	Nástroj predvstupovej

JVE	Program Juhovýchodná Európa

KC	Konkrétny cieľ

KPO	Koordinátor prioritnej oblasti

MV	Monitorovací výbor

NKB	Národný kontaktný bod

NS	Nadnárodná spolupráca

NSU	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 o spoločných ustanoveniach

NUTS	Nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely

OA		Orgán auditu

OVP	Odborné vzdelávanie a príprava

PMP	Plán manažmentu povodia

PO	Prioritná oblasť SEÚDR

PP	Projektový partner

PS	Program spolupráce

PSK	Prvostupňová kontrola

PV	Programovací výbor

RIS	Riečna informačná služba

RO	Riadiaci orgán

SA	Skupina audítorov

SEA	Strategické environmentálne hodnotenie

SEÚDR	Stratégia EÚ pre dunajský región

SFC2014	Spoločný systém zdieľaného riadenia fondov

SPP	Správa o pokroku projektu

SS	Spoločný sekretariát

TC	Tematický cieľ

ToR	Terms of Reference

TP	Technická pomoc

ÚNHP	Ústav pre národohospodárske plánovanie

VPN	Výzva na predkladanie návrhov

VTV	Výskum, technológia a vývoj

ŽÚ		Žiadosť o úhradu

ČASŤ 1: Stratégia príspevku programu spolupráce k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

(Odkaz: článok 27 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 8 ods. 2 písmeno a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013)

Stratégia príspevku programu spolupráce k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

Opis stratégie programu spolupráce na prispievanie k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

Úloha programu spolupráce

Programy Európskej územnej spolupráce sú určené na doplnenie iných vetiev európskych programov, ako sú napríklad programy „rozvoj vidieka“ alebo „investovanie do rastu a zamestnanosti“, ktorých cieľom sú investície do infraštruktúr, podnikov a ľudí. Programy spolupráce sú primárne určené na ďalšiu územnú integráciu prostredníctvom zlepšenej spolupráce v špecifických oblastiach politiky. Vzhľadom na veľkosť svojho celkového rozpočtu nemôžu byť programy spolupráce zamerané na investičné intervencie veľkého rozsahu a teda na veľký ekonomický vplyv.

Dunajský nadnárodný program (DNP) je nástroj financovania so špecifickým rozsahom a nezávislým rozhodovacím orgánom; podporuje integráciu politík v podunajskej oblasti vo vybraných oblastiach podľa nariadenia NSU/EFRR v súvislosti so stratégiou SEÚDR. Strategickou víziou je „integrácia politík“ pod úrovňou EÚ (nie duplicita úsilia v oblasti integrácie politík na úrovni EÚ, napr. TEN-T) a nad národnou úrovňou v konkrétnych oblastiach aktivít. Nadnárodné projekty by mali mať vplyv na národné/regionálne/miestne politiky („politický stimul“).

Na dosiahnutie vysokej miery územnej integrácie veľmi rôznorodého dunajského regiónu bude nadnárodný program spolupráce pôsobiť ako politický stimul a pionier pri riešení spoločných výziev a potrieb v konkrétnych oblastiach politiky, v ktorých sa očakáva nadnárodná spolupráca s cieľom poskytnúť dobré výsledky prostredníctvom vývoja a praktickej implementácie rámcov politiky, nástrojov a služieb a konkrétnych pilotných investícií, čím podľa možnosti vytvoria silné komplementarity so širšou SEÚDR.

Potreby sa týkajú otázok, ako zlepšiť inštitucionálne rámce spolupráce, ako zlepšiť kvalitu politík a ich realizáciu, a ako poskytnúť riešenia prostredníctvom konkrétnych investícií a inteligentných pilotných opatrení.

Úspech implementácie programu bude závisieť od cieľového výberu najrelevantnejších intervencií a ďalšieho zvýšenia efektívnosti administratívnych postupov a zníženia administratívnej záťaže pre prijímateľov.

Jasným ponaučením z obdobia 2007-2013 bola skutočnosť, že počet inštitúcií, ktoré sú schopné ujať sa funkcie hlavného partnera, je z rôznych dôvodov jasne obmedzený. Program na obdobie 2014 – 2020 preto treba vyvinúť so zreteľom na oblasti spolupráce, v ktorých možno očakávať výskyt kompetentných aktérov a realizovateľných nápadov v dostatočných počtoch.

Program JVE 2007-2013

Nadnárodná spolupráca má v podunajskej oblasti značnú tradíciu, ktorá siaha až do roku 1996, keď bol spustený Program CADSES. Po ňom nasledoval CADSES II, ktorý trval do roku 2007, keď bol vytvorený Program Juhovýchodná Európa (JVE) s niekoľkými geografickými úpravami. Tento program možno považovať za priameho predchodcu Dunajského nadnárodného programu.

JVE mal za cieľ zlepšenie integrácie a konkurencieschopnosti v takej komplexnej a rôznorodej oblasti, akou je oblasť Dunajského nadnárodného programu. Ak ako dôkaz použijeme kladné a cenené skúsenosti, možno skonštatovať, že bol úspešný. Stali sa tzv. najlepšími postupmi a budú zvažované aj pre budúcnosť. Jedným z najstarších príkladov úspechu je rozhodnutie prijaté na podporu údržby integrovaného systému riadenia pre prostriedky IPA II a ENI v rámci JVE.

JVE zahŕňal 16 účastníckych štátov, z ktorých sa viaceré nezúčastnia Dunajského nadnárodného programu, ale budú ďalej spolupracovať v rámci Jadransko-iónskeho programu (Albánsko, Grécko, Taliansko). V novom období budú do programu zahrnuté aj nemecké spolkové krajiny Bádensko-Württembersko a Bavorsko, ako aj Česko.

JVE bol zameraný na štyri hlavné prioritné osi: Inovácia, Životné prostredie, Dostupnosť a Udržateľný rast. Úspech programu zvýrazňuje vysoký počet financovaných projektov – 122, z ktorých je väčšina založená na veľkých partnerstvách desiatich a viac organizácií. Tento počet ukazuje, že popri komplexnosti oblasti programu existuje v regióne silná potreba a vôľa smerom k spolupráci na nadnárodnej úrovni. Dunajský program uchopí tieto energie spolupráce a nasmeruje ich k strategickým cieľom na úrovni EÚ a na makroregionálnej úrovni. Dvere, na ktoré zaklopal JVE, môže otvoriť Dunajský nadnárodný program prostredníctvom využitia dosiahnutých výsledkov a rozbehnutých spoluprác.

Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020

V decembri 2012 Komisia predstavila svoj názor na pokrytie územia nových programov, vrátane Dunajského nadnárodného programu zahŕňajúceho 14 štátov. V januári 2013 sa uskutočnila začiatočná diskusia v priestoroch Komisie za účasti zástupcov zúčastnených štátov. Počas stretnutia bol zdôrazňovaný súvis medzi DNP a SEÚDR na základe prepojiteľnosti a vzájomnej podpory.

Geografické pokrytie oblasti programu

Oblasť programu pokrýva deväť Členských štátov (Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Nemecko – Bádensko-Württembersko a Bavorsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a päť štátov, ktoré nie sú členmi EÚ (Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko a Ukrajina – 4 oblasti), pričom pozostáva zo 69 regiónov NUTS2.

Oblasť DNP sa geograficky prekrýva s územím, na ktoré je zameraná Stratégia EÚ pre dunajský región (SEÚDR), ktorá takisto zahŕňa povodie Dunaja a horské oblasti (ako sú Karpaty, Balkán a časť Álp). Ide o najmedzinárodnejšie povodie rieky na svete. Územie tvorí jednu pätinu územia EÚ a obýva ho približne 114 miliónov ľudí. Rozličnosť prírodného prostredia, sociálno-ekonomické rozdiely a kultúrnu rozmanitosť rôznych častí územia možno vnímať ako veľké výzvy, ale v skutočnosti predstavujú významné príležitosti a nevyužitý potenciál.

Územie Dunajského nadnárodného programu

| Oblasť spolupráce INTERREG B 2014 – 2020 | Zdroj: Európska komisia, návrh zo dňa 18. decembra 2012 Geometrický základ: GFK MACON |
| --- | --- |

Zdroj: http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/index

Kľúčové fakty v oblasti programu

Hospodárska súdržnosť dunajského regiónu

Jednou z najviditeľnejších vlastností územia je nerovnomerná úroveň ekonomického rozvoja. Západná časť hospodárskou silou výrazne prevyšuje ostatné územie. Najpoužívanejším ukazovateľom hospodárskeho rozvoja je hrubý domáci produkt, ktorý, ak sa vyjadrí na obyvateľa, je pre oblasť programu pod priemerom EÚ28 (ZEW et al 2014). Analýza HDP v regióne ukazuje za rok 2011, že dve podieľajúce sa spolkové krajiny Nemecka vytvárajú skoro polovicu HDP celého územia. Pri hlbšej analýze je nerovnováha ešte nápadnejšia, keď porovnáme podiel členských štátov EÚ na HDP územia (88 – 90 %) s podielom nečlenských štátov (10 %). Miera rastu HDP východnej časti územia v rokoch 2003 - 2012 – približne 26 % - však významne prevyšuje rast západných štátov – 16 % - čo predstavuje solídny základ pre zvýšenie súdržnosti a zníženie rozdielov v rozvoji na makroregionálnej úrovni.

Okrem toho platí, že hoci sa hospodárstva regiónu intenzívne opierajú o MSP, vzhľadom na štrukturálne ťažkosti a nedostatok internacionalizácie ich aktivít nie sú schopné úplne využiť existujúci potenciál. Možno to ilustrovať pozorovaním, že hoci MSP vytvárajú štvrtinu celkového HDP územia, neodráža sa to úplne na exportných aktivitách, v ktorých majú podiel len 10 %.

Trhy práce v regióne, ako kľúčový prvok rastu, sú postihnuté negatívnymi následkami hospodárskej krízy, ktorej Európa čelí od roku 2008. Kríza odhalila štrukturálne problémy hospodárstiev regiónu, ktoré zanechali nepríjemné stopy aj na trhoch práce, ktoré sa prejavili najmä na úrovniach miery nezamestnanosti. Tak ako pri mnohých iných témach, obraz územia nie je homogénny a rozdiely sa prejavujú aj na tejto úrovni. Kým v západnej časti oblasti programu sa miery zamestnanosti pohybujú medzi 70 a 75 %, vo východných štátoch sú hodnoty pod 55 % vo väčšine regiónov NUTS2, často na úrovni celého štátu.

Analýza trhov práce ukazuje, že heterogénnosť je ešte väčšia, že korene problémov sú veľmi rôzne na národnej a dokonca aj regionálnej úrovni (Regionálna analýza dunajského regiónu CESCI). Jedným z najdôležitejších problémov, prinajmenšom vo východnej časti oblasti programu, je rozsah čiernych trhov práce, ale existujú aj iné dôležité prekážky, ktoré bránia rozvoju tohto sektora, ako napríklad úroveň vzdelania, úroveň investícií a všeobecné podnikateľské prostredie. Vo všeobecnosti sú hospodársky menej rozvinuté regióny zároveň menej urbanizované, pričom majú vysoký podiel aktívnej pracovnej sily zamestnaný v poľnohospodárskom sektore a vykazujú vyššiu úroveň nezamestnanosti.

Národné a regionálne rozdiely v úrovni zamestnanosti v povodí Dunaja

Miera zamestnanosti, 2011

Žiadne údaje

Zdroj: „Regionálna analýza dunajského regiónu“ CESCI - 2014

Spolupráca na makroregionálnej úrovni môže byť dôležitým pozitívnym faktorom pri prekonávaní ťažkostí a, aj keď niet univerzálneho riešenia použiteľného všade, možno zvážiť niektoré najlepšie postupy, najmä vo vzťahu k atypickým zamestnaniam a opatreniam pri prispôsobovaní vzdelávacieho systému potrebám trhu.

Sociálna súdržnosť dunajského regiónu

Dunajský región je domovom fascinujúcej rozmanitosti kultúr. Napriek napätiam, ktoré majú historický pôvod, môže táto rozmanitosť predstavovať dôležitý potenciál pre územie, pretože sociálne zdroje zabudované v tejto rôznosti sa môžu premeniť na hnaciu silu, ktorá môže dodať nové energie na aktivity a rozvoj. Popri etnických výzvach región čelí výzvam v iných oblastiach sociálnej inklúzie, akými je napríklad situácia rôznych marginalizovaných skupín. Ich potreby treba riešiť na úrovni spoločnosti ako celku, pričom neriešenie týchto potrieb predstavuje vážnu hrozbu pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónu.

Rozptyl obyvateľstva v rámci oblasti programu nevykazuje rovnakú rôznorodosť ako ekonomické charakteristiky. Napriek tomu možno pozorovať prítomnosť koncentrácií okolo hlavných miest a iných významných hospodárskych a kultúrnych miest (napr. Mníchov alebo Stuttgart) s koncentráciou 4 000 os./km2, kým minimá hustoty zaľudnenia sú v horských oblastiach. Hustota zaľudnenia sa v priemere pohybuje medzi 50 a 250 os./km2.

Z pohľadu trhu práce existujú veľké rozdiely vo výkonnosti trhov práce v dunajskom regióne. Rozdiel je obzvlášť veľký medzi najvyspelejšími štátmi regiónu a najmenej rozvinutými Prístupovými krajinami, ako aj v krajinách európskeho susedstva. Miery ekonomickej aktivity aj miery zamestnanosti sú nižšie v druhej skupine, najmä pre mladých ľudí.

V dunajskom regióne možno pozorovať významnú migračnú aktivitu. Migrácia je národná (najmä z vidieckych do mestských oblastí), cezhraničná (najmä z východných štátov do západných) a externá (majúca pôvod v ázijských a afrických štátoch).

Väčšina štátov dunajského regiónu čelí problému starnúceho obyvateľstva, čo vytvára tlak na systémy sociálneho blahobytu. Okrem Ukrajiny, Slovinska a Srbska sa vo všetkých ostatných štátoch v rôznych intenzitách vyskytuje jav starnutia. Najvyššie hodnoty sú v Rakúsku, Nemecku a stredných častiach Bulharska, kde je počet občanov nad 65 rokov približne dvakrát taký vysoký ako počet občanov pod 15 rokov. Treba vytvoriť politiky na rozvoj systému sociálnej starostlivosti, ktorý bude čeliť rastúcim výzvam, ale dôraz by sa mal klásť aj na zlepšenie podmienok mládeže vo vidieckych a hospodársky menej rozvinutých regiónoch.

Index starnutia dunajského regiónu na úrovni NUTS3

- Index starnutia, 2011

- Žiadne údaje

Zdroj: „Regionálna analýza dunajského regiónu“ CESCI - 2014

Územná súdržnosť

Veľká administratívna fragmentácia dunajského regiónu je jednou z hlavných výziev v oblasti územnej súdržnosti územia. Demarkačné čiary štátnych hraníc tvoria rôzne úrovne administratívnych prekážok pri vstupe do regiónu a pohybe v rámci regiónu s významnými následkami pre dopravu, komunikáciu a sociálno-ekonomickú spoluprácu a rozvoj. Úroveň priepustnosti štátnych hraníc sa značne rôzni: siaha od prakticky neexistujúcich hraníc medzi štátmi schengenského priestoru, cez hranice neschengenských členských štátov, po hranice krajín asociovaných s EÚ a susedných tretích krajín.

Územná súdržnosť dunajského regiónu je závislá od polycentrického a vyváženého územného rozvoja dunajského regiónu. Dunajský región je charakterizovaný monocentrickými mestskými oblasťami bez silných cezhraničných prepojení. Tento fakt vytvára možnosť rozvoja polycentrických metropolitných regiónov, ktorá sa už v mnohých prípadoch stáva realitou prostredníctvom vytvárania funkčných mestských oblastí a silných metropolitných európskych rastových oblastí. Tento proces je podporovaný uvoľňovaním hraničných čiar medzi členskými štátmi, ale v prípade nečlenských štátov implikuje, že hranice v súčasnosti stále existujú ako bariéry.

Dunajský región má veľa rôznych biogeografických vlastností, a tým aj širokú škálu rôznych životných biotopov. Rôznosť je spôsobená existenciou rôznych podnebných typov v oblasti, ktorá je dôsledkom existencie rôznych geografických krajín. To z makroregiónu ako celku robí veľmi cenné prírodné prostredie s jedinečnými charakteristikami na globálnej úrovni. Hodnota prírodného prostredia je celosvetovo uznávaná – na danom území sa nachádza osem prírodných lokalít Svetového dedičstva UNESCO. Ľudská činnosť, ako napríklad poľnohospodárstvo, priemysel, rozvoj infraštruktúry, regulácia a intenzívne využitie vody, však ohrozuje jeho zachovanie a trvalo udržateľný rozvoj celého územia.

Ústredným prvkom makroregiónu je povodie Dunaja. Na svojej 2857km dĺžke rieka zhromažďuje vodu zo 74 prítokov z plochy veľkej 801 463 km2 so špecifickými a cennými ekosystémami. Tieto sú tiež vystavené ľudským zásahom, pričom riečne biotopy sú často prerušované opatreniami na ochranu pred povodňami, vodnými stavbami, stavbami na výrobu energie z vody alebo zásobovanie vodou.krízov

Dunaj a jeho prítoky

| Oblasť spolupráce INTERREG B 2014 – 2020 Dunajský región Dunaj/prítoky | Dátový základ: Európska komisia Geometrický základ: GfK GeoMarketing, regióny NUTS 2 Autor: T. Panwinkler |
| --- | --- |

Zdroj: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Bonn, 2014

Proces identifikácie potrieb nadnárodnej spolupráce

Na koordináciu a rozhodovanie počas aktivít prípravy programu bol vo februári 2013 zriadený Programovací výbor zložený zo zástupcov zúčastnených štátov. Okrem definovania obsahu programu patrilo medzi jeho úlohy aj poradenstvo s národnými a medzinárodnými zainteresovanými stranami s cieľom vypracovania programu, ktorý – hoci stavia na politickom programe – najlepšie rieši potreby vyplývajúce pre potenciálnych prijímateľov a cieľové skupiny. Na zohľadnenie praktických skúseností nadnárodnej spolupráce na danom území bol spustený aj konzultačný proces so Spoločným technickým sekretariátom programu JVE. Jeho vstupy sa ukázali byť cennými pri praktickom posudzovaní životaschopnosti a realizovateľnosti potenciálnej oblasti opatrení.

Programovací výbor mal v roku 2013 niekoľko zasadnutí, ktorých záverom bolo niekoľko možných bodov zamerania pre obsah budúceho programu, a na ktorých sa dohodla inštitucionálna štruktúra riadenia. V júli 2013 bolo v Bukurešti zdôraznené, že by sa zvláštna pozornosť a zvažovanie mali venovať inštitucionálnej spolupráci, inováciám a výskumu, životnému prostrediu a efektívnemu využívaniu zdrojov, doprave, výzvam predstavovaným procesmi zmeny klímy, stimulácii zníženia emisií oxidu uhličitého a vzdelávaniu. Napriek tomu ešte nebolo prijaté konečné rozhodnutie o prioritách, ktoré by program mal podporovať. Ďalšie diskusie a analýza s cieľom dosiahnuť efektívnu a sústredenú intervenciu programu sa uskutočnili počas nasledujúcich zasadnutí, ktoré sa konali v roku 2013 v Belehrade, Stuttgarte a Záhrebe a v roku 2014 v Ľubľane, Budapešti, Splite a Bruseli.

Na zabezpečenie obsiahleho procesu identifikácie nadnárodných výziev a potrieb dunajského regiónu sa použil komplexný systém nástrojov, vrátane Územnej analýzy daného územia, vstupov založených na skúsenostiach programu JVE a verejných konzultácií. Všetky tieto nástroje boli začlenené prostredníctvom dvojkrokového procesu koordinovaného Programovacím výborom, ktorý mal za následok definíciu najprísnejších výziev a potrieb, ktoré Dunajský nadnárodný program bude riešiť.

Ako prvý krok budúci Riadiaci orgán – s cieľom vytvoriť solídny základ pre rozhodnutia o prioritách programu - uzavrel zmluvy s externými odborníkmi na prípravu obsiahlej Územnej analýzy. Dokument bol zostavený na jeseň 2013 a v prvej polovici roka 2014 a jeho zistenia a závery tvorili základ na zostavenie obsahu programu.

Analýza je obsiahlym skríningom oblasti programu, vrátane územných, hospodárskych a sociálnych aspektov bez orientácie týkajúcej sa tematických cieľov definovaných nariadením o spoločných ustanoveniach (NSU). Výzvy identifikované analýzou boli dôležitým prvkom pri procese rozhodovania Programovacieho výboru o relevantných tematických cieľoch a intervenčných prioritách, ktoré by program mal riešiť. Okrem toho boli zistenia územnej analýzy doplnené skúsenosťami zhromaždenými počas predchádzajúceho programového obdobia prostredníctvo programu Juhovýchodná Európa. Tieto skúsenosti boli dôležitým vstupom v oblasti praktických aspektov nadnárodnej spolupráce v celej oblasti programu. Na základe týchto prvkov bola počas zasadnutia Programovacieho výboru v Ľubľane v marci 2014 uzavretá dohoda o zozname tematických cieľov, na ktoré by sa mal zamerať Dunajský nadnárodný program; tento zahŕňal TC1, TC6, TC7 a TC11.

Ako druhý krok boli predvybrané investičné priority – s cieľom vytvoriť solídny základ pre konečný výber investičných priorít a definíciu špecifických cieľov  - následne ďalej rozvedené a podrobnejšie rozobrané externým tímom odborníkov povereným vypracovaním programu spolupráce. K výzvam identifikovaným v Územnej analýze, ktorú vykonala CESCI, sa pristupovalo z pohľadu možností, ktoré ponúkal Dunajský nadnárodný program. Prvky, o ktorých sa zistilo, že sú kompatibilné, boli zvážené a ďalej skúmané, aby sa zistili oblasti, v ktorých možno dosiahnuť najväčší nadnárodný vplyv.

Rozvoj programových intervencií zahŕňal obsiahly verejný konzultačný postup, ktorý umožnil zainteresovaným stranám aktívne prispieť k vypracovaniu Programu spolupráce.

Táto hĺbková a komplexná analýza nadnárodných výziev a potrieb daných priorít umožnila Programovaciemu výboru identifikovať prvky, na ktoré sa podpora programu zameria, pričom tieto tvoria základ pre formulovanie konkrétnych cieľov, výsledkov a opatrení.

Všeobecný rámec politiky

Dunajský nadnárodný program bol vyvinutý s ohľadom na široký rámec politiky usmerňujúci rozvojové úsilia na makroregionálnej, národnej a regionálnej úrovni. Proces zostavovania prebiehal primárne podľa zámerov a priorít identifikovaných v rámci multitematických stratégií na úrovni EÚ a makroregionálnej úrovni.

Stratégia Európa 2020, ako nástroj na koordináciu politík na národnej úrovni a úrovni EÚ s cieľom vytvoriť a udržať rozvoj na úrovni EÚ, sa zameriava na trie piliere konceptu rastu: inteligentnosť, udržateľnosť a inkluzívnosť. Mechanizmus potrebný na dosiahnutie vyššie uvedených zámerov zahŕňa Národné programy reforiem, ktoré obsahujú ciele na národnej úrovni pri sledovaní cieľov EÚ 2020.

Územná agenda Európskej únie 2020 - Smerom k inkluzívnej, inteligentnej a udržateľnej Európe rozmanitých regiónov (ÚA2020) má poskytnúť strategické usmernenia pre územný rozvoj, podporujúce integráciu územnej dimenzie v rámci rôznych politík na všetkých úrovniach správy (governance), a zabezpečiť implementáciu Stratégie Európa 2020 podľa princípov územnej súdržnosti.

Stratégia Európskej únie pre dunajský región (alebo Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť; SEÚDR) má za cieľ vyvinúť koordinované politiky a opatrenia na území povodia, čím sa zosilňujú záväzky stratégie Európa 2020 smerom k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu na základe štyroch pilierov a jedenástich prioritných oblastí. Tieto politiky a aktivity by mali riešiť kľúčové otázky, akými sú mobilita, energia, biodiverzita, sociálno-ekonomické prostredie či bezpečnosť. V súlade so zámermi cieľa územnej spolupráce sa Stratégia nezameriava na financovanie, ale na zlepšenie úzkej spolupráce v rámci dotknutého územia. Kľúčovým prvkom stratégie je koordinácia prostredníctvom podpory nárastu úrovne a kvality sieťových aktivít, posilnenie existujúcej regionálnej a medziregionálnej spolupráce, ale aj podpora novej spolupráce.

Stratégia Juhovýchodná Európa 2020 (JVE 2020) bola rozbehnutá zúčastnenými štátmi v roku 2011 ako prejav zistenia, že úzka spolupráca môže urýchliť dosiahnutie zámerov v kľúčových sektoroch. JVE 2020 je inšpirovaná Stratégiou Európa 2020 a sleduje podobné ciele, pričom berie do úvahy regionálne špecifiká. Dokument poskytuje dôležité strategické usmernenie pre nečlenské štáty zo západného Balkánu na dosiahnutie vyššieho stupňa konvergencie s cieľmi EÚ2020.

Navyše boli zvážené tematické rámce politiky s cieľom najlepšie naplniť potreby v daných sektoroch a podoba programu zohľadnila zámery identifikované v konkrétnych tematických oblastiach. Zoznam týchto strategických dokumentov a rámcov politiky zahŕňa:

•	rámcovú smernicu EÚ o vode (2000)

•	TEN-T prepájanie Európy

•	Stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity (2011)

•	Prioritné akčné rámce pre NATURA2000

•	7. environmentálny akčný program EÚ

•	Klimaticko-energetický balík EÚ

•	Plány energetickej efektívnosti / Európske strategické plány pre energetické technológie

•	„Small Business Act“ MSP

•	Platformu inteligentnej špecializácie EÚ

•	Dunajské partnerstvo v oblasti inovácií

•	Európsky výskumný priestor, Strategické výskumné agendy vyvinuté v rámci Iniciatív spoločného plánovania

•	Stratégiu v oblasti výskumu a vývoja pre inovácie západného Balkánu – Nástroj na výkon inovačnej stratégie západného Balkánu (zostavené so Svetovou bankou/RRS na monitorovanie pokroku)

Výskum a inovácie

Charakteristika

Sektor výskumu a inovácie má osobitný význam pre región, pretože môže vytvárať pridanú hodnotu potrebnú na prekonanie relatívnej hospodárskej zaostalosti regiónu ako celku a môže poskytnúť odpovede potrebné pre nové spoločenské výzvy, ktorým dané územie musí čeliť, ako sú demografické zmeny alebo migrácia. Oblasť výskumu a inovácie vykazuje na úrovni dunajského regiónu významné rozdiely, tak pokiaľ ide o alokované zdroje, ako aj pokiaľ ide o disponibilné štruktúry a ľudské zdroje. Kým západná časť územia je na úrovni vývoja porovnateľnej s najvyspelejšími európskymi štátmi, východná časť vážne zaostáva. Tento stav odhalil Prehľad výsledkov výskumu a inovácií v Únii 2014, ktorý klasifikuje nemecké spolkové krajiny Bavorsko a Bádensko-Württembersko ako Inovačných lídrov na úrovni Únie, zatiaľ čo väčšina sledovaného územia patrí do skupiny Miernych inovátorov.

Prehľad výsledkov výskumu a inovácií v Únii 2014

slabí inovátori	mierni inovátori	inovační nasledovatelia		inovační lídri

Zdroj: Prehľad výsledkov výskumu a inovácií v Únii 2014http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm

Nerovnomerné rozloženie výskumného a inovačného kapitálu je najmä dôsledkom rôznych rámcových podmienok v sektore v regióne. Široká škála pridelených finančných prostriedkov a politík pre výskumný sektor určuje inštitucionálne kapacity zapojených aktérov, čo spôsobuje rôzne úrovne výkonnosti. Celkové výdavky na výskum a vývoj na jedného obyvateľa v rámci jednotlivých sledovaných štátov sa pohybovali od 600 po 1000 eur v Nemecku a Rakúsku, zatiaľ čo s výnimkou Česka a Slovenska nedosahovali 150 eur. Podiel HDP pridelený tomuto sektoru na regionálnej úrovni   podľa údajov za rok 2010 boli Nemecko a Rakúsko jedinými sektormi, v ktorých bol dosiahnutý cieľ Európy 2020 vo výške 3 %. Kým štáty z centrálnej časti oblasti programu dávajú medzi 1 a 2 % na výskum a vývoj na regionálnej úrovni, situácia v južnej a východnej časti regiónu je oveľa horšia, lebo veľká väčšina úrovní je pod 0,5 %.

Tieto rozdiely možno riešiť zvýšenou úrovňou prepojiteľnosti medzi aktérmi aktívnymi v sektore, čo vytvára podmienky na lepšie využitie potenciálu existujúceho v menej rozvinutých regiónov. Stratégie na nadnárodnej úrovni v oblasti inovácie a lepšie využitie princípov inteligentnej špecializácie môžu výrazne podporiť výkonnosť v oblasti výskumu a vývoja v regióne prostredníctvom koordinácie kapacít, tvorby synergií a využitia komplementarít. Okrem toho môže zvýšený tok znalostí a informácií cez nadnárodné kanály generovať pozitívne výsledky v oblasti posilnenia inštitucionálnej spolupráce a pri vypracúvaní nástrojov správy (governance) s cieľom podporiť tieto aktivity.

Intenzita prenosu znalostí z vedeckého sektora na využívateľov vykazuje rovnakú heterogénnosť na makroregionálnej úrovni. Vo väčšine regiónov sú vážne problémy s premenou vedeckých výsledkov na komerčný úspech, čo je spôsobené najmä slabými prepojeniami medzi vedeckými centrami, verejnými orgánmi a MSP. Tento jav predstavuje vážnu výzvu pre konkurencieschopnosť regiónu, pretože inovácie majú dokázateľne pozitívny vplyv na vývoj a výkonnosť MSP a zároveň spôsobujú rast zamestnanosti a vytvárajú kvalitnejšie pracovné miesta. Nadnárodná spolupráca môže prispieť k lepšiemu šíreniu znalostí a vedeckých výsledkov a môže posilniť schopnosť MSP pri zohrávaní aktívnej úlohy pri generovaní inovácie alebo využívaní výsledkov akademického sektora. Okrem toho môžu nadnárodné opatrenia prostredníctvom zlepšovania úrovne internacionalizácie vytvoriť významné siete šírenia, ktoré ďalej zlepšia ich výkonnosť a prispejú k zníženiu rozdielov vnútri regiónov.

Na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu oblasti programu by sa mali riešiť iné aspekty inovácie, ako napríklad ekologické inovácie a sociálne inovácie. Komplexnosť geografickej oblasti si vyžaduje nové prístupy v oblasti environmentálnych technológií, ktoré pomáhajú vytvoriť zelené pracovné miesta a zabezpečiť na sledovanom území udržateľný pokrok. Vzhľadom na to, že väčšina štátov regiónu dováža potrebnú energiu, ako aj na volatilitu globálneho trhu s energiou a v neposlednom rade na environmentálny vplyv výroby energie na zmenu klímy, je potrebné vyvinúť úsilie na zlepšenie energetickej efektívnosti. Nadnárodné iniciatívy v tomto smere môžu viesť k riešeniam šitým na mieru, ktoré možno použiť v kontexte dunajského regiónu berúc do úvahy konkrétne charakteristiky sledovaného územia.

Vývoj sektora výskumu a vývoja je založený na ľudských zdrojoch zapojených do tohto procesu. Štatistiky ukazujú nízku úroveň zamestnanosti v sektoroch náročných na znalosti na makroregionálnej úrovni a potrebu zlepšenia schopností a kompetentností na podporu využitia a šírenia výsledkov inovácie. Okrem toho vzhľadom na situáciu trhov práce využitie možností, ktoré poskytuje rozvíjajúca sa kultúra podnikateľstva, so zvláštnym zameraním na inovatívne sektory, môže poskytnúť cennú podporu pri rozvoji inovačného potenciálu regiónu. V tomto zmysle môže nadnárodná spolupráca zohrať dôležitú úlohu pri prispôsobovaní inovatívnych systémov učenia sa, a tým pri zvýšení schopnosti pracovnej sily prispôsobiť sa technologickému pokroku.

Okrem toho musí dunajský región riešiť dôležité spoločenské problémy vyplývajúce z komplexnosti a špecifík regiónu. Tradičné prístupy nie sú vždy schopné ich riešiť patričným a dôkladným spôsobom, preto by v mnohých ohľadoch mali byť riešené novými metódami, politikami a nástrojmi vyvinutými  s použitím nástrojov sociálnej inovácie. Štandardné intervenčné modely majú obmedzený vplyv, najmä v štátoch čeliacich hospodárskym ťažkostiam, preto nové, inovatívne metódy môžu pomôcť ich vyriešiť prostredníctvom zapojenia relevantných skupín spoločnosti do riešenia týchto problémov.

Výzvy a oblasti, v ktorých je potrebná spolupráca

- Nadnárodná spolupráca a koordinácia na inštitucionálnej úrovni je nedostatočná; treba to zlepšiť, aby sa v plnej miere zvýšili potenciály výskumu a vývoja regiónu a znížili priestorové disparity

- Vytvorenie stimulujúceho prostredia pre aktivity výskumu a vývoja závisí od podpory primeraných politík, ktoré nie sú prítomné v mnohých častiach regiónu

- Slabý tok informácií a znalostí medzi regiónmi oblasti programu zväčšuje rozdiely v aktivitách výskumu a vývoja, preto by sa malo vyvinúť úsilie na vytvorenie funkčných a efektívnych komunikačných kanálov

- Schopnosť MSP prispôsobiť sa potrebám inovácií treba podporiť posilnením prenosu informácií a podporou metódy štvoritej špirály aj v oblasti ekologických inovácií

- Je potrebné rozvinúť schopnosti a kompetentnosti s cieľom umožniť vytváranie a využitie výsledkov aktivít výskumu a inovácií a ich prenos do ekonomiky na riešenie spoločenských výziev.

Kultúrne dedičstvo a cestovný ruch

Charakteristika

Okrem fascinujúcej biodiverzity v regióne predstavuje Dunajský nadnárodný program jeden z najbohatších regiónov v Európe pokiaľ ide o rozličnosť kultúr. Neuveriteľná rozmanitosť etnických skupín (takmer 30) s vlastnými jazykmi, náboženstvami, architektúrami a tradíciami zanecháva na území individuálnu pečať. Možno pozorovať, že vo väčšine prípadov bola hodnota kultúrneho dedičstva rozpoznaná a existuje veľa lokalít, ktoré sú pod ochranou. Dokazuje to počet lokalít svetového dedičstva, ktoré v dunajskom regióne možno nájsť. Na sledovanom území je 65 lokalít svetového dedičstva, ktoré dopĺňa 8 lokalít prírodného dedičstva, pričom spolu vytvárajú veľmi atraktívnu destináciu pre cestovný ruch, vrátane ekoturizmu. Na patričné zhodnotenie týchto aktív prostredníctvom cestovného ruchu je však potrebné úsilie na zlepšenie manažmentu lokalít z hľadiska zachovania prírodných aktív aj vývoja vhodných metód exploatácie. Rámec politiky na koordináciu takýchto opatrení na podporu dunajského regiónu stále chýba. Navyše existujú veľké rozdiely medzi štátmi v oblasti ubytovacích kapacít a atraktivity. Podľa analýzy CESCI vedie Rakúsko s vyše 12 000 hosťami za noc/1000 obyvateľov, nasleduje Chorvátsko s 8 000, zatiaľ čo Slovinsko dosahuje nad 4 000 podobne ako Česko a Nemecko. Maďarsko, Slovensko a Bulharsko vykazujú okolo 2 000 hostí za noc/1 000 obyvateľov. Rumunsko využíva svoj turistický potenciál najmenej, keďže dosahuje menej ako 2 000 hostí za noc/1 000 obyvateľov.

Lokality svetového dedičstva v dunajskom regióne

Lokality svetového dedičstva UNESCO

Predbežné lokality svetového dedičstva UNESCO

Zdroj: „Regionálna analýza dunajského regiónu“ CESCI – 2014

Kultúrna rozmanitosť môže predstavovať veľký potenciál pre rozvoj, pričom koexistencia početných etnických, jazykových a náboženských skupín vytvára predpoklady na ľahšiu komunikáciu a intenzívnejšiu spoluprácu. Túto historickú kultúrnu rozmanitosť ešte posilňuje veľký počet súčasných imigrantov, koncentrovaných najmä v okolí veľkých miest regiónu. Prispievajú ku kultúrnej identite regiónu, čo má výrazný vplyv na jeho budúci vývoj. Špecifické prostredie multikulturalizmu je zdrojom rozvoja kultúrnej kreativity a podpory tvorivých odvetví, čo môže vytvoriť viac pracovných miest a lepšie pracovné miesta v oblastiach súvisiacich s kultúrou a v cestovnom ruchu, a tým zvýšiť atraktivitu regiónu.

Výzvy a oblasti, v ktorých je potrebná spolupráca

Je potrebné zlepšiť schopnosti v oblasti správy (governance) a koordinácie na prípravu a zhodnotenie kultúrnych a prírodných zdrojov

Je potrebné podporovať Dunaj ako spojnicu rôznych turistických produktov zvyšujúcu turistický význam celého regiónu

Je potrebné chrániť pestrú krajinu regionálnych kultúrnych aktív a podchytiť ich väzby ako nástroje na spoluprácu a rozvoj identity dunajského regiónu.

Ekosystémy a biodiverzita

Charakteristika

Dunajský región je so svojimi nížinami a vrchmi unikátnym ekosystémom, ktorý pozostáva z veľkého počtu biogeografických regiónov so špecifickými biotopmi a svojskými krajinami a geologickými formáciami. Štáty regiónu rozpoznali ich dôležitosť, a preto zriadili veľké územia na ochranu tohto bohatstva. Na sledovanom území je 70 národných parkov a vyše 1000 oblastí NATURA 2000, ktoré pokrývajú veľké spektrum prírodných hodnôt. Z dôvodu obmedzení, ktoré z tohto postavenia vyplývajú, sa často zanedbávajú potenciálne hospodárske výhody, ktoré z neho vyplývajú. Medzinárodná spolupráca môže vytvoriť platformu na vytvorenie podmienok udržateľného ekonomického zhodnotenia týchto prírodných hodnôt, tak na úrovni správy (governance), ako aj na úrovni exploatácie.

Chránené územia v dunajskom regióne

Natura 2000 a národne označené územia

Zdroj: EEA

osobitne chránené územia (chránené vtáčie územia)

osobitné chránené územia (územia európskeho významu)

oboje

národne označené územia

Zdroj: „Regionálna analýza dunajského regiónu“ CESCI – 2014

Vývoj regiónu a pribúdajúce ľudské zásahy vytvorili tlak na využívanie pôdy a mali za následok vysokú fragmentáciu krajín, najmä z dôvodu vytvorenia dopravných sietí, zmien využívania pôdy, ťažby dreva a požiarov. Tento proces mal zlý vplyv na biodiverzitu, pretože vytvoril veľké umelé územia, ktoré sú skoro nepoužiteľné z pohľadu ekosystémov. Okrem negatívnych vplyvov rastúcich umelých území fragmentácia výrazne zredukovala územia s koherentnými ekologickými vzťahmi, pričom prirodzené biotopy boli v niektorých prípadoch ťažko zasiahnuté. Nadnárodné opatrenia môžu poskytnúť rámec na vývoj relevantných politík zameraných na udržanie funkčnej ekologickej siete. Intenzívne využívanie a rozvoj zelených infraštruktúr spolu so zvýšenou a koordinovanou kapacitou manažmentu ochrany prírody a vody môžu v tomto smere predstavovať efektívne nástroje.

Fragmentácia krajiny v dunajskom regióne

Fragmentácia krajiny (2009)

počet nefragmentovaných plôch na 1000 km2

žiadne údaje

Zdroj: „Regionálna analýza dunajského regiónu“ CESCI – 2014

Výzvy a oblasti, v ktorých je potrebná spolupráca

Vysokú úroveň fragmentácie biogeografických oblastí prirodzených biotopov treba znížiť a mali by sa vytvoriť a chrániť koherentné nadnárodné ekologické koridory

Je potrebné identifikovať a realizovať na nadnárodnej úrovni prostriedky hospodárskej exploatácie území ochrany prírody prostredníctvom zelených infraštruktúr.

Zmena klímy a riadenie rizík

Charakteristika

Ústredným prvkom medzinárodnej spolupráce v rámci dunajského regiónu je vodné hospodárstvo, vychádzajúce z rieky, ktorá pôsobí ako katalyzátor územia. Na základe rámcovej smernice o vode definuje Plán manažmentu povodia Dunaja (PMPD) všeobecné ciele ochrany a zlepšovania povodia a udržateľného a dlhodobého využívania vodných zdrojov. V rámci tohto rámca štáty pripravujú svoje Plány manažmentu povodia rozvíjajúce nástroje na monitorovanie a opatrenia na zlepšenie kvality vôd a ekologickej rovnováhy. Na maximalizáciu ich účinku je potrebná spolupráca na medzinárodnej úrovni medzi zapojenými štátmi. Nadnárodné iniciatívy môžu podporovať túto aktivitu i budúci rozvoj PMPD.

Pre svoj geografický profil je podunajská oblasť vystavená povodniam, často veľmi veľkého rozsahu a vysokej frekvencie. Štatisticky je štátom, ktorý je najviac postihnutý týmto javom, Rumunsko s najvyšším počtom regiónov s viac ako deviatimi významnými povodňovými udalosťami, ktoré sa uskutočnili medzi rokmi 1998 a 2009. Maďarsko, Slovensko a Srbsko možno takisto považovať za štáty s vysokým výskytom veľkého počtu významných povodní, zatiaľ čo Slovinsko a Čierna Hora sú z tohto hľadiska najbezpečnejšie štáty. Aktivity počas tohto typu extrémnych podmienok treba koordinovať, pretože vo väčšine prípadov majú medzinárodný charakter. Nadnárodné opatrenia môžu slúžiť ako nástroj na zvýšenie presnosti predpovedí, pripravenosti a schopnosti zasiahnuť koordinovaným spôsobom.

Výskyt významných povodní v dunajskom regióne

Povodňové udalosti v Európe, 1998 – 2009

Počet udalostí

Zdroj: „Regionálna analýza dunajského regiónu“ CESCI – 2014

Okrem povodní a znečisťovania vodných zdrojov znečisťujúcimi prvkami ohrozujú ľudské a prirodzené biotopy regiónu iné rizikové faktory, ako napríklad priemyselné nehody, požiare a suchá. Veľmi dôležitým javom je v neposlednom rade aj zmena klímy, ktorá zvyšuje výskyt vyššie spomínaných h rizík, čo predstavuje hrozbu pre celý región. Najzraniteľnejšia vo vzťahu k zmene klímy a jej negatívnym následkom je východná časť oblasti programu, zatiaľ čo situácia je oveľa lepšia v západnej časti (najmä v Nemecku), kde štúdie predpovedajú, že zmena klímy nebude mať alebo bude mať len marginálny vplyv na celkové životné prostredie.

Nadnárodné iniciatívy môžu vytvoriť koordinované politiky a operačné kapacity na medzinárodnú reakciu v prípade výskytu rôznych typov rizík. Schopnosti prispôsobenia sa zmene klímy už vyvinuté v niektorých častiach regiónu môžu poslúžiť ako najlepšie postupy pre zvyšok sledovaného územia. Prenosom týchto znalostí sa môžu výrazne zvýšiť schopnosť správy (governance) územia v oblastiach súvisiacich s environmentálnymi rizikami.

Zraniteľnosť vo vzťahu k zmene klímy v dunajskom regióne

| EURÓPSKA ÚNIA Spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI | Úroveň regiónov: NUTS3 Údaje: pozri zdroje údajov jednotlivých dimenzií vplyvu a prispôsobivosti ©EuroGeographics Association for administrative boundaries |
| --- | --- |
| Najvyšší negatívny vplyv (0,5 – 1,0) Stredný negatívny vplyv (0,3 - <0,5) Nízky negatívny vplyv (0,1 - <0,3) Žiaden/marginálny vplyv (>-0,1 - <0,1) Nízky pozitívny vplyv (-0,1 - -0,25) Žiadne údaje Obmedzené údaje | *Potenciálne vplyvy boli vypočítané ako kombinácia regionálneho vystavenia zmene klímy a najnovších údajov o vážených dimenziách fyzickej, ekonomickej, sociálnej, environmentálnej a kultúrnej citlivosti na zmenu klímy |

Zdroj: „Regionálna analýza dunajského regiónu“ CESCI – 2014

Výzvy a oblasti, v ktorých je potrebná spolupráca

Je potrebná medzinárodná koordinácia politík súvisiacich s vodným hospodárstvom v rámci PMPD, pretože voda je základným zdrojom regiónu

Treba vytvoriť efektívne nadnárodné systémy zvládania živelných pohrôm s cieľom rozvoja intervenčnej kapacity a obmedzenia škôd vyskytujúcich sa rizík

Je potrebné vyvinúť nadnárodné stratégie a akčné plány na manažment výziev v dôsledku zmeny klímy.

Doprava a mobilita

Charakteristika

Pre svoju geografickú polohu predstavuje podunajská oblasť dôležitý dopravný koridor na južno-východnej aj východo-západnej osi. Z toho dôvodu má stanovenú značnú hustotu Multimodálnej základnej siete TEN-T, ktorá sa nachádza na rôznych stupňoch realizácie: Škandinávsko-stredozemný koridor (koridor 1), baltsko-jadranský koridor (koridor 4), koridor Orient-Východné Stredozemie (koridor 5), koridor Rýn-Dunaj (koridor 8) a Stredozemný koridor (koridor 9). Jej úplnú realizáciu podporuje najmä Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a jej uvedenie do prevádzky vytvorí vysokovýkonnú infraštruktúru pre mobilitu v rámci regiónu a externú mobilitu. Mimo hlavných ciest však dunajský región čelí veľkým problémom s dostupnosťou, najmä pre územia nachádzajúce sa mimo stanovených koridorov. Konektivita týchto regiónov na siete TEN-T prostredníctvom sekundárnych a terciárnych uzlov je mimoriadne dôležitá na zabezpečenie podmienok rastu na danom území. Napriek tomu však bude na zabezpečenie náležitej životaschopnosti a efektívnosti tento proces integrovaný a koordinovaný na makroregionálnej úrovni. Pretože takéto koordinujúce mechanizmy ešte neexistujú, môže nadnárodný program pomáhať pri vytváraní spoločnej stratégie pre dopravu na sledovanom území.

Keďže je rýchlosť a účinnosť pohybov nákladu kľúčovým faktorom úspechu pre globálnu konkurencieschopnosť, mala by byť venovaná osobitná pozornosť rozvoju životaschopných logistických reťazcov v rámci makroregiónu. Nedostatok plne multimodálnych sietí (cestná, železničná, letecká, vodná doprava) predstavuje významnú slabinu, ktorá by mala byť riešená. Okrem kvality a kvantity infraštruktúrneho prvku možno konektivitu a mobilitu zvýšiť aj skvalitňovaním strategického riadenia dopravy, ako napríklad koordináciou služieb, intermodálnych prepojených systémov pomocou existujúcich dopravných zariadení, riešením otázok súvisiacich s bezpečnosťou dopravy alebo prekonaním cezhraničnej diskontinuity. Takto možno ďalej odstrániť úzke miesta v sieti regiónu a pomôcť pri využívaní jeho potenciálu v oblasti mobility. Efektívne výsledky v tomto smere možno najlepšie dosiahnuť v rámci nadnárodných prístupov.

Doprava je významnou oblasťou prelínania sa ľudskej činnosti a biodiverzity, pretože doprava môže vyvolať fyzickú fragmentáciu prírodných prostredí a biotopov, ale predstavuje aj dôležitý zdroj znečistenia ovzdušia a hlukového znečistenia. Jedným z najvýraznejších rysov regiónu z hľadiska dopravy je rieka Dunaj ako dôležitá súčasť Koridoru TEN-T Rýn-Dunaj. Vodná doprava má relatívne malý vplyv na životné prostredie, preto sa vytvorenie efektívneho multimodálneho dopravného systému v regióne môže stať hnacou silou podpory jeho trvalo udržateľného rozvoja.

Potenciálna multimodálna dostupnosť

Táto mapa neodráža nevyhnutne názor Monitorovacieho výboru ESPON

| EURÓPSKA ÚNIA Spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI |  |
| --- | --- |
| Potenciálna dostupnosť, multimodálna (2006, EÚ27 = 100) ... - 25,0 25,1 – 50,0 50,1 – 75,0 75,1 – 100,0 100,1 – 125,0 125,1 – 150,0 150,1 – 175,0 175,1 – 200,0 200,1 - ... žiadne údaje | ©EuroGeographics Association for administrative boundaries Úroveň regiónov: NUTS3 Pôvod údajov: Aktualizácia Dostupnosti ESPON, 2009 Zdroje: Databáza RRG GIS, Letecká sieť S&W, Model dostupnosti S&W |

Zdroj: „Regionálna analýza dunajského regiónu“ CESCI – 2014

Výzvy a oblasti, v ktorých je potrebná spolupráca

Na  zníženie deficitu dostupnosti území mimo TEN-T koridorov je potrebné zaviesť inovatívny a udržateľný systém mobility

Okrem rozvoja infraštruktúry je potrebné vynaložiť úsilie na strategickej úrovni riadenia na zvýšenie efektívnosti verejnej dopravy vo funkčných mestských a vidieckych oblastiach a na zlepšenie úrovne bezpečnosti dopravných sietí v regióne

Je potrebné plne využiť potenciál regiónu v oblasti mobility rozvíjaním efektívnych multimodálnych terminálov typu hub/sietí

Negatívne účinky dopravy a relatívna krehkosť ekologickej rovnováhy si vyžadujú identifikáciu inovatívnych riešení na zníženie škodlivého vplyvu.

Energia

- Charakteristika

Zásobovanie energiou je základom hospodárskeho rastu, preto sa jej nedostatok alebo nedostupnosť stáva obmedzujúcim faktorom hospodárskeho rozvoja. Dunajský región, podobne ako Členské štáty EÚ a ďalšie krajiny po celom svete, v súčasnosti čelí obrovským výzvam v sektore energetiky. Rozmanitosť systémov na výrobu/distribúciu energie a cieľov v oblasti energetickej efektívnosti na európskej úrovni si vyžaduje zostavenie národných plánov na lepšie využitie existujúcich zdrojov a vyššiu úroveň energetickej bezpečnosti.

Pokiaľ ide o spotrebu energie má vzhľadom na vyššiu úroveň rozvoja a intenzívnejšiu ekonomickú aktivitu západná časť dunajského regiónu vyššiu úroveň spotreby energie ako vo východná časť. Na druhej strane sú aj lídrami vo výrobe energie, pričom významný podiel na ich výroby energie pochádza z využívania obnoviteľných zdrojov. Kľúčovými prvkami na zabezpečenie bezpečnosti dodávok je diverzifikácia zdrojov energie a prepravy energie a rozvoj systémov energetickej infraštruktúry (prenosu a distribúcie). Dunajský región musí čeliť veľkým stratám v sieti, ktoré sú vo väčšine krajín vyššie ako 10 %, čo významne zvyšuje poplatky za používanie prenosovej a distribučnej sústavy.

Táto téma je typický problém, pri ktorom je nevyhnutne potrebný makroregionálny prístup, aby sa zabezpečilo efektívnejšie regionálne plánovanie, najmä preto, že existuje značný nedostatok spolupráce medzi krajinami dunajského regiónu v oblasti energetiky.

Výzvy a oblasti, v ktorých je potrebná spolupráca

Sú potrebné koordinované opatrenia v rôznych sektoroch výroby/distribúcie/využívania energie s cieľom zabezpečiť stabilný systém zásobovania v regióne.

Je potrebné zintenzívniť vzájomné prepojenie prenosových/distribučných sietí, zriaďovanie funkčných regionálnych energetických trhov, zlepšenie energetickej efektívnosti alebo lepšie využitie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie, čím sa zvýši bezpečnosť zásobovania energiou v regióne

Správa (governance)

Charakteristika

Územie Dunajského nadnárodného programu sa vyznačuje veľmi vysokou administratívnou fragmentáciou, keďže sa makroregión skladá zo 14 štátov veľmi rôznych veľkostí a s rôznymi administratívnymi štruktúrami. Okrem rôznych princípov, ktoré tvoria základ ich administratívnych systémov, sú krajiny v regióne na odlišných úrovniach výkonnosti správy (governance), čo je odrazom ich rôznych ciest vývoja. Dôsledkom toho je fakt, že štáty majú rôzne inštitucionálne kapacity, pričom väčšine z nich chýba strategická a operačná schopnosť reagovať na výzvy, akými je využitie investičných príležitostí poskytovaných európskymi fondmi ako hlavný zdroj rozvoja. V tomto zmysle sa podľa "Strategickej správy o implementácii 2007 - 2013" EK, vydanej v októbri 2013, vysoký podiel štátov dunajského regiónu umiestnil na konci indexu EÚ-27 miery absorpcie štrukturálnych fondov.

Okrem toho je zapojenie občianskej spoločnosti a iných zainteresovaných strán v rozhodovacích procesoch vo veľkých častiach oblasti programu stále obmedzené, čo znižuje vplyv intervencií.

Až na niekoľko výnimiek (jedným z dobrých príkladov efektívnej nadnárodnej spolupráce v oblasti správy (governance) je Medzinárodný výbor na ochranu rieky Dunaj (MVORD)) vládne nedostatok v oblasti schopnosti využívať potenciál územnej spolupráce pri zlepšovaní správy (governance), hoci existujú niektoré veľmi relevantné oblasti politiky, ku ktorým možno efektívne pristupovať iba v rámci spoločného, nadnárodného rámca. Nadnárodné opatrenia môžu pomôcť zlepšiť túto schopnosť, ale aj podporiť osvedčené postupy týkajúce sa poskytovania verejných služieb a na podporu výmeny skúseností s cieľom lepšie prispievať k naplneniu cieľov EÚ.

Prístup spočívajúci v riešení problémov integrovaným spôsobom na nadnárodnej úrovni bol už štátmi, ktoré sa nachádzajú v povodí Dunaja, uznaný ako efektívny nástroj. Výsledkom tohto procesu bola Stratégia Európskej únie pre dunajský región, ktorá bola schválená Členskými štátmi v apríli 2011. Je určená na podporu rozvoja v dunajskom regióne prostredníctvom spolupráce so zameraním na štyri piliere a jedenásť prioritných oblastí. Makroregionálna stratégia pomáha formulovať spoločné ciele politiky a podporuje lepšiu súdržnosť politík EÚ v dunajskom regióne. Systém správy (governance) stratégie je založený na Koordinátoroch prioritnej oblasti, ktorí zabezpečujú realizáciu prioritných oblastí prostredníctvom plánovania a poskytovania technickej pomoci na dosiahnutie prijatých cieľov. Ich činnosť má teda zásadný význam pre úspešnú realizáciu Stratégie a pre vytváranie nadnárodných projektov dobrej kvality.

Hoci je začiatok sľubný, na základe získaných skúseností sa vyskytujú niektoré prvky implementácie, ktoré je potrebné ďalej posilniť a rozvíjať na zlepšenie fungovania a účinnosti systému správy (governance) SEÚDR. Dunajský nadnárodný program môže prispieť k tomuto úsiliu tým, že poskytne pomoc pri správe (governance) stratégie, a to podporením aktivity KPO alebo zabezpečením toho, aby boli na realizáciu zámerov SEÚDR vypracované vyzreté projekty náležitej kvality. Program okrem toho môže zvýšiť pocit vlastníctva tým, že poskytne platformu na komunikáciu medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ktoré zastupujú regionálne vládne orgány a občiansku spoločnosť.

Výzvy a oblasti, v ktorých je potrebná spolupráca

Využitie prostriedkov EFRR ako zdroja investícií je pomerne slabé z dôvodu obmedzenej kapacity národných systémov, ktorú možno zlepšiť nadnárodným prenosom skúseností.

Potenciál medzinárodnej spolupráce pri výmene osvedčených postupov a koordinácii politík nie je dostatočne preskúmaný pri riešení hlavných spoločenských výziev v regióne

Rozhodovanie administratívnych systémov by sa malo zlepšiť zvýšením úrovne spolupráce medzi rôznymi vládnymi úrovňami, sektorovými politikami, vládnymi a mimovládnymi organizáciami

Je potrebné podporovať systém správy (governance) SEÚDR podporou aktivity KPO s cieľom zabezpečiť účinnejšiu realizáciu stratégie

S ohľadom na problémy, ktorým čelia potenciálni vlastníci projektov, musí byť poskytnutá podpora rozvoju vyzretých projektov s cieľom zabezpečiť lepší prístup k rôznym zdrojom financovania na realizáciu SEÚDR

Na posilnenie a podporu realizácie SEÚDR je potrebné zriadiť Bod Stratégie SEÚDR na uľahčenie toku informácií medzi kľúčovými aktérmi SEÚDR.

Strategická reakcia programu spolupráce na prispenie k stratégii Európa 2020

V roku 2010 Európska únia a jej Členské štáty rozbehli stratégiu Európa 2020 ako desaťročnú cestovnú mapu, čo je celkový strategický rámec (kvantifikovaný piatimi hlavnými cieľmi EÚ), ktorý predkladá tri vzájomne sa posilňujúce priority:

- Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách.

- Udržateľný rast: podpora hospodárstva, ktoré je menej náročné na zdroje, ekologickejšie a konkurencieschopnejšie.

- Inkluzívny rast: podpora hospodárstva s vysokou zamestnanosťou, ktoré vykazuje sociálnu a územnú súdržnosť.

Prepojenie Dunajského nadnárodného programu so zámermi stratégie Európa 2020 je zabezpečené prostredníctvom definície tematických cieľov (článok 9, NSU) a požiadavky na tematického zamerania (čl. 6 nar. o EÚS). Tematické ciele sa ďalej členia na investičné priority (článok 5 nar. o EFRR) a konkrétne ciele (článok 7 nar. o EÚS). Sú stanovené prioritné osi na spojenie investičných priorít z jedného alebo z rôznych tematických cieľov s cieľom dosiahnuť synergie.

Priority daného programu spolupráce sú založené na špecifických charakteristikách a potrebách oblasti programu, ktoré boli identifikované a dohodnuté prostredníctvom rozsiahleho programovacieho a konzultačného procesu medzi zainteresovanými stranami programu a širšou komunitou EÚS. Okrem toho programovanie bralo do úvahy poučenia z predchádzajúcich programových období, daný finančný rámec a existenciu vhodných štruktúr implementácie a správy.

Priority programu spolupráce – výber tematických cieľov a investičných priorít

Dunajský nadnárodný program prispeje k stratégii Európa 2020 prostredníctvom investícií do nasledujúcich tematických cieľov a zodpovedajúcich investičných priorít, pri ktorých sa očakáva, že nadnárodná spolupráca prinesie dobré výsledky ("filter NS") v nadväznosti na skúsenosti JVE:

- Tematický cieľ (1) "Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií" - investičná priorita 1b), vrátane sociálneho rozmeru inovácií a aspektov ľudských zdrojov, ktoré treba riešiť;

- Tematický cieľ (6): "Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov" - investičné priority 6c) a 6d), vrátane riadenia rizík;

- Tematický cieľ (7) "Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie úzkych miest v kľúčových sieťových infraštruktúrach" - investičné priority 7c) a 7e), vrátane energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti;

- Tematický cieľ (11): "Zlepšovanie inštitucionálnej kapacity verejných orgánov a zainteresovaných strán a efektívna verejná správa" – v oblasti rozvoja inštitucionálnych kapacít v makroregióne a podpory správy (governance) a implementácie SEÚDR.

Program spolupráce vykazuje jasné tematické zameranie na tematické ciele 1, 6, 7 a 11. Je to v súlade s nariadením o EÚS, pretože najmenej 80 % finančných prostriedkov EFRR bude sústredených na maximálne štyri tematické ciele.

Na udržanie silného sústredenia na tematické zameranie a na obmedzenie počtu investičných priorít boli intenzívne skúmané a používané komplementarity a potenciálne synergie medzi investičnými prioritami. Napríklad investície do vytvárania a/alebo udržiavania ekologických koridorov sú priamo prepojené s vodným hospodárstvom a riadením rizikových faktorov životného prostredia, ako napr. zmien klímy a povodňových rizík. Pre program spolupráce je vhodnejšie mať takýto integrovaný prístup, pretože sa v prvom rade zaoberá rámcami správy (governance) a budovaním kapacít a nie hmatateľnými fyzickými investíciami.

Podrobné zdôvodnenie vybraných investičných priorít je uvedené v časti 1.1.2.

Nasledujúce tematické ciele rámca EÚ neboli priamo vybrané Programovacím výborom z nasledujúcich dôvodov.

- Tematický cieľ (2) "Zlepšenie prístupu k IKT a využívania a kvality IKT" – Nízka relevancia témy pre nadnárodnú spoluprácu. Treba zvážiť len ako prierezovú tému;

- Tematický cieľ (3) "Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP" – Táto téma je veľmi potrebná, ale najdôležitejšie aspekty - využívanie nových nápadov, inovácia - sú súčasťou TC1. Preto TC3 nebol vybraný;

- Tematický cieľ (4) "Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch"  -  TC4 nebol vybraný, ale jeho časti môžu byť riešené v rámci TC1, v ktorom možno inicializovať inovatívne prístupy ako súčasť ekologických inovácií, a okrem toho v rámci TC7 týkajúceho sa energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti;

- Tematický cieľ (5) "Podpora prispôsobenia sa zmene klímy, predchádzania rizikám a riadenia rizík" - investičná priorita 5b) bola ohodnotená ako vysoko relevantná z hľadiska povodňových rizík, ale tieto aspekty by mali byť riešené v rámci TC6;

- Tematický cieľ (8): "Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility" – V tejto oblasti existujú značné potreby vo vzťahu k rozvoju ľudských zdrojov. Vzhľadom na požiadavky tematického zamerania nie je vybraný, ale časti by mohli byť zvážené v rámci TC11. Okrem toho bude program spolupráce podporovať inovatívne riešenia (v rámci 1b), aby sa účinne riešila komplexnosť výziev.

- Tematický cieľ (9) "Podpora sociálnej inklúzie, boja s chudobou a akoukoľvek diskrimináciou" – Komplexnosť problému naznačuje, že je potrebný oveľa širší prístup než len pokrytie jedným Tematickým cieľom. Sociálne inovácie podporované v rámci IP1b však môžu efektívnym spôsobom riešiť niektoré dôležité problémy, pričom ďalšie aspekty sú tiež predmetom prípadných iniciatív v rámci TC11.

- Tematický cieľ (10): "Investície do vzdelávania, výcviku a odbornej prípravy na nadobudnutie zručností a celoživotného vzdelávania" – V regióne boli vo vzťahu k vzdelávaniu identifikované výrazné potreby, ale vzhľadom na požiadavky tematického zamerania TC nie je vybraný. Časti témy môžu byť riešené v rámci TC1 prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích systémov, zatiaľ čo inštitucionálne budovanie kapacít a spolupráca môžu byť riešené v rámci TC11.

Poslanie

Ako všeobecné usmernenie pre implementáciu priorít programu bolo Programovacím výborom formulované nasledujúce poslanie. Možno ho stručne zhrnúť do nasledujúcich bodov:

- Prispieť k vyššej miere územnej integrácie veľmi heterogénneho dunajského regiónu prostredníctvom rozvoja a implementácie strategických rámcov a spoločných perspektív v mnohých oblastiach, v ktorých nemožno účinne konať bez nadnárodných rámcov. Tam, kde existuje povedomie o spoločných potrebách, výzvach a príležitostiach, môžu pilotné opatrenia umožniť aktérom vyvinúť nové prístupy na spoločnom základe;

- Pôsobiť ako politický stimul a pionier pri riešení spoločných problémov a potrieb v konkrétnych oblastiach politiky, v ktorých sa očakáva, že nadnárodná spolupráca poskytne dobré výsledky;

- Vyvinúť rámce politiky, nástroje a služby a konkrétne pilotné investície, čím sa vytvorí snaha dosiahnuť silné komplementarity so širšou SEÚDR.

- Cielene vyberať najrelevantnejšie intervencie a ďalej zvyšovať efektívnosť administratívnych postupov a znižovať administratívnu záťaž pre prijímateľov s cieľom zabezpečiť úspech implementácie programu.

Prioritné osi Dunajského nadnárodného programu

Program spolupráce má štruktúru založenú na piatich prioritných osiach (vrátane prioritnej osi pre Technickú pomoc), ktorých cieľom je vyvinúť koordinované politiky a opatrenia v oblasti programu posilňujúce záväzky stratégie Európa 2020 smerom k trom rozmerom inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Prioritná os 1: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región

Táto prioritná os zahŕňa jednu investičnú prioritu (1b) zodpovedajúcu tematickému cieľu 1 (Výskum a inovácie).

S cieľom prispieť k implementácii hlavnej iniciatívy "Inovácia v Únii stratégie Európa 2020" v štátoch dunajského regiónu program venuje osobitnú pozornosť radu inovačných tém širokého významu v oblasti spolupráce, ako sú ekologické inovácie, prenos znalostí, klastrová politika, sociálne inovácie a kvalifikované podnikateľstvo, vrátane aspektov technologických a netechnologických inovácií. Sociálnemu rozmeru v oblasti inovácií (sociálne inovácie, vzdelávacie aspekty a zručnosti v oblasti podnikateľstva) je prisudzovaný veľký význam. Výskum a inovácie sú prepojené s ostatnými tematickými cieľmi, ktorými sa program zaoberá: TC 6 (životné prostredie, vrátane prispôsobenia sa klíme, inovatívne technológie na prispôsobenie sa a predchádzanie rizikám), TC 7 (podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie úzkych miest: inovatívne riešenia pre dopravné systémy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a nízkouhlíkové, a pre energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť) a TC 11 (administratívne kapacity možno zvýšiť prostredníctvom inovácií).

Prioritná os 2: Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre

Táto prioritná os zahŕňa dve investičné priority (6c a 6d) zodpovedajúce na tematickému cieľu 6 (životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov).

Program posilňuje spoločné a integrované prístupy na zachovanie a riadenie rozmanitosti prírodných a kultúrnych aktív v dunajskom regióne ako základ pre stratégie udržateľného vývoja a rastu. Okrem toho program predpokladá investície do tvorby a/alebo udržiavania ekologických koridorov nadnárodného významu v dunajskom regióne. Táto intervencia je priamo prepojená s vodným hospodárstvom a riadením rizikových faktorov životného prostredia, ako napr. zmeny klímy a povodňových rizík. Ďalej sa rieši predchádzanie živelným pohromám a zvládanie pohrôm (riadenie rizík) vo vzťahu k rizikám, ktoré sú spôsobené nefunkčnými ekosystémami a zmenami klimatických podmienok spôsobenými človekom.

Prioritná os 3: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región

Táto prioritná os zahŕňa dve investičné priority (7c a 7e) zodpovedajúce tematickému cieľu 7 (Doprava).

Program spolupráce bude riešiť spoločné výzvy súvisiace s nízkouhlíkovými a bezpečnými dopravnými systémami šetrnými k životnému prostrediu (vrátane nízkej hlučnosti), vrátane vnútrozemských vodných ciest a prístavov a multimodálnych prepojení s cieľom prispieť k udržateľnej regionálnej a miestnej mobilite, modálnej integrácii a inteligentnej doprave. Program zamýšľa aj podporiť regionálnu konektivitu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí. Lepší manažment regionálnej mobility a lepšia priepustnosť hraníc na regionálnej úrovni by mali zabezpečiť, aby mestské a vidiecke oblasti mali prospech z príležitostí vytvorených hlavnými dopravnými sieťami, ktoré sú vyvíjané na európskej úrovni. Okrem toho je energia typickým problémom, pri ktorom je nadnárodný prístup podstatný na zabezpečenie bezpečnosti zásobovania štátov, integrácie trhu a efektívnejšieho regionálneho plánovania a na spoločnú identifikáciu najkritickejších aspektov vývoja v oblasti infraštruktúry. Regionálne energetické plánovanie a koordinácia by sa mali zlepšiť v celom dunajskom regióne v širšom kontexte tvorby politiky energie EÚ, aby sa zabezpečila bezpečnosť a efektívnosť dodávok energie. Ďalším aspektom je vývoj inteligentných distribučných sústav; pri tomto aspekte je oblasť programu v raných štádiách. Program si kladie za cieľ prispieť v rámci svojho špecifického rozsahu k rozvoju inteligentných energetických distribučných sústav tak, aby sa stali efektívnejšími významné investície regiónov do obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti a inteligentných sietí.

Prioritná os 4: Dobre spravovaný dunajský región

Táto prioritná os zahŕňa jednu investičnú prioritu rozdelenú do dvoch konkrétnych cieľov ("11a" /EFRR a "11b" /EÚS), zodpovedajúcu tematickému cieľu 11 (Správa (governance)).

Inštitucionálna spolupráca a kapacita je kľúčovým cieľom a súčasne zásadným prvkom programu. Inštitucionálna kapacita nie je len technickou záležitosťou odbornej prípravy štátnych úradníkov, ale súvisí s tým, ako verejné orgány interagujú s podnikmi a občanmi a poskytujú im služby. "Dobrá správa vecí verejných“ (good governance) je základom a konečným cieľom  budovania inštitucionálnej kapacity. Dobrá správa vecí verejných buduje dôveru a sociálny kapitál. Štáty s vysokou úrovňou sociálneho kapitálu zvyknú byť ekonomicky výkonnejšie.

Potreba bola identifikovaná analýzou na rozvoj kapacít verejných orgánov a ďalších zainteresovaných strán verejnosti a občianskej spoločnosti, aby sa dalo účinnejšie čeliť výzvam najvyššieho významu pre región. Vytvorenie inštitucionálnej spolupráce programom by malo viesť k zlepšeniu právnych rámcov a rámcov politiky, vývoju stratégií a akčných plánov, rozvoju spoločných kapacít a koordinovanému poskytovaniu služieb v oblastiach s významnými spoločenskými výzvami, akými sú politiky trhu práce, vzdelávacie systémy a politiky, demografické zmeny a migračné výzvy, inklúzia zraniteľných a marginalizovaných skupín, participatívny proces plánovania a zapojenie občianskej spoločnosti, spolupráca a partnerstvo mesta a vidieka a spolupráca v oblasti bezpečnosti (fyzickej a proti protiprávnym činom) a spravodlivosti. Okrem toho je potrebné zlepšiť schopnosti a kapacity verejných inštitúcií a kľúčových aktérov zapojených do komplexného nadnárodného vývoja projektu na efektívnejšiu implementáciu SEÚDR.

V neposlednom rade by Prioritná os 5 (Technická pomoc) mala zabezpečiť efektívnu a hladkú implementáciu Dunajského nadnárodného programu.

Prehľad programu spolupráce je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Prehľad prioritných osí a konkrétnych cieľov programu spolupráce.

| Stratégia EURÓPA 2020 a Stratégia EÚ pre dunajský región |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dunajský nadnárodný program 2014-2020 Politický stimul a pionier na riešenie spoločných výziev a potrieb |  |  |  |
| PO1 – Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región | PO2 - Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre | PO3 - Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región | PO4 – Dobre spravovaný dunajský región |
| 1.1 Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie (1b) | 2.1 Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva (6c) | 3.1 Podporiť dopravné systémy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a bezpečné, a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí (7c) | 4.1 Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev (11) |
|  | 2.2 Podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov (6d) |  |  |
| 1.2 Zlepšiť schopnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií (1b) | 2.3 Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám (6d) | 3.2 Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť (7e) | 4.2 Podporiť správu (governance) a implementáciu SEÚDR (11) |
|  | 2.4 Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm |  |  |
| PO5 – Technická pomoc | Zabezpečiť efektívnu a hladkú implementáciu DNP |  |  |

- Zdroj: Metis na základe PV

Typy opatrení, ktoré majú byť podporované v rámci programu spolupráce

V zásade sú v rámci programu spolupráce podporované nasledujúce typy opatrení:

- Vývoj spoločných usmerňovaní, rámcov a stratégií v oblastiach nadnárodného významu, v ktorých je potreba skorého vývoja politiky (teda v oblastiach, ktorých sa doteraz netýkali významné projekty v predchádzajúcich programových obdobiach);

- Vývoj a praktická implementácia nadnárodných nástrojov a služieb (napr. analytických nástrojov, nástrojov riadenia, technických nástrojov, softvérových nástrojov, monitorovacích nástrojov);

- Príprava nadnárodných investícií (infraštruktúra, vybavenie), ktoré majú byť následne financované prostredníctvom iných zdrojov;

- Pilotné aktivity, vrátane drobných investícií do fixného kapitálu (testovacieho alebo demonštračného charakteru);

- Vývoj a praktická realizácia odbornej prípravy a budovania kapacít (napr. semináre odbornej prípravy a kurzy, študijné návštevy, partnerské hodnotenia);

- Sprievodné opatrenia v oblasti informácií, šírenia, využívania výsledkov a publicity s cieľom informovať zainteresované strany a/alebo širokú verejnosť o aktivitách a výsledkoch projektu.

Vyššie uvedené nadnárodné investície sa uskutočnia v rámci spoločnej nadnárodnej práce. Príprava, implementácia a hodnotenie týchto investícií by mali byť vykonané v jasnom nadnárodnom kontexte. Tento kontext znamená, že by projekt mal buď:

- sledovať nadnárodné fyzické alebo funkčné prepojenie (napr. dopravný koridor, turistickú trasu, sieť), ktorého poloha bola analyzovaná z nadnárodnej perspektívy, a ktoré demonštruje sociálno-ekonomický alebo environmentálny vplyv presahujúci štátne hranice, alebo

- vytvoriť prenosné praktické riešenie (podrobný plán realizácie) prostredníctvom prípadovej štúdie v jednej oblasti s následným spoločným vyhodnotením projektovými partnermi a prenosom najmenej dvom ďalším zúčastneným štátom na testovanie.

Príklady opatrení, ktoré budú podporované v rámci programu, sú opísané v časti 2.

Komplementarity plánovaných intervencií so Stratégiou EÚ pre dunajský región (SEÚDR) v programovacom procese i vo fáze implementácie sú uvedené v časti 4.4.

Zdôvodnenie výberu tematických cieľov a zodpovedajúcich investičných priorít, s ohľadom na Spoločný strategický rámec, na základe analýzy potrieb v rámci oblasti programu ako celku a stratégia zvolená v reakcii na tieto potreby, pričom sa v prípade potreby riešia chýbajúce prepojenia v cezhraničnej infraštruktúre a zohľadňujú sa výsledky hodnotenia ex-ante

Tabuľka 1: Zdôvodnenie výberu tematických cieľov a investičných priorít

| Vybraný tematický cieľ | Vybraná investičná priorita | Odôvodnenie výberu |
| --- | --- | --- |
| TC 1 Výskum a inovácie | 1b | - Existuje výrazný potenciál v oblasti koordinácie výskumných a inovačných kapacít makroregiónu, keďže jeho heterogenita ponúka možnosť využiť komparatívne výhody optimalizovaných vnútorných synergií - Nedostatočný rozvoj priečnych prepojení medzi podnikmi, inštitúciami výskumu a vývoja a verejným sektorom (prístup trojitej špirály) sa zlepší, pretože môže prispieť ku komerčnému využitiu inovatívnych technológií a procesov - Existujúci kapitál v podobe ľudských zdrojov môže byť lepšie využitý zvýšením schopností a kompetentností prostredníctvom inovatívnych metód, aby ľudia mohli lepšie využívať produkty a služby náročné na znalosti a mohli prispieť k ďalšiemu vytváraniu inovatívnych produktov/procesov/služieb. |
| TC 6 Životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov | 6c | - Správa (governance) bohatých lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva sa zlepší modernizáciou ich manažmentu a zabezpečením ich ochrany - Pri maximalizácii výsledkov udržateľného turistického využívania kultúrnych a prírodných zdrojov dunajského regiónu je slabá nadnárodná koordinácia - Spolupráca je identifikovaná ako kľúčový nástroj na zlepšenie plánovania udržateľnosti a podporu rozvoja turistických destinácií na sledovanom území |
|  | 6d | - Zvýšená fragmentácia prirodzených biotopov v dôsledku ľudských zásahov (dopravné koridory, využitie pôdy, ťažba dreva) ohrozuje jedinečnú biodiverzitu regiónu - Treba riešiť relatívne slabú vyvinutosť zelenej infraštruktúry s cieľom zlepšiť manažment chránených území - Mechanizmy na vodné hospodárstvo a riadenie výšky vodnej hladiny, pričom voda je centrálny zdrojom pre sledované územie, treba ďalej rozvíjať - Je potrebné koordinovať kapacity v regióne v oblasti predpovedania, pripravenosti a zásahu v prípade živelných pohrôm alebo pohrôm v súvislosti s ľudskou činnosťou |
| TC 7 Doprava | 7c | - V regióne sú odľahlé oblasti so značnými deficitmi v oblasti dostupnosti, preto je potrebná konektivita k (transeurópskej) dopravnej sieti - Existuje všeobecná potreba dostať dopravu do režimu šetrnejšieho k životnému prostrediu prostredníctvom vývoja efektívnejších riešení manažmentu dopravných systémov na zníženie znečistenia - Multimodalita podporuje vznik udržateľnejších dopravných systémov, preto musí byť vyvinuté úsilie na jej rozvoj |
|  | 7e | - Ciele v oblasti energetickej efektívnosti na úrovni EÚ si vyžadujú vývoj efektívnych prenosových a distribučných sústav, aby sa zvýšila úroveň energetickej bezpečnosti - Energetickú závislosť regiónu možno znížiť prostredníctvom lepšej koordinácie medzi energetickými politikami štátov |
| TC 11 Správa (governance) | 11 podľa nar. o EFRR | - Súčasne so zlepšovaním výmeny osvedčených postupov by mala byť posilnená inštitucionálna a politická koordinácia medzi štátmi s cieľom zvýšenia inštitucionálnych kapacít na prevádzkovanie a ďalší rozvoj existujúcich štruktúr a procesov na zabezpečenie lepšej administratívnej výkonnosti verejného sektora v oblasti významných spoločenských problémov - Vývoj a využitie moderných systémov a nástrojov riadenia verejnými inštitúciami je v mnohých častiach regiónu slabý; ide o významný deficit v oblasti kvality verejnej správy, ktorý je potrebné riešiť |
|  | 11 podľa čl. 7 nar. o EÚS | - Na základe nahromadených skúseností by mala byť poskytnutá pomoc systému správy (governance) SEÚDR podporou aktivity kľúčových realizátorov a vývojom nových nástrojov na zlepšenie komunikácie medzi kľúčovými aktérmi - Efektívna implementácia SEÚDR závisí od kvalitných a vyzretých projektov, preto bude vzhľadom na problémy, ktorým čelia potenciálni vlastníci projektu, poskytnutá pomoc s cieľom mobilizovať rôzne zdroje financovania na implementáciu Stratégie EÚ |

Odôvodnenie pridelených finančných prostriedkov

Odôvodnenie pridelených financií (t.j. podpory Únie) pre každý tematický cieľ a prípadne pre každú investičnú prioritu v súlade s požiadavkami tematického zamerania s prihliadnutím na hodnotenie ex-ante.

Celková podpora Únie pre program spolupráce je zhruba 222 miliónov EUR s príspevkom EFRR vo výške cca. 202 miliónov EUR a príspevkom IPA okolo 20 miliónov, ako je podrobne uvedené v časti 3 (Finančný plán). Doplnkové investície sa uskutočnia prostredníctvom národného verejného a súkromného financovania. Pri plánovaní rozpočtu je treba zvážiť skutočnosť, že program spolupráce financuje predovšetkým "intervencie mäkkého typu", ako napríklad vývoj spoločných rámcov, nadnárodných nástrojov a služieb, prípravu nadnárodných investícií, odbornú prípravu a budovanie kapacít a šírenie opatrení s doplnkom drobných fyzických investícií. Fyzické infraštruktúrne typy investícií sú mimo rozsahu pôsobnosti programu spolupráce. Finančné prostriedky pridelené vybraným tematickým cieľom TC1, TC6, TC7 a TC11 odrážajú priority stanovené Programovacím výborom a zohľadňujú skúsenosti z programového obdobia 2007-2013 a pokračovanie úsilia v sľubných oblastiach politiky, akými sú inovácie a životné prostredie, ale tiež s intenzívnym prihliadnutím na úzke tematické otázky, ktoré majú kľúčový význam, ale neboli priamo pokryté predchádzajúcim programom spolupráce, ako sú energetická bezpečnosť, schopnosti a znalosti a podpora pre správu (governance) a implementáciu SEÚDR. Skúsenosti z programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa (JVE) 2007-2013 ukázali, že pokiaľ ide o schválený návrh, najvýkonnejšími boli priority 1 (Inovácie) a 2 (Životné prostredie), hoci ku koncu programového obdobia JEV sa značne zlepšili aj ďalšie dve priority (3. Dostupnosť a 4. Oblasti udržateľného rastu). V priorite 3 (Dostupnosť) sa zapojenie zainteresovaných strán dopravy považuje za zložitejšie než sa očakávalo. Na druhej strane záujem krajín IPA, pokiaľ ide o otázky dopravy a mobility, sa ukázal byť veľmi vysoký. Na základe predchádzajúcich skúseností a potreby riešiť aj nové témy v rámci programu spolupráce programovací výbor urobil strategické rozhodnutie o použití nasledujúceho pridelenia finančných prostriedkov: - 28 % prostriedkov EFRR a približne 27 % prostriedkov IPA sa pridelí tematickému cieľu (1) „Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií" - konkrétne investičnej priorite 1b). Je to v súlade s dôrazom kladeným na inovácie, prenos technológií, podnikateľstvo a na budovanie kompetentností v oblasti podnikových a sociálnych inovácií prostredníctvom programu spolupráce, ktorý má osobitný význam pre DNP. Dôvodom tejto voľby je aj medzisektorový charakter inovácií; - 32 % prostriedkov EFRR a približne 31 % prostriedkov IPA sa pridelí tematickému cieľu (6): „Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov" - konkrétne investičným prioritám 6c) a 6d). Najvyššie pridelenie finančných prostriedkov je oprávnené, pretože je obrovský dopyt po spoločných nadnárodných opatreniach a prístupoch v tejto oblasti a od DNP sa očakáva, že prispeje k integrácii politík v rade silne vzájomne prepojených oblastí činnosti, t.j. v udržateľnom využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov, obnove ekologických koridorov, vodnom hospodárstve a predchádzaní povodňovým rizikám a zvládaní rizika pohrôm. - 21 % prostriedkov EFRR a približne 20 % prostriedkov IPA sa pridelí tematickému cieľu (7) „Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie úzkych miest v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ - konkrétne investičným prioritám 7c) a 7e). Zahŕňa to podporu inteligentných, udržateľných a nízkouhlíkových dopravných systémov, vyváženej dostupnosti mestských a vidieckych oblastí a tému energetická bezpečnosť a energetická efektívnosť. Keďže je program spolupráce určený na podporu v prvom rade "intervencií mäkkého typu" a mal by len dopĺňať iné európske iniciatívy a programy, je rozumné nižšie pridelenie menej finančných prostriedkov v porovnaní s inováciami a životným prostredím. Treba zvážiť aj skutočnosť, že téma energetickej bezpečnosti je v programe nová a neexistujú takmer žiadne skúsenosti s implementáciou z pohľadu programu nadnárodnej spolupráce; - 13 % prostriedkov EFRR a približne 12 % prostriedkov IPA sa pridelí tematickému cieľu (11): "Zlepšovanie inštitucionálnej kapacity verejných orgánov a zainteresovaných strán a efektívna verejná správa" – v oblasti rozvoja inštitucionálnych kapacít v makroregióne a pri podpore správy (governance) a implementácie SEÚDR. Očakávaným cieľom projektu je menšia skupina aktérov viacúrovňovej správy (governance) a očakáva sa, že budú menej nákladní (relatívne menší objem projektu sa očakáva pre projekty budovania inštitucionálnej kapacity), úmyslom však je silný pákový efekt. - 6% prostriedkov EFRR a 10 % prostriedkov IPA sa okrem toho pridelí Technickej pomoci. Celkovo možno konštatovať, že témy inovácie (vrátane investícií do kompetentností a znalostí) a životné prostredie (vrátane riadenia rizík) sú hlavnými prioritami Dunajského nadnárodného programu - pokrývajú približne 60 % finančných prostriedkov.

Tabuľka 2: Prehľad investičnej stratégie programu

| PO | Podpora EFRR - EUR | Podiel (%) celkovej podpory Únie programu spolupráce |  |  | TC | IP | Konkrétne ciele zodpovedajúce investičným prioritám | Ukazovatele výsledkov zodpovedajúce konkrétnym cieľom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EFRR | ENI | IPA |  |  |  |  |
| 1 | 56 586 713,40 | 28,00 |  | 26,82 | 1 | 1b | 1.1 Zlepšiť inštitucionálne a infraštruktúrne rámcové podmienky a nástroje politiky pre výskum a inovácie na zabezpečenie širšieho prístupu k znalostiam na vývoj nových technológií a rozvoj sociálneho rozmeru inovácií 1.2 Podporiť inovatívne systémy učenia sa na zvýšenie kompetentností zamestnancov v podnikovom sektore, posilniť kultúru podnikateľstva a učenie sa s prispením k lepšiemu plneniu sociálnych potrieb a poskytovaniu služieb vo všeobecnom záujme | R 1.1 Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na zlepšenie rámcových podmienok pre výskum a inovácie (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) R 1.2 Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na zvýšenie kompetentností v oblasti podnikových a sociálnych inovácií (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) |
| 2 | 64 670 527,60 | 32,00 |  | 30,64 | 6 | 6c | 2.1 Posilniť spoločné a integrované prístupy k zachovaniu a manažmentu rozmanitosti prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov v dunajskom regióne ako základ pre stratégie trvalo udržateľného rozvoja a rastu | R 2.1 Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na posilnenie trvalo udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) |
|  |  |  |  |  |  | 6d | 2.2 Posilniť efektívne prístupy k zachovaniu, obnove a manažmentu biokoridorov a mokradí nadnárodného významu s cieľom prispieť k lepšiemu stavu z hľadiska ochrany pokiaľ ide o ekosystémy európskeho významu 2.3 Posilniť spoločné a integrované prístupy k ďalšiemu rozvoju a implementácii Plánov manažmentu povodia v Partnerských štátoch v súlade s celkovým Plánom manažmentu povodia Dunaja, aby sa zlepšilo cezhraničné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám s prispením k udržateľnému poskytovaniu ekosystémových služieb 2.4 Zaviesť efektívnejší systém správy (governance) pre krízové situácie a zlepšiť pripravenosť verejných orgánov a organizácií civilnej ochrany na lepší manažment prírodných rizík a rizík súvisiacich so zmenou klímy (napr. záplavy, lesné požiare, zosuv pôdy, erózia pôdy, zemetrasenia) a rizík spôsobených ľudskou činnosťou (napr. priemyselné znečistenie rieky v dôsledku havárie) s prispením k udržateľnému poskytovaniu ekosystémových služieb | R 2.2 Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na podporu obnovy a manažmentu ekologických koridorov (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) R 2.3 Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na zlepšenie nadnárodného vodného hospodárstva a predchádzania povodňovým rizikám (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) R 2.4 Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na zlepšenie pripravenosti na zvládanie rizika pohrôm (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) |
| 3 | 42 440 035,05 | 21,00 |  | 20,10 | 7 | 7c | 3.1 Zlepšiť plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre nízkouhlíkovú a bezpečnejšiu/-ie dopravnú sieť a služby, šetrnú/-é k životnému prostrediu, v oblasti programu s prispením k vyváženej dostupnosti mestských a vidieckych oblastí | R 3.1 Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na posilnenie bezpečných a vyvážených dopravných systémov šetrných k životnému prostrediu (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) |
|  |  |  |  |  |  | 7e | 3.2 Prispieť k energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti v regióne prostredníctvom podpory rozvoja spoločných regionálnych skladovacích a distribučných riešení a stratégií na zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov | R 3.2 Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na prispenie k energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) |
| 4 | 26 272 402,65 | 13,00 |  | 12,44 | 11 | Nar. o EFRR | 4.1 Posilniť viacúrovňovú a nadnárodnú správu (governance) a inštitucionálne kapacity a zabezpečiť životaschopné inštitucionálne a právne rámce na efektívnejšiu, širšiu a hlbšiu nadnárodnú spoluprácu v celom dunajskom regióne v oblastiach s významnými spoločenskými výzvami | R 4.1 Intenzita spolupráce inštitucionálnych aktérov a iných zainteresovaných strán v oblasti programu na riešenie významných spoločenských výziev (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) |
|  |  |  |  |  |  | Nar. o EÚS čl. 7 | 4.2 Zlepšiť systém správy (governance) a schopnosti a kapacity verejných inštitúcií a kľúčových aktérov zapojených do komplexného nadnárodného vývoja projektu na implementáciu SEÚDR efektívnejším spôsobom | R 4.2 Stav riadiacich kapacít Koordinátorov prioritnej oblasti (KPO) na efektívnu implementáciu zámerov, cieľov a kľúčových opatrení SEÚDR (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) |
| 5TA | 12 125 724,30 | 6,00 |  | 10,00 |  |  | 5.1 Zabezpečiť efektívnu a hladkú implementáciu Dunajského nadnárodného programu | nie je relevantné |

ČASŤ 2: PRIORITNÉ OSI

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmená b a c nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

2.A. Opis prioritných osí iných než Technická pomoc

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

2.A.1/P1 Prioritná os 1

(opakuje sa pre každú prioritnú os)

| Id. č. prioritnej osi |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov prioritnej osi |  | Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región |  |
|  | Celá prioritná os bude implementovaná výlučne prostredníctvom finančných nástrojov |  |  |
|  | Celá prioritná os bude implementovaná výlučne prostredníctvom finančných nástrojov vytvorených na úrovni Únie |  |  |
|  | Celá prioritná os bude implementovaná prostredníctvom miestneho rozvoja vedeného komunitou |  |  |

2.A.2/P1 Odôvodnenie vytvorenia prioritnej osi pokrývajúcej viac ako jeden tematický cieľ (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Nie je relevantné

2.A.3/P1 Fond a základ výpočtu pre Podporu Únie

(opakuje sa pre každý Fond v rámci prioritnej osi)

| Fond | EFRR |
| --- | --- |
| Základ výpočtu (celkové oprávnené výdavky alebo oprávnené verejné výdavky) | Celkové oprávnené výdavky |

2.A.4/P1/1b Investičná priorita 1b

(opakuje sa pre každú investičnú prioritu v rámci prioritnej osi)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod i nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 1b: podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel. |
| --- | --- |

2.A.5/P1/1b Konkrétne ciele zodpovedajúce investičnej priorite a očakávané výsledky

(opakuje sa pre každý konkrétny cieľ v rámci investičnej priority)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b body i a ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | 1.1 |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie (krátky názov). Zlepšiť inštitucionálne a infraštruktúrne rámcové podmienky a nástroje politiky pre výskum a inovácie na zabezpečenie širšieho prístupu k znalostiam na vývoj nových technológií a rozvoj sociálneho rozmeru inovácií. |
| Výsledky, ktoré sa Členské štáty snažia dosiahnuť s Podporou Únie | Všeobecne sa uznáva, že inovačné schopnosti a udržateľné štruktúry pre výskum a inovácie sú určené súhrou rámcových faktorov, ktoré umožňujú, aby boli znalosti premenené na nové produkty, procesy a organizačné formy, ktoré potom zlepšujú ekonomický rozvoj a rast. Rámce pre inovácie spájajú vedu a technológiu a netechnologickú kapacitu s inštitucionálnou kapacitou, teda kvalitu a dosah verejnej správy (governance) pre inovácie, excelentnú výskumnú infraštruktúru, efektívne inštitúcie prenosu technológií, kvalitný bankový a finančný systém, pracovné (vyššie) vzdelávanie a systémy odbornej prípravy a prostredie priaznivé pre inovácie. Zlepšenie inovačných rámcových podmienok v oblasti inštitucionálnej spolupráce a nástrojov politiky a vývoja praktických priečnych prepojení medzi inštitúciami podnikmi, inštitúciami výskumu a vývoja, vyššieho vzdelávania, verejným sektorom a používateľmi, t.j. štvoritá špirála, je veľkou výzvou pre väčšinu častí dunajského regiónu, ako to ilustruje kapitola analýzy. Slabé priečne prepojenia medzi vedeckými centrami, vzdelávaním, verejnými orgánmi a MSP predstavujú hlavný problém pri premene vedeckých výsledkov na komerčný úspech a pri umožnení širšieho prístupu k znalostiam. Nadnárodná spolupráca môže zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní spoločných usmernení, rámcov a nástrojov (nástrojov politiky), tým, že spojí kľúčových hráčov, vrátane verejných inštitúcií, zariadení VTV, MSP (a ich klastrov) a inštitúcií prenosu technológií a financujú sa praktické pilotné aktivity na demonštrovanie a vyhodnotenie realizovateľnosti nadnárodných nástrojov a služieb. Celkovo možno konštatovať, že hlavné predpokladané výsledky sú: - Vylepšené strategické rámce a spolupráca na vybudovanie excelentnej výskumnej infraštruktúry v dunajskom regióne. - Účinnejší kolaboratívny výskum a inovačné aktivity a podpora kompetentných sietí medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja, vzdelávaním a vysokoškolským vzdelávaním a verejným sektorom na zvýšenie komerčného využitia výsledkov výskumu, podporu prenosu technológií a rozšírenie prístupu k znalostiam. - Vylepšená koordinácia a vyvinuté praktické riešenia pre klastrové politiky a nadnárodnú klastrovú spoluprácu na rozvoj inovácií v technologických oblastiach (napr. environmentálne technológie a energetická efektívnosť) a netechnologických oblastiach (inovácie služieb, sociálne inovácie) na základe prístupov inteligentnej špecializácie (RIS3). - Vylepšené strategické rámce a vyvinuté praktické riešenia na riešenie faktorov spôsobujúcich úzke miesta, ktoré brzdia inovácie v MSP, napr. lepší prístup k finančným prostriedkom na inovácie, podpora inovatívnym začínajúcim podnikom a lepšia pomoc pri manažmente práv duševného vlastníctva. Osobitná pozornosť by sa mala venovať prierezovým témam všeobecného záujmu, akými sú ekologické inovácie (napr. na riešenie prispôsobenia sa zmene klímy a zmiernenia zmeny klímy a tlaku na zdroje), sociálne inovácie (napr. na splnenie sociálnych potrieb súvisiacich s demografickými zmenami, starnúcim obyvateľstvom) a inovácie služieb (napr. v súvislosti s posilnením zamestnanosti a kultúrnych a tvorivých odvetví náročných na znalosti), pri ktorých program stanovuje prioritu, a ktoré môžu byť riešené na rôznych úrovniach (správa (governance), konkrétne výrobky a služby, a vzdelávanie). Keďže je účasť v iniciatívach spolupráce v dunajskom regióne veľmi nerovnomerná, treba do procesov spolupráce a kompetentných sietí lepšie integrovať najmä aktérov a organizácie z menej rozvinutých regiónov podunajskej oblasti. |

Tabuľka 3/P1/1.1: Ukazovatele výsledkov konkrétnych programov (podľa konkrétnych cieľov)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | Ukazovateľ | Jednotka merania | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na zlepšenie rámca pre výskum a inovácie (kompozitný ukazovateľ) | Polo-kvanti-tatívna stupnica | Stano-vená zisťova-ním u vybraných kľúčových aktérov | 2014 | Rastúca intenzita (kvalitatívny cieľ) | Zisťo-vanie u vybraných kľúčových inštitúcií v oblasti výskumu a inovácií | 2018, 2023 |

| Id. č. | 1.2 |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií (krátky názov). Podporiť inovatívne systémy učenia sa na zvýšenie kompetentností zamestnancov v podnikovom sektore, posilniť kultúru podnikateľstva a učenie sa s prispením k lepšiemu plneniu sociálnych potrieb a poskytovaniu služieb vo všeobecnom záujme |
| Výsledky, ktoré sa Členské štáty snažia dosiahnuť s Podporou Únie | Tento cieľ rozširuje okruh klasických aktérov inovácie a snaží sa preklenúť priepasť k aktérom, inštitúciám a tvorcom politík činným v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach. Nadnárodné opatrenia by mali posilniť interdisciplinárne prepojenia medzi príslušnými hráčmi, ako napr. subjektmi rozhodovania, zariadeniami vzdelávania a odbornej prípravy, výskumnými inštitúciami, podnikateľským sektorom, organizáciami trhu práce. Je zrejmé, že existuje silná kruhová a kumulatívna interakcia medzi znalosťami, schopnosťami a inováciami. Kvalifikovaní ľudia hrajú kľúčovú úlohu v oblasti inovácií prostredníctvom nových znalostí, ktoré generujú, spôsobu ako prijímajú a vyvíjajú existujúce myšlienky a prostredníctvom ich schopnosti učiť sa nové kompetentnosti a prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu. V niektorých častiach dunajského regiónu nedostatok atraktívnych pracovných miest pre vysoko kvalifikovaných ľudí vedie k odlivu mozgov mladých a dobre vzdelaných ľudí, ktorý možno zastaviť v lokálnych podnikoch prostredníctvom inovačnej kultúry v oblasti učenia sa a sociálne inovačnej kultúry. Okrem toho dunajský región musí lepšie využívať existujúci potenciál stále rozmanitejšej a starnúcej spoločnosti. Odborná príprava a vzdelávanie musia umožniť všetkým osobám riešiť sociálno-ekonomické zmeny a získať kvalifikácie potrebné v znalostnej ekonomike. Okrem toho by sociálne inovácie a sociálne služby mali dostať väčší priestor v rámci tohto cieľa. Z dôvodu pokračujúceho procesu transformácie a nízkych štátnych kapacít, pracovnej migrácie a demografických zmien v mnohých postsocialistických štátoch podunajskej oblasti sa mnohé sociálne služby neposkytujú v rámci sociálnej, zdravotnej a vzdelávacej oblasti. Tu sú potrebné inovatívne prístupy, aby sa zabezpečili služby vo všeobecnom záujme. Celkovo možno konštatovať, že nadnárodné opatrenia by mali prispieť k priaznivému prostrediu na realizáciu vzdelávania, výcviku a odbornej prípravy s konkrétnym zámerom budovania kompetentností a schopností v oblasti inovácie a kreativity, podnikateľských schopností a „mäkkých“ zručností na podporu (sociálnych) inovácií v dunajskom regióne. Predpokladajú sa nasledujúce výsledky: - Lepšie učenie sa politík a lepší vývoj praktických riešení na lepšie prispôsobenie ľudských zdrojov technologickej zmene a požiadavkám trhu. - Lepšie politiky a praktické riešenia pre kultúru podnikateľstva a učenie sa. Budovanie silnejšej kultúry podnikateľstva, zlepšenie vyvíjajúcich sa schopností a kompetentností pre inovatívne podnikateľstvo, vrátane aspektov rovnosti mužov a žien, a riešenie aj veľmi otázky kvalitného základného a stredného školského vzdelávania. Posilnenie kapacít tzv. podporných organizácií. - Lepšie prostredie, schopnosti a kompetentnosti na presadenie sociálnych inovácií a sociálnych služieb, aby lepšie vyhovovali sociálnym potrebám a ďalej sa zlepšili kapacity regiónov a verejných inštitúcií v oblasti manažmentu nových výziev, ako napríklad výziev vyplývajúcich z demografických zmien, migrácie a odlivu mozgov a aby sa zlepšilo poskytovanie služieb vo verejnom záujme. - Vybudované spoločné vzdelávacie ponuky v špecifických oblastiach záujmu (napr. v sektore udržateľnej dopravy). - Lepšie systémy na inštitucionálne učenie sa a budovanie kapacít verejnej správy na lepšie zvládanie inovačných procesov. Keďže tento konkrétny cieľ je riešený v rámci tematického cieľa 1 (výskum a inovácie), témou sú "inovatívne systémy učenia sa" (širšia oblasť vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného učenia sa bez priamej väzby na inovácie môže byť riešená v rámci tematického cieľa 11/Správa (governance)). |

Tabuľka 3/P1/1.1: Ukazovatele výsledkov konkrétnych programov (podľa konkrétnych cieľov)

| Id. č. | Ukazovateľ | Jednotka merania | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na zvýšenie kompeten-tností v oblasti podniko-vých a sociálnych inovácií (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) | Polo-kvantita-tívna stupnica | Stanovená zisťovaním u vybraných kľúčových aktérov | 2014 | Rastúca intenzita (kvalitatívny cieľ) | Zisťovanie u vybraných kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania a kvalifikácie (potenciálni aktéri v oblasti) | 2018, 2020, 2023 |

2.A.6/P1/1b Opatrenia, ktoré majú byť podporené v rámci investičnej priority (podľa investičnej priority)

2.A.6.1/P1/1b	Opis typu a príkladov opatrení, ktoré majú byť podporené, a ich očakávaného prínosu ku konkrétnym cieľom, prípadne vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, konkrétnych cieľových území a typov prijímateľov

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 1b |
| --- | --- |
| V súlade s modelom SFC2014 poskytuje nasledujúca časť prehľad typov opatrení, ktoré majú byť podľa plánu podporované v rámci programu spolupráce. Tento prehľad je doplnený o orientačné tematické príklady. Nasledujúce druhy opatrení môžu byť financované v rámci investičnej priority 1b Vývoj spoločných usmernení, rámcov a stratégií, vývoj a praktická implementácia nadnárodných nástrojov a služieb, príprava nadnárodných investícií, pilotné aktivity vrátane malých investícií, vývoj a praktická implementácia odbornej prípravy a budovania kapacít, sprievodné opatrenia v oblasti informácií, šírenia a publicity (pozri časť 1.1.1.12). Nasledujúce orientačné príklady opatrení možno zvážiť ako príspevok ku konkrétnemu cieľu č. 1.1 Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie - Prispenie k rozvoju excelentnej výskumnej infraštruktúry v dunajskom regióne, v prvom rade v podobe spoločného plánovania a manažmentu výskumných infraštruktúr s nadnárodným rozsahom pôsobnosti (a nie fyzickej výstavby). V druhom rade Dunajský nadnárodný program môže podporiť aj spoločné úsilie s ohľadom na špecifické a/alebo menšie výskumné infraštruktúry a pokúsiť sa dostať ich do stavu excelentnosti. - Podpora lepšej koordinácie klastrových politík a projektov klastrovej spolupráce, ktoré vedú k spoločným inováciám a rozvoju spoločných prístupov inteligentnej špecializácie v technologických a netechnologických oblastiach, napr. vývoj a rozšírenie klastrových iniciatív prostredníctvom spoločnej odbornej prípravy, spoločného výskumu trhu a koordinácia programov podpory klastra. Možno zvážiť aj sociálne klastre. Klastrové politiky možno prepojiť s ďalším rozvojom prístupov inteligentnej špecializácie a konceptov Inteligentných regiónov prostredníctvom prenosu znalostí a budovania kapacít orgánov, agentúr, sociálnych a hospodárskych partnerov a vzdelávacej a výskumnej komunity, aby plne využil potenciál pre inteligentnú špecializáciu v dunajskom regióne. - Vypracovanie a implementácia stratégií a nástrojov s cieľom poskytovať lepší prístup k financovaniu inovácií a podporu začínajúcim inovatívnym podnikom. Môže byť podporované spoločné úsilie na zlepšenie nástrojov pre lepšie financovanie inovatívnych MSP, podporu začínajúcich podnikov pri tvorbe nových pracovných miest; internacionalizáciu, prístup na nové trhy. Zváženie inovatívnych spôsobov financovania (napr. lepšia koordinácia národných, regionálnych a EÚ fondov, kolektívne financovanie atď.) Dôraz možno klásť na tvorivé odvetvia, zelené technológie a environmentálne odvetvia a kultúrne inkubátory. - Vytvorenie a implementácia stratégií na osvojenie si inovatívnych nápadov s praktickou hodnotou a spojenie vynálezcov s podnikateľmi majúcimi skúsenosti v rozvoji podnikania, aby sa tieto nápady mohli stať komerčne úspešnými; rozvoj a prispôsobenie právnych predpisov na podporu úspešnej implementácie inovatívnych nápadov v praxi; zapojenie sa do spoločných opatrení na riešenie nedostatku znalostí o duševnom vlastníctve. - Podpora kolaboratívnych aktivít výskumu a inovácie a kompetentných sietí medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja, centrami technologických informácií, vzdelávaním a vysokoškolským vzdelávaním, verejným sektorom a používateľmi na ďalší rozvoj inovatívnych environmentálnych technológií a spoločných štandardov a referenčných hodnôt energetickej efektívnosti, vrátane technológií v oblasti energetickej efektívnosti a cezhraničného vodného hospodárstva a na zvýšenie komerčného využitia výsledkov výskumu. Vývoj nových prístupov otvorených inovácií v štvoritej špirále. - Vytvorenie nadnárodných sietí medzi vhodnými partnermi na rozvoj a implementáciu produktov, služieb a modelov s cieľom naplniť sociálne potreby a vytvoriť nové sociálne vzťahy alebo spoluprácu. Napríklad môže byť podporený výskum v oblasti verejného zdravia, ktorého cieľom je poskytovať rozsiahlejšie informácie subjektom rozhodovania a praxi. - Podpora spoločného úsilia na posilnenie kapacít takzvaných podporných organizácií v oblasti služieb a nástrojov súvisiacich s inováciami. Nasledujúce orientačné príklady opatrení možno zvážiť ako príspevok ku konkrétnemu cieľu č. 1.2: Zvýšenie kompetentností v oblasti podnikania a sociálnych inovácií - Podpora vzájomného učenia sa a spolupráce na zvýšenie schopností zamestnancov a zamestnávateľov, aby sa lepšie prispôsobili technologickým zmenám a požiadavkám trhu (napr. inovatívne učenie sa založené na práci). - Vytvorenie a implementácia stratégií s cieľom motivovať mladých ľudí, aby sa zapojili do vedy a inovácií a podpora podnikateľstva mladých ľudí ("inovatívna mládež“; posilnenie postavenia mládeže). - Podpora spoločného rozvoja schopností a znalostí na implementáciu sociálnych inovácií, inovatívnych systémov učenia sa v oblasti sociálnych služieb; duálne odborné vzdelávanie v sociálnych profesiách, napr. na starostlivosť o seniorov a osoby s osobitnými potrebami; rozvoj schopností a inovatívne služby v oblasti verejného záujmu, ako napr. migrácie, zdravia a starnutia; podnikateľská inkubácia, inovácie na pracovisku. - Vybudovanie medzidisciplinárnych sietí a spoločných nadnárodných informačných opatrení a opatrení odbornej prípravy na zlepšenie budúcich potrebných kvalifikácií a kompetentností pre pracovné miesta. - Rozvoj spoločných nástrojov a služieb na zlepšenie kompetentností pre inovatívne podnikateľstvo, zlepšovanie inovačnej kultúry a manažérskych schopností v oblasti inovácií, vytváranie kapacít pre začínajúce podniky. - Zvýšenie povedomia o systémoch učenia sa s cieľom rozvinúť otvorené inovácie. - Podpora učenia sa politík a praktických inovatívnych prístupov k duálnemu vzdelávaniu s cieľom reformovať vzdelávacie systémy. - Budovanie kapacít verejnej správy pre inovatívne verejné obstarávanie s cieľom pomôcť zlepšiť komercializáciu inovatívnych produktov a služieb. - Podpora strategických prístupov nadnárodných sietí vzdelávania a odbornej prípravy vo vysokoškolskom vzdelávaní na lepšie prepojenie akademických a podnikateľských kvalifikácií. Hlavné cieľové skupiny a typy prijímateľov podporované v rámci investičnej priority Hlavnými cieľovými skupinami sú verejní a súkromní aktéri, ktorí majú prospech z nadnárodných úspechov, ako napr. z integrácie politík, prenosu znalostí a budovania kapacít, konkrétnych riešení v oblasti inovácií, výskumu, prenosu technológií, klastrov, rozvoja MSP, sociálnych inovácií a kvalifikácie. Prijímatelia sú podľa právnej formy miestne, regionálne a národné verejné orgány/inštitúcie, orgány verejného práva, EZÚS, medzinárodne organizácie a súkromné subjekty. Prijímatelia zahŕňajú podľa tematického rozsahu pôsobnosti okrem iného miestne, regionálne a národné verejné orgány a organizácie zriadené a spravované verejnými orgánmi so zodpovednosťou za výskum, inovácie, vzdelávanie a odborné vzdelávanie a prípravu (OVP), sektorové agentúry a regionálne rozvojové agentúry, siete, klastre a asociácie, výskumné a vývojové inštitúcie, univerzity s výskumnými zariadeniami, organizácie na podporu podnikania (napr. obchodná komora, centrá podnikateľských inovácií, centrá technologických informácií), vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávacie centrum/centrum odbornej prípravy a školu, MVO, súkromné podniky vrátane MSP. Konkrétne cieľové územia v rámci investičnej priority Nie sú definované žiadne konkrétne oblasti zamerania. Oprávnená je celá oblasť programu. |  |

2.A.6.2/P1/1b Usmerňovacie zásady výberu operácií

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 1b |
| --- | --- |
| - Výber operácií sa uskutoční podľa článku 12 nariadenia o EÚS (EÚ) č 1299/2013. Usmerňovacie zásady výberu projektu sú opísané v kapitole 5.3.3 programu spolupráce a nie sú tu zopakované. Podrobné kritériá posudzovania sa stanovia a dajú k dispozícii potenciálnym žiadateľom v Programovej príručke a v Balíkoch pre žiadosti špecifických pre jednotlivé výzvy. |  |

2.A.6.3/P1/1b Plánované použitie finančných nástrojov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 1b |
| --- | --- |
| Plánované použitie finančných nástrojov | Nie je relevantné |
| Nie je relevantné |  |

2.A.6.4/P1/1b Plánované použitie hlavných projektov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita |  |
| --- | --- |
| Nie je relevantné |  |

2.A.6.5/P1/1b Ukazovatele výstupov (podľa investičnej priority)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iv nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľka 4/P1/1b: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov konkrétnych programov

| Id. č. | Ukazovateľ (názov ukazovateľa) | Jednotka merania | Cieľová hodnota (2023) | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1b.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 1.1 (P) | Počet | 31 | Monitorovací systém | ročne |
| 1b.2 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 1.2 (P) | Počet | 31 | Monitorovací systém | ročne |
| 1b.3 | Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami (EÚ) | Počet | 500 | Monitorovací systém | ročne |

(EÚ): Spoločný ukazovateľ EÚ (P): Ukazovateľ konkrétneho programur

2.A.7/P1 Výkonnostný rámec

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod v nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 a Príloha II nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Tabuľka 5/P1: Výkonnostný rámec prioritnej osi

| Prioritná os | Typ ukazovateľa (kľúčový vykonávací krok, finančný ukaz., ukaz. výstupu alebo prípadne ukazovateľ výsledku) | Id. č. | Ukazovateľ alebo kľúčový vykonávací krok | Jednotka merania (ak je relevantná) | Čiastkový cieľ pre 2018 | Konečný cieľ (2023) | Zdroj údajov | Vysvetlenie významu ukazovateľa (ak je relevantné) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finančný ukazovateľ | P1.1 | Suma oprávnených výdavkov zadaných do účtovného systému certifikačného orgánu a certifikovaných orgánom | EUR | 5 462 197,30 (7,5 % celkového financovania) | 72 829 297,30 (100 % celkového financovania) | CO | Na konci roka 2018 by sa malo dosiahnuť najmenej 7,5 % celkových pridelených prostriedkov |
| 1 | Kľúčový vykonávací krok | P1.2 | Počet zazmluvnených projektov v Prioritnej osi 1 | Počet | 7 | 31 | RO (monitorovací systém) | Je naplánované, že prinajmenšom projekty 1. výzvy (z celkového predpokladaného počtu 4 výziev) budú zazmluvnené na konci roka 2018 |
| 1 | Ukazovateľ výstupu | 1b.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení súvisiacich s KC 1.1 (IP 1b) | Počet | 3 | 31 | RO (monitorovací systém) | Spoločne vyvinuté riešenia zahŕňajú „hlavné výstupy“ vyjadrené: počtom spoločných rámcom (stratégií, plánov), počtom nadnárodných nástrojov a služieb, počtom pripravených investícií, počtom pilotných investícií, počtom programov odbornej prípravy a budovania kapacít. Predpokladá sa, že priemerne budú vyvinuté dve „hlavné“ riešenia za každý projekt. |
| 1 | Ukazovateľ výstupu | 1b.2 | Počet spoločne vyvinutých riešení súvisiacich s KC 1.2 (IP 1b) | Počet | 3 | 31 | RO (monitorovací systém) | Pozri vyššie |

2.A.8/P1 Kategórie intervencií

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod vii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľky 6-9/P1: Kategórie intervencií

Tabuľka 6: Dimenzia 1 Oblasť intervencie

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 Výskumné a inovačné činnosti vo verejných výskumných strediskách a v kompetenčných centrách vrátane nadväzovania kontaktov | 3 095 245,13 |
| 1 | 62 Transfer technológií a spolupráca medzi univerzitami a podnikmi, najmä v prospech MSP | 9 285 735,40 |
| 1 | 63 Podpora klastrov a obchodné siete, najmä v prospech MSP | 3 095 245,13 |
| 1 | 65 Výskumná a inovačná infraštruktúra, postupy, transfer technológií a spolupráca v podnikoch zamerané na nízkouhlíkové hospodárstvo a na odolnosť voči zmene klímy | 6 190 490,27 |
| 1 | 67 Rozvoj podnikania MSP, podpora podnikania a inkubácie (vrátane podpory vzniku odčlenených podnikov – spin off a spin out podnikov) | 9 285 735,40 |
| 1 | 117 Presadzovanie rovnosti prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a kompetencií pracovnej sily a podpora pružných spôsobov vzdelávania, a to aj prostredníctvom profesijného poradenstva a potvrdzovaním nadobudnutých kompetencií | 15 476 225,67 |
| 1 | 118 Zvyšovanie relevantnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska trhu práce, uľahčovanie prechodu zo vzdelávania do zamestnania a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravu učebných plánov a vytváranie a rozvoj systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovskej prípravy | 15 476 225,67 |

Tabuľka 7: Dimenzia 2 Forma financovania

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 nenávratný grant | 61 904 902,70 |

Tabuľka 8: Dimenzia 3 Typ územia

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 07 Nie je relevantné | 00 |

Tabuľka 9: Dimenzia 6 Mechanizmy územnej realizácie

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 07 Nie je relevantné | 00 |

2.A.9/P1 Zhrnutie plánovaného použitia technickej pomoci, vrátane prípadných opatrení na posilnenie administratívnej kapacity orgánov zapojených do riadenia a kontroly programov a prijímateľov a prípadných opatrení na zlepšenie administratívnej kapacity relevantných partnerov, ktorí sa majú zúčastniť na implementácii programov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod vi nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Prioritná os | 1 |
| --- | --- |
| Nie je relevantné |  |

2.A.1/P2 Prioritná os 2

(opakuje sa pre každú prioritnú os)

| Id. č. prioritnej osi |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov prioritnej osi |  | Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre |  |
|  | Celá prioritná os bude implementovaná výlučne prostredníctvom finančných nástrojov |  |  |
|  | Celá prioritná os bude implementovaná výlučne prostredníctvom finančných nástrojov vytvorených na úrovni Únie |  |  |
|  | Celá prioritná os bude implementovaná prostredníctvom miestneho rozvoja vedeného komunitou |  |  |

2.A.2/P2 Odôvodnenie vytvorenia prioritnej osi pokrývajúcej viac ako jeden tematický cieľ (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Nie je relevantné

2.A.3/P2 Fond a základ výpočtu pre Podporu Únie

(opakuje sa pre každý Fond v rámci prioritnej osi)

| Fond | EFRR |
| --- | --- |
| Základ výpočtu (celkové oprávnené výdavky alebo oprávnené verejné výdavky) | Celkové oprávnené výdavky |

2.A.4/P2/6c Investičná priorita 6c

(opakuje sa pre každú investičnú prioritu v rámci prioritnej osi)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod i nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 6c: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva |
| --- | --- |

2.A.5/P1/1b Konkrétne ciele zodpovedajúce investičnej priorite a očakávané výsledky

(opakuje sa pre každý konkrétny cieľ v rámci investičnej priority)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b body i a ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | 2.1 |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov (krátky názov). Posilniť spoločné a integrované prístupy k zachovaniu a manažmentu rozmanitosti prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov v dunajskom regióne ako základ pre stratégie trvalo udržateľného rozvoja a rastu. |
| Výsledky, ktoré sa Členské štáty snažia dosiahnuť s Podporou Únie | Posilnenie správy (governance) a rozvoj kapacít pre udržateľné využívanie a zhodnocovanie veľmi bohatého a rôznorodého prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov dunajského regiónu je významnou výzvou pre väčšinu častí oblasti programu, ako to ilustruje kapitola analýzy. Treba dosiahnuť správnu rovnováhu medzi zachovávaním, ochranou a rozvojom. Atraktivita dunajského regiónu ako turistickej destinácie je daná kultúrnymi dedičstvami aj atraktívnymi geografickými krajinami. Jedným z najdôležitejších kritérií pre rozvoj cestovného ruchu by mala byť trvalá udržateľnosť. Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu v celom dunajskom regióne je nevyhnutný a mal by integrovať skúsenosti západoeurópskych krajín na hornom toku Dunaja v oblasti významu dobrej rovnováhy medzi cestovným ruchom, ochranou životného prostredia a hospodárskym rastom. V tomto ohľade je rozvoj cestovného ruchu a ochrana kultúrneho dedičstva príležitosťou na podporu nadnárodnej spolupráce medzi štátmi, regiónmi a komunitami, preto môže byť dôležitým nástrojom na integráciu štátov v dunajskom regióne. Pomáha aj pri vytváraní turistických produktov na udržateľnom základe, so zameraním napríklad na prírodu, kultúru, vidiecke oblasti, vinárstvo, cyklistiku, výlety a plavby na rieke. Spolupráca je ústrednou požiadavkou udržateľného plánovania a rozvoja destinácií. Dôležitú úlohu pri uplatňovaní politiky cestovného ruchu pre dunajský región by mohli zohrať existujúci aktéri a siete, založené na spolupráci. Spoločné prístupy na ochranu a udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj zdrojov, sú determinované implementáciou spoločných stratégií. Tieto stratégie môžu byť považované za kľúčové faktory na zabezpečenie udržateľného vývoja na zabránenie konfliktov v oblasti využívania (napr. pri spotrebe prírodných zdrojov). Nadnárodná spolupráca môže byť významným aktívom pri tvorbe spoločných usmernení, rámcov a nástrojov na výmenu znalostí a skúseností medzi regiónmi. Program by mal spájať rôzne zainteresované strany, ktoré sa zaoberajú ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva/zdrojov a širšími rozvojovými stratégiami s cieľom vytvoriť spoločné a integrované prístupy. Celkovo možno konštatovať, že hlavné predpokladané výsledky sú: - Lepšie rámce, kapacity a riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu v dunajskom regióne na základe ochrany a udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov, zníženia spotreby zdrojov a energie a udržateľného manažmentu mobility s cieľom využívať početné výhody pokiaľ ide o hospodársky rozvoj, ochranu životného prostredia a kvalitu života. - Lepšie stratégie a nástrojov na trvalo udržateľné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva a zdrojov pre regionálny rozvoj, aby sa zabránilo alebo obmedzilo konfliktom v oblasti využívania (napríklad pri cestovnom ruchu, spotrebe prírodných zdrojov). Investície do rekonštrukcií historických budov, lokalít či pamiatok by sa mali podporovať len vtedy, ak sú súčasťou širšej stratégie rozvoja a prepojené s udržateľným rastom. Program nemôže nahradiť národné rozpočty v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva. |

Tabuľka 3/P2/2.1: Ukazovatele výsledkov konkrétnych programov (podľa konkrétnych cieľov)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | Ukazovateľ | Jednotka merania | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na posilnenie udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) | Polo- kvanti-tatívna stupnica | Stanovená zisťovaním u vybraných kľúčových aktérov | 2014 | Rastúca intenzita (kvalitatívny cieľ) | Zisťovanie u vybraných kľúčových aktérov v oblasti udržateľného cestovného ruchu a manažmentu prírodných zdrojov | 2018, 2020, 2023 |

2.A.6/P2/6c Opatrenia, ktoré majú byť podporené v rámci investičnej priority (podľa investičnej priority)

2.A.6.1/P2/6c	Opis typu a príkladov opatrení, ktoré majú byť podporené, a ich očakávaného prínosu ku konkrétnym cieľom, prípadne vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, konkrétnych cieľových území a typov prijímateľov

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013

| Investičná priorita | 6c |
| --- | --- |
| V súlade s modelom SFC2014 poskytuje nasledujúca časť prehľad typov opatrení, ktoré majú byť podľa plánu podporované v rámci programu spolupráce. Tento prehľad je doplnený o orientačné tematické príklady. Nasledujúce druhy opatrení môžu byť financované v rámci investičnej priority 6c Vývoj spoločných usmernení, rámcov a stratégií, vývoj a praktická implementácia nadnárodných nástrojov a služieb, príprava nadnárodných investícií, pilotné aktivity vrátane malých investícií, vývoj a praktická implementácia odbornej prípravy a budovania kapacít, sprievodné opatrenia v oblasti informácií, šírenia a publicity (pozri časť 1.1.1.12). Nasledujúce orientačné príklady opatrení možno zvážiť ako príspevok ku konkrétnemu cieľu č. 2.1 Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov - Zlepšenie rámcov a vývoj spoločných a integrovaných riešení pre udržateľný cestovný ruch ("zelená turistika"), voľný čas a kultúru, napr. v oblastiach ekoturizmu (napr. udržateľné turistické aktivity v národných parkoch a prírodných rezerváciách, geoparky), cykloturistiky, agroturistiky, vývoja nových a existujúcich Kultúrnych ciest relevantných v dunajskom regióne, tematických chodníkov a spoločných produktov s kritickým množstvom a začlenených do širších vývojových a rastových stratégií, ktoré prispievajú k udržateľným pracovným miestam a rastu. - Zavedenie spoločných stratégií na rozvoj spoločných prístupov pre ochranu a udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a bezpečných zdrojov; podpora rozvoja širokých partnerských sietí zahŕňajúcich rôzne programy, centrálne, regionálne a miestne správy a mimovládne organizácie, centrá na podporu podnikania a sietí mobility. - Zabezpečenie udržateľného zachovania kultúrneho dedičstva prostredníctvom vývoja príslušných klastrov a sietí lokalít dedičstva, múzeí, interpretačných a návštevníckych centier v dunajskom regióne, a podpora implementácie spoločných stratégií. - Koordinácia stratégií a plánov rozvoja na regionálnej a/alebo miestnej úrovni na dosiahnutie kritického množstva, hospodárskeho vplyvu a viditeľnosti aj mimo miestnej úrovne. - Úsilie o zníženie spotreby energie a emisií CO2 a spotreby zdrojov (napr. vody) zvýšeným využívaním obnoviteľných zdrojov energie a opatrení v oblasti energetickej efektívnosti ako neoddeliteľný aspekt trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu. - Zlepšenie rámcov a vývoj spoločných a integrovaných riešení pre udržateľný manažment mobility (napr. verejnou dopravou) ako neoddeliteľnej súčasti destinačného manažmentu a marketingu turistických produktov. Najmä vo vidieckych a periférnejších regiónoch je zlepšenie udržateľných dopravných zariadení základným prínosom na podporu trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu. - Vývoj a implementácia vzdelávania, odbornej prípravy a budovanie kapacít na podporu kvalitného cestovného ruchu, ekoturizmu a environmentálnych dopravných riešení. - Podporné činnosti v oblasti multikulturalizmu, kultúrnej výmeny a vytvárania spojení v oblasti tvorivých odvetví s cieľom zvýšiť kultúrnu rozmanitosť. Zvýšenie povedomia o výhodách kultúrnej rozmanitosti v dunajskom regióne. - Podpora spoločných stratégií na manažment a ochranu prírodných zdrojov v úzkej interakcii s územiami ochrany prírody a kultúrnym dedičstvom. - Podpora plánov riadenia rizík pre lokality kultúrneho a prírodného dedičstva vystavené zmene klímy v rámci trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Hlavné cieľové skupiny a typy prijímateľov podporované v rámci investičnej priority Hlavnými cieľovými skupinami sú verejní a súkromní aktéri, ktorí majú prospech z nadnárodných úspechov, ako napr. z integrácie politík, prenosu znalostí a budovania kapacít, konkrétnych riešení v oblasti udržateľného cestovného ruchu, voľného času, kultúry a manažmentu a ochrany prírodných zdrojov. Prijímatelia sú podľa právnej formy miestne, regionálne a národné verejné orgány/inštitúcie, orgány verejného práva, EZÚS, medzinárodne organizácie a súkromné subjekty. Prijímatelia zahŕňajú podľa tematického rozsahu pôsobnosti okrem iného miestne, regionálne a národné verejné orgány a organizácie zriadené a spravované verejnými orgánmi so zodpovednosťou za environmentálne, turistické a kultúrne otázky, sektorové agentúry, regionálne rozvojové agentúry, turistických operátorov, turistické informačné centrá (miesta), regionálne úrady cestovného ruchu a múzeá, výskumné a vývojové inštitúcie, univerzity s výskumnými zariadeniami, organizácie na podporu podnikania (napr. obchodná komora, centrá podnikateľských inovácií), vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávacie centrum/centrum odbornej prípravy a školu, MVO, súkromné podniky vrátane MSP. Konkrétne cieľové územia v rámci investičnej priority Nie sú definované žiadne konkrétne oblasti zamerania. Oprávnená je celá oblasť programu. |  |

2.A.6.2/P2/6c Usmerňovacie zásady výberu operácií

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 6c |
| --- | --- |
| Výber operácií sa uskutoční podľa článku 12 nariadenia o EÚS (EÚ) č 1299/2013. Usmerňovacie zásady výberu projektu sú opísané v kapitole 5.3.3 programu spolupráce a nie sú tu zopakované. Podrobné kritériá posudzovania sa stanovia a dajú k dispozícii potenciálnym žiadateľom v Programovej príručke a v Balíkoch pre žiadosti špecifických pre jednotlivé výzvy. |  |

2.A.6.3/P2/6c Plánované použitie finančných nástrojov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 6c |
| --- | --- |
| Plánové použitie finančných nástrojov | Nie je relevantné |

2.A.6.4/P2/6c Plánované použitie hlavných projektov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 6c |
| --- | --- |
| Nie je relevantné |  |

2.A.6.5/P2/6c Ukazovatele výstupov (podľa investičnej priority)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iv nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľka 4/P2/6c: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov konkrétnych programov

| Id. č. | Ukazovateľ (názov ukazovateľa) | Jednotka merania | Cieľová hodnota (2023) | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6c.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 2.1 (P) | Počet | 33 | Monitorovací systém | ročne |

(EÚ): Spoločný ukazovateľ EÚ (P): Ukazovateľ konkrétneho programu

2.A.4/P2/6d Investičná priorita 6d

(opakuje sa pre každú investičnú prioritu v rámci prioritnej osi)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod i nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 6d: Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, vrátane prostredníctvom Natura 2000, a zelených infraštruktúr |
| --- | --- |

2.A.5/P2/6d Konkrétne ciele zodpovedajúce investičnej priorite a očakávané výsledky

(opakuje sa pre každý konkrétny cieľ v rámci investičnej priority)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod i a ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | 2.2 |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | Podpora obnovy a manažmentu ekologických koridorov (krátky názov). Posilniť efektívne prístupy k zachovaniu, obnove a manažmentu biokoridorov a mokradí nadnárodného významu s cieľom prispieť k lepšiemu stavu z hľadiska ochrany pokiaľ ide o ekosystémy európskeho významu |
| Výsledky, ktoré sa Členské štáty snažia dosiahnuť s Podporou Únie | Vzhľadom na to, že iba malá časť biotopov a druhov európskeho významu v dunajskom regióne (napr. územia Natura 2000) je v priaznivom stave z hľadiska ochrany, program používa integrovaný prístup k riešeniu spoločných výziev v oblasti rozvoja zelenej infraštruktúry v kombinácii s riadením rizík a prispôsobovaním sa zmene klímy. Nadnárodný program opatrení môže prispieť - v súlade so stratégiou EÚ pre Zelené infraštruktúry (2013) – k lepšiemu prepojeniu prirodzených biotopov, čo má veľký význam pre udržanie funkčnej ekologickej siete. Ochrana biokoridorov patrí medzi najvýznamnejšie stratégie na zachovanie biodiverzity, ktorá rozširuje stratégiu na ochranu explicitne chránených území. Prepojenie prirodzených biotopov a koridorov pre voľne žijúce organizmy redukciou bariér (napríklad pomocou "zelených mostov" nad dopravnou infraštruktúrou), zlepšenie priestorového manažmentu a vodného hospodárstva a ochrany prírody; zlepšenie priestorového plánovania a politického rámca. Je potrebné zamerať sa na biokoridory nadnárodného významu, akými je napr. Cezhraničná biosférická rezervácia Mura-Dráva-Dunaj, podmienky biotopu pozdĺž Dunaja a jeho prítokov a ďalšie kľúčové zelené infraštruktúry, vrátane napríklad delty Dunaja. Podpora by sa mala zamerať na chránené územia a ich relevantné priľahlé územia v celom dunajskom regióne. Celkovo možno konštatovať, že hlavné predpokladané výsledky sú: - Lepšie strategické rámce a vyvinuté konkrétne riešenia na obnovu, ochranu a zlepšenie siete zelených infraštruktúr/biokoridorov v dunajskom regióne skladajúcej sa z prirodzených a poloprirodzených biotopov s cieľom pomôcť znížiť fragmentáciu ekosystémov a zlepšujúcej konektivitu medzi lokalitami v sieti Natura 2000 s cieľom zabezpečiť biodiverzitu. Mohlo by sa to dosiahnuť prostredníctvom zlepšenia bázy znalostí a vybudovania informačných zdrojov s konzistentnými a spoľahlivými dátami, obnovy a revitalizácie citlivých krajín a riek, integrovaného manažmentu biotopov, ochrany a rekolonizácie endogénnych druhov, kontroly inváznych druhov, zvyšovania povedomia o trvalo udržateľnom využívaní pôdy a ochrane pôdy, zmiernenia negatívnych vplyvov zabratia pôdy a fragmentácie. V neposlednom rade môže byť podpora zvyšovania povedomia a environmentálneho vzdelávania súčasťou širších opatrení projektu. |

Tabuľka 3/P2/2.2: Ukazovatele výsledkov konkrétnych programov (podľa konkrétnych cieľov)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | Ukazovateľ | Jednotka merania | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na podporu obnovy a manažmentu ekologických koridorov (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) | Polo-kvantitatívna stupnica | Stanovená zisťovaním u vybraných kľúčových aktérov | 2014 | Rastúca úroveň spolupráce (kvalitatívny cieľ) | Zisťovanie u vybraných kľúčových aktérov v oblasti ochrany prírody/environmentálnych orgánov | 2018, 2020, 2023 |

| Id. č. | 2.3 |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám (krátky názov). Posilniť spoločné a integrované prístupy k ďalšiemu rozvoju a implementácii Plánov manažmentu povodia v Partnerských štátoch v súlade s celkovým Plánom manažmentu povodia Dunaja, aby sa zlepšilo cezhraničné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám s prispením k udržateľnému poskytovaniu ekosystémových služieb. |
| Výsledky, ktoré sa Členské štáty snažia dosiahnuť s Podporou Únie | Investície do vytvárania a/alebo udržiavania ekologických koridorov (napríklad pozdĺž hlavných riečnych sietí), ako sú naplánované v rámci Konkrétneho cieľa 2.2, sú priamo prepojené s vodným hospodárstvom a riadením rizikových faktorov v oblasti životného prostredia, akými sú zmena klímy a povodňové riziká. Preto sa program spolupráce zameriava na investície do zelenej infraštruktúry (ktoré prispievajú k ochrane a obnove biodiverzity a poskytovaniu ekosystémových služieb) integrovaným spôsobom s ochranou pred povodňami a nárastom kvality a dostupnosti vody. Vodná politika EÚ je z veľkej časti založená na rámcovej smernici o vode, ktorá zahŕňa kľúčový prvok Plánov manažmentu povodia (PMP). Sú to detailné opisy toho, ako sa ciele stanovené pre povodie (ciele v oblasti ekologického stavu, kvantitatívneho stavu, chemického stavu a chránených území) majú dosiahnuť počas požadovaného časového rozsahu. PMP teda poskytujú celkový kontext pre vodné hospodárstvo v dunajskom regióne, vrátane nedostatkov, opatrení a cieľov. V tomto ohľade by sa investície programu spolupráce mali uskutočniť v rámci kontextu relevantných PMP. Plány manažmentu povodia určujú spôsob na dosiahnutie aspoň dobrého stavu všetkých vôd povodia Dunaja. V dunajskom regióne všetky štáty (vrátane členských štátov, ktoré nie sú členmi EÚ), pracovali na svojich národných plánoch manažmentu. Keďže je potrebné stanoviť tieto plány pre každé povodie (národné PMP), štáty spolupracujú aj na medzinárodnej úrovni, aby prediskutovali a dohodli sa na cezhraničných aspektoch manažmentu vodných zdrojov. Na ďalšiu ochranu a zlepšenie stavu všetkých vôd a zabezpečenie udržateľného, dlhodobého využívania vodných zdrojov je potrebná efektívnejšia koordinácia a spolupráca na nadnárodnej úrovni a spoločné úsilie existujúcich orgánov. Okrem toho na základe smernice EÚ o povodniach a ako reakciu na časté nebezpečenstvo povodní v povodí Dunaja (2002, 2005, 2006, 2009, 2010 a 2013) treba zostaviť Plán manažmentu povodňových rizík, ktorý bude intenzívne prepojený s Plánmi manažmentu povodia. Preto sú spoločné plány pre vodné hospodárstvo a protipovodňovú ochrany kľúčovým nástrojom pre prispôsobenie sa vodného sektora zmene klímy, vrátane problematiky nedostatku vody a sucha. S nadchádzajúcim plánovacím obdobím treba pripraviť všetky nástroje na vytvorenie novej a aktualizovanej generácie spoločných plánov pre vodné hospodárstvo a ochranu pred povodňami pod jednou strechou, čo predstavuje veľkú výzvu pre všetky partnerské regióny. Medzinárodné opatrenia môžu slúžiť na odstraňovanie nedostatkov v správe (governance) a znalostiach pri vývoji integrovaných vodohospodárskych a protipovodňových plánov. Napríklad môžu poskytovať údaje a na faktoch založený podklad pre tieto plány a harmonizovať národné opatrenia. Celkovo možno konštatovať, že hlavné predpokladané výsledky sú: - Lepšie integrované plány a vyvinuté riešenia na ďalšiu ochranu a zlepšenie stavu všetkých vôd a na zabezpečenie udržateľného, dlhodobého využívania vodných zdrojov v dunajskom regióne, silne prepojené s kvalitným manažmentom povodňových rizík. Opis typu a príkladov opatrení, ktoré majú byť podporované, je uvedený v samostatnej časti textu (podľa modelu pre programy spolupráce). |

Tabuľka 3/P2/2.3: Ukazovatele výsledkov konkrétnych programov (podľa konkrétnych cieľov)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | Ukazovateľ | Jednotka merania | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na zlepšenie nadnárodného vodného hospodárstva a predchádzania povodňovým rizikámn (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) | Polo-kvantitatívna stupnica | Stanovená zisťovaním | 2014 | Rastúca úroveň spolupráce (kvalitatívny cieľ) | Zisťovanie u vybraných kľúčových aktérov v oblasti vodného hospo-dárstva a predchá-dzania povo-dňovým rizikám | 2018, 2020, 2023 |

| Id. č. | 2.4 |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm (krátky názov). Zaviesť efektívnejší systém správy (governance) pre núdzové situácie a zlepšiť pripravenosť verejných orgánov a organizácií civilnej ochrany na lepší manažment prírodných rizík a rizík súvisiacich so zmenou klímy (napr. záplavy, lesné požiare, zosuv pôdy, erózia pôdy, zemetrasenia) a rizík spôsobených ľudskou činnosťou (napr. priemyselné znečistenie rieky v dôsledku havárie) s prispením k udržateľnému poskytovaniu ekosystémových služieb. |
| Výsledky, ktoré sa Členské štáty snažia dosiahnuť s Podporou Únie | Politiky predchádzania rizikám sú riešené v rámci konkrétnych cieľov 2.2 a 2.3, zatiaľ čo konkrétny cieľ 2.4 je zacielený na zvládanie pohrôm (riadenie rizík) týkajúce sa rizík spôsobených nefunkčnými ekosystémami a antropogénnymi zmenami klimatických podmienok a iných rizikových faktorov ohrozujúcich ľudské a prirodzené biotopy v regióne, ako sú napríklad priemyselné havárie. Predchádzanie pohrômám/zvládanie pohrôm a prispôsobovanie sa zmene klímy do značnej miery súvisí s bezpečnostnými otázkami a otázkami krízových situácií, ktoré sú prevažne v rukách verejných orgánov na všetkých úrovniach. Okrem toho tvoria základ zvládania pohrôm organizácie civilnej ochrany založené na dobrovoľníkoch. Dôležitou funkciou programu spolupráce je uľahčenie profesionálnych služieb reakcie na krízové situácie na všetkých úrovniach, aby bolo možné reagovať na významné národné a medzinárodné krízové situácie. Inštitucionálna a technická kapacita pre krízové situácie by mala byť posilnená pomocou spoločných riešení medzi rôznymi orgánmi. Mali by sa podporovať osvedčené postupy týkajúce sa poskytovania verejných služieb a výmena skúseností/vytváranie sietí verejných a súkromných subjektov, ktoré poskytujú verejné služby. Malo by to viesť k vývoju moderných systémov a nástrojov riadenia. Investície do predchádzania a pripravenosti by mali dopĺňať iniciatívy Členských štátov a Komisie (napr. GR pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu) v oblasti predchádzania pohrômám. Spolupráca naprieč regiónmi a Členskými štátmi by sa mala zaoberať nadnárodnými účinkami presahovania (spill-over effects), najmä vo vzťahu k protipovodňovej ochrane, lesným požiarom, suchám a nedostatku vody a rizikám spôsobeným ľudskou činnosťou s dopadom naprieč regiónmi. Program by sa mal zamerať na celý cyklus zvládania pohrôm (reakcia – obnova – zmiernenie - pripravenosť), v ktorom majú politiky predchádzania vysokú prioritu. Vzájomný prenos budovania kapacít a znalostí by mali byť vedúcim princípom tohto konkrétneho cieľa. Posúdenie rizika pohrôm by sa malo zaoberať tak jednoduchým rizikom ako aj viacnásobnými rizikami, pretože je dôležité analyzovať negatívne synergie prírodných pohrôm. Pohľad na kaskádové efekty a ich simulácia pomôže orgánom a zainteresovaným stranám dunajského regiónu lepšie chápať povahu a súhrnné vplyvy pohrôm. Celkovo možno konštatovať, že hlavné predpokladané výsledky sú: - Lepšia strategická a operačná spolupráca a interoperabilita medzi orgánmi reakcie na krízové situácie a zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach v podunajských štátoch. Zahŕňa to vývoj spoločných stratégií a akčných plánov na efektívnejší manažment prírodných a antropogénnych pohrôm a pohrôm súvisiacich so zmenou klímy; vybudovanie spoločnej bázy znalostí a kapacít pozorovania údajov a mechanizmov na výmenu informácií; spoločný vývoj nástrojov, vývoj a praktickú implementáciu vzdelávania, odbornej prípravy a budovania kapacít. Opis typu a príkladov opatrení, ktoré majú byť podporené, je uvedený v samostatnej časti textu (podľa modelu pre programy spolupráce). |

Tabuľka 3/P2/2.4: Ukazovatele výsledkov konkrétnych programov (podľa konkrétnych cieľov)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | Ukazovateľ | Jednotka merania | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na zlepšenie pripravenosti na zvládanie rizika pohrôm (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) | Polo-kvantitatívna stupnica | Stanovená zisťovaním u vybraných kľúčových aktérov | 2014 | Rastúca úroveň spolupráce (kvalitatívny cieľ) | Zisťovanie u vybraných kľúčových aktérov v oblasti riadenia rizík | 2018, 2020, 2023 |

2.A.6/P2/6d Opatrenia, ktoré majú byť podporené v rámci investičnej priority (podľa investičnej priority)

2.A.6.1/P2/6d 	Opis typu a príkladov opatrení, ktoré majú byť podporené, a ich očakávaného prínosu ku konkrétnym cieľom, prípadne vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, konkrétnych cieľových území a typov prijímateľov

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 6d |
| --- | --- |
| V súlade s modelom SFC2014 poskytuje nasledujúca časť prehľad typov opatrení, ktoré majú byť podľa plánu podporované v rámci programu spolupráce. Tento prehľad je doplnený o orientačné tematické príklady. Nasledujúce druhy opatrení môžu byť financované v rámci investičnej priority 6d Vývoj spoločných usmernení, rámcov a stratégií, vývoj a praktická implementácia nadnárodných nástrojov a služieb, príprava nadnárodných investícií, pilotné aktivity vrátane malých investícií, vývoj a praktická implementácia odbornej prípravy a budovania kapacít, sprievodné opatrenia v oblasti informácií, šírenia a publicity (pozri časť 1.1.1.12). Nasledujúce orientačné príklady opatrení možno zvážiť ako príspevok ku konkrétnemu cieľu č. 2.2 Podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov • Podpora strategických rámcov a vývoj konkrétnych riešení na obnovu, zachovanie a zlepšenie siete zelených infraštruktúr/biokoridorov nadnárodného významu v dunajskom regióne, pozostávajúcich z prirodzených a poloprirodzených biotopov, s cieľom znížiť fragmentáciu ekosystémov a zlepšiť konektivitu medzi lokalitami v sieti Natura 2000. • Zlepšenie bázy znalostí a vybudovanie informačných zdrojov s konzistentnými a spoľahlivými dátami: Podpora spoločných sprievodných výskumných a hodnotiacich činností, vrátane vývoja vyspelých nástrojov na mapovanie, diagnostiku, ochranu a manažment prírodných krajín. Podpora spoločných úsilí o lepšie mapovanie ekosystémov, sledovanie ich zmien, základných hybných síl, zmien využitia pôdy a ich vplyvu na biodiverzitu. • Podpora prepojenia prirodzených biotopov a koridorov pre voľne žijúce organizmy redukciou bariér, opätovného napojenia priľahlých údolných nív/mokradí, zlepšenie priestorového manažmentu a vodného hospodárstva a ochrany prírody; zlepšenie priestorového plánovania a politík využívania pôdy. • Podpora integrovaného manažmentu biotopov, ochrana a obnova populácie (vlajkových) druhov. • Podpora integrovaného prístupu na lepšiu koordináciu environmentálneho záujmu s protipovodňovou ochranou a ďalšieho rozšírenia vnútrozemskej plavby a dopravnej infraštruktúry prostredníctvom vytvárania viacsektorových partnerstiev (sietí zainteresovaných strán). Vývoj plánovacích a pilotných opatrení na harmonizáciu protipovodňovej ochrany a rekultivácie riečnych sietí. Zlepšenie efektívneho manažmentu návštevníkov chránených území. • Podpora zvyšovanie povedomia a environmentálneho vzdelávania ako súčasť širších opatrení projektu. • Podpora integrovaných prístupov v oblasti ochrany pôdy a informovanosti o pôde. • Definovanie a implementácia koordinovaných opatrení v oblasti manažmentu, kontroly a vyhubenia inváznych cudzích druhov v dunajskom regióne • Posilnenie kapacít a sietí MVO, zainteresovaných strán a orgánov zapojených do zachovania biodiverzity a ochrany prírody a podpora spolupráce medzi sektormi a budovania povedomia. Nasledujúce orientačné príklady opatrení možno zvážiť ako príspevok ku konkrétnemu cieľu č. 2.3 Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predcházanie povodňovým rizikám • Zvýšenie povedomia o implementácii najvhodnejších techník a environmentálnych praktík, vrátane ďalšieho zlepšenia efektívnosti a úrovne úpravy odpadu. • Lepšia integrácia politík na zníženie celkového množstva znečistenia (napr. živín a nebezpečných látok), ktoré vstupuje do povodia Dunaja. Spoločné monitorovanie ekologického a chemického stavu a spoločný vývoj opatrení na zlepšenie kvality vody a ekologického stavu. • Lepšia integrácia politík na zabránenie zhoršenia kvality podzemnej vody a koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemnej vode. Prispenie ku kvalitnému hospodáreniu s podzemnými vodami a nadmernému čerpaniu zvodnencov, vrátane zlepšeného monitorovania zásob vodných zdrojov z hľadiska kvality i kvantity. • Zmiernenie konfliktov záujmov a vývoj inovatívnych opatrení a lepšej koordinácie a dialógu medzi používateľmi vody alebo iných zdrojov, napríklad farmármi a inými používateľmi vody. • Podpora efektívnejšieho zdieľania informácií, vzájomného učenia sa a udržateľného prístupu k manažmentu rizík povodní na ochranu ľudského života a majetku a súčasne podpora ochrany a vylepšenia ekosystémov súvisiacich s vodou. • Prispenie k spoločnej cezhraničnej implementácii smernice o povodniach (spoločné monitorovanie povodní a výstražné systémy) lepšie integrovaným, efektívnejším a informatívnym predpovedaním povodní (nad rámec projektov podporených v minulých obdobiach), koordináciou prevádzky vodných diel, výmenou techník na protipovodňovú ochranu, technológií a skúseností, harmonizáciou operatívnych metód protipovodňovej ochrany. • Prispenie k náležitému riečnemu manažmentu a manažmentu sedimentov na sledovanie pohybu splavenín a morfologických zmien pozdĺž riečnej siete. • Budovanie povedomia pre spoločné opatrenia a podpora výmeny osvedčených postupov (napr. oznamovanie verejnosti a špecifickým cieľovým skupinám) • Vývoj a realizácia vzdelávania, odbornej prípravy a budovania kapacít na podporu kvalitného vodného hospodárstva. Nasledujúce orientačné príklady opatrení možno zvážiť ako príspevok ku konkrétnemu cieľu č. 2.4 Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm • Vývoj spoločných stratégií a akčných plánov na riadenie rizík: posilnenie operačnej spolupráce a interoperability medzi orgánmi reakcie na krízové situácie v podunajských štátoch; zlepšenie odborných stratégií reakcie na krízové situácie, plánov (vrátane posudzovania zdravotných vplyvov a rizík vyplývajúcich z pohrôm) a kapacít na miestnej a národnej úrovni na reakciu na významné národné a medzinárodné krízové situácie, vrátane nadnárodnej spolupráce v rámci dunajského regiónu. • Vybudovanie spoločnej bázy znalostí a kapacít pozorovania údajov a mechanizmov na výmenu informácií, napríklad podpora mapovania rizík a aktualizácie existujúcej databázy miest rizika nehôd, kontaminovaných lokalít a lokalít využívaných na skladovanie nebezpečných látok; koordinácia dokumentácie udalostí a následkov prirodzených nebezpečenstiev. • Spoločné úsilie pri vytváraní budúcich scenárov riadenia rizík, načrtnutie očakávaných následkov zmeny klímy v regióne a vývoj integrovaných opatrení na prispôsobenie sa týmto následkom; vytvorenie sprievodných diskusných platforiem na tému prispôsobenie sa klíme a znižovania rizika pohrôm v dunajskom regióne. • Spoločný vývoj nástrojov, napr. vývoj moderných systémov manažmentu a nástrojov na zvýšenie výkonu vo verejných inštitúciách na všetkých úrovniach; vývoj postupov a plánov rýchlej reakcie pre prípad priemyselného havarijného znečistenia rieky; vytvorenie štandardizovaných operačných postupov pre spoločné aktivity pre prípad cezhraničných technicko-technologických havárií pri doprave po vode. • Vývoj a praktická realizácia vzdelávania, odbornej prípravy a budovania kapacít na podporu kvalitného riadenia rizík. Zabezpečenie odbornej prípravy pre odborných pracovníkov v súlade so štandardmi EÚ; vzdelávacie programy pre krízové situácie a vedúcich pracovník poverených zvládaním pohrôm. • Ako špecifická téma môže byť zlepšená spolupráca pri odstraňovaní nekonvenčných výbušnín a zápalných zariadení, ako aj nebezpečného streliva a pri manipulácii s nebezpečným tovarom a zvládaní možných nehôd v súvislosti s nebezpečným strelivom. Hlavné cieľové skupiny a typy prijímateľov podporované v rámci investičnej priority Hlavnými cieľovými skupinami sú verejní a súkromní aktéri, ktorí majú prospech z nadnárodných úspechov, ako napr. z integrácie politík, prenosu znalostí a budovania kapacít, konkrétnych riešení v oblasti rozvoja zelenej infraštruktúry, vodného hospodárstva a predchádzania povodňovým rizikám a zvládania rizika pohrôm. Prijímatelia sú podľa právnej formy miestne, regionálne a národné verejné orgány/inštitúcie, orgány verejného práva, EZÚS, medzinárodne organizácie a súkromné subjekty. Prijímatelia zahŕňajú podľa tematického rozsahu pôsobnosti okrem iného miestne, regionálne a národné verejné orgány a organizácie zriadené a spravované verejnými orgánmi so zodpovednosťou za environmentálne otázky, poskytovateľov infraštruktúry a (verejných) služieb (napr. v oblasti zásobovania vodou), záujmové skupiny vrátane MVO (napr. medzinárodné organizácie, environmentálne organizácie, dobrovoľné združenia atď.), výskumné a vývojové inštitúcie, univerzity s výskumnými zariadeniami, vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávacie centrum/centrum odbornej prípravy a školu. Konkrétne cieľové územia v rámci investičnej priority Nie sú definované žiadne konkrétne oblasti zamerania. Oprávnená je celá oblasť programu.. |  |

2.A.6.2/P2/6d 	Usmerňovacie zásady výberu operácií

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 6d |
| --- | --- |
| Výber operácií sa uskutoční podľa článku 12 nariadenia o EÚS (EÚ) č 1299/2013. Usmerňovacie zásady výberu projektu sú opísané v kapitole 5.3.3 programu spolupráce a nie sú tu zopakované. Podrobné kritériá posudzovania sa stanovia a dajú k dispozícii potenciálnym žiadateľom v Programovej príručke a v Balíkoch pre žiadosti špecifických pre jednotlivé výzvy. |  |

2.A.6.3/P2/6d Plánované použitie finančných nástrojov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 6d |
| --- | --- |
| Plánové použitie finančných nástrojov |  |
| Nie je relevantné |  |

2.A.6.4/P2/6d Plánované použitie hlavných projektov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 6d |
| --- | --- |
| Nie je relevantné |  |

2.A.6.5/P2/6d Ukazovatele výstupov (podľa investičnej priority)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iv nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľka 4/P2/6d: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov konkrétnych programov

| Id. č. | Ukazovateľ (názov ukazovateľa) | Jednotka merania | Cieľová hodnota (2023) | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6d.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 2.2 (P) | Počet | 13 | Monitorovací systém | ročne |
| 6d.2 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 2.3 (P) | Počet | 13 | Monitorovací systém | ročne |
| 6d.3 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 2.4 (P) | Počet | 13 | Monitorovací systém | ročne |

(EÚ): Spoločný ukazovateľ EÚ (P): Ukazovateľ konkrétneho programu

2.A.7/P2 Výkonnostný rámec

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod v nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 a Príloha II nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Tabuľka 5/P2: Výkonnostný rámec prioritnej osi

| Prioritná os | Typ ukazovateľa (kľúčový vykonávací krok, finančný ukaz., ukaz. výstupu alebo prípadne ukazovateľ výsledku) | Id. č. | Ukazovateľ alebo kľúčový vykonávací krok | Jednotka merania (ak je relevantná) | Čiastkový cieľ pre rok 2018 | Konečný cieľ (2023) | Zdroj údajov | Vysvetlenie významu ukazovateľa (ak je relevantné) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Finančný ukazovateľ | P2.1 | Suma oprávnených výdavkov zadaných do účtovného systému certifikačného orgánu a certifikovaných orgánom | EUR | 6 242 311,24 (7,5 %) | 83 230 816,51 (100 %) | CO | Na konci roka 2018 by sa malo dosiahnuť najmenej 7,5 % celkových pridelených prostriedkov |
| 2 | Kľúčový vykonávací krok | P2.2 | Počet zazmluvnených projektov v Prioritnej osi2 | Počet | 9 | 36 | RO (Monitorovací systém) | Je naplánované, že prinajmenšom projekty 1. výzvy (z celkového predpokladaného počtu 4 výziev) budú zazmluvnené na konci roka 2018 |
| 2 | Ukazovateľ výstupu | 6c.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení KC 2.1 (IP 6c) | Počet | 3 | 33 | RO (Monitorovací systém) | Spoločne vyvinuté riešenia zahŕňajú „hlavné výstupy“ vyjadrené: počtom spoločných rámcom (stratégií, plánov), počtom nadnárodných nástrojov a služieb, počtom pripravených investícií, počtom pilotných investícií, počtom programov odbornej prípravy a budovania kapacít. Prepokladá sa, že v priemere budú vyvinuté dve “hlavné” riešenia na každý projekt. |
| 2 | Ukazovateľ výstupu | 6d.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 2.2 (IP 6d) | Počet | 1 | 13 | RO (Monitorovací systém) | Pozri vyššie |
| 2 | Ukazovateľ výstupu | 6d.2 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 2.3 (IP 6d) | Počet | 1 | 13 | RO (Monitorovací systém) | Pozri vyššie |
| 2 | Ukazovateľ výstupu | 6d.3 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 2.4 (IP 6d) | Počet | 1 | 13 | RO (Monitorovací systém) | Pozri vyššie |

2.A.8/P2 Kategórie intervencií

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod vii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľky 6-9/P2: Kategórie intervencií

Tabuľka 6: Dimenzia 1 Oblasť intervencie

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 91 Rozvoj a podpora potenciálu cestovného ruchu v prírodných rezerváciách | 16 580 891,36 |
| 2 | 94 Ochrana, rozvoj a podpora verejných aktív v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva | 8 290 445,68 |
| 2 | 95 Rozvoj a podpora verejných služieb v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva | 8 290 445,68 |
| 2 | 21 Vodné hospodárstvo a ochrana pitnej vody (vrátane manažmentu povodia, dodávok vody, osobitných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy, diaľkových a spotrebiteľských meracích zariadení, systémov spoplatňovania a znižovania únikov) | 12 528 137,10 |
| 2 | 85 Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra | 6 264 068,55 |
| 2 | 86 Ochrana, obnova a udržateľné používanie lokalít sústavy Natura 2000 | 6 264 068,55 |
| 2 | 87 Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie a riadenie rizík súvisiacich s klímou, ako napr. erózia, požiare, povodne, búrky a suchá, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie pohrôm | 6 264 068,55 |
| 2 | 88 Predchádzanie rizikám a riadenie prírodných rizík nesúvisiacich s klímou (napr. zemetrasenia) a rizík súvisiacich s ľudskou činnosťou (napr. technologické havárie) vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie pohrôm | 6 264 068,55 |

Tabuľka 7: Dimenzia 2 Forma financií

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 01 nenávratný grant | 70 746 194,03 |

Tabuľka 8: Dimenzia 3 Typ územia

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 07 Nie je relevantné | 00 |

Tabuľka 9: Dimenzia 6 Mechanizmy územnej realizácie

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 07 Nie je relevantné | 00 |

2.A.9/P2Zhrnutie plánovaného použitia technickej pomoci, vrátane prípadných opatrení na posilnenie administratívnej kapacity orgánov zapojených do riadenia a kontroly programov a prijímateľov a prípadných opatrení na zlepšenie administratívnej kapacity relevantných partnerov, ktorí sa majú zúčastniť na implementácii programov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod vi nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Prioritná os | 2 |
| --- | --- |
| Nie je relevantné |  |

2.A.1/P3Prioritná os 3

(opakuje sa pre každú prioritnú os)

| Id. č. prioritnej osi |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov prioritnej osi |  | Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región |  |
|  | Celá prioritná os bude implementovaná výlučne prostredníctvom finančných nástrojov |  |  |
|  | Celá prioritná os bude implementovaná výlučne prostredníctvom finančných nástrojov vytvorených na úrovni Únie |  |  |
|  | Celá prioritná os bude implementovaná prostredníctvom miestneho rozvoja vedeného komunitou |  |  |

2.A.2/P3 Odôvodnenie vytvorenia prioritnej osi pokrývajúcej viac ako jeden tematický cieľ (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Nie je relevantné

2.A.3/P3 Fond a základ výpočtu pre Podporu Únie

(opakuje sa pre každý Fond v rámci prioritnej osi)

| Fond | EFRR |
| --- | --- |
| Základ výpočtu (celkové oprávnené výdavky alebo oprávnené verejné výdavky) | Celkové oprávnené výdavky |

2.A.4/P3/7c Investičná priorita 7c

(opakuje sa pre každú investičnú prioritu v rámci prioritnej osi)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod i nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 7c: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility. |
| --- | --- |

2.A.5/P3/7c Konkrétne ciele zodpovedajúce investičnej priorite a očakávané výsledky

(opakuje sa pre každý konkrétny cieľ v rámci investičnej priority)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod i a ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | 3.1 |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí (krátky názov). Zlepšiť plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre nízkouhlíkovú/-é a bezpečnejšiu/-e dopravnú sieť a služby, šetrnú/-é k životnému prostrediu, v oblasti programu s prispením k vyváženej dostupnosti mestských a vidieckych oblastí. |
| Výsledky, ktoré sa Členské štáty snažia dosiahnuť s Podporou Únie | Vo všeobecnosti existuje rozdiel medzi kvalitou a bezpečnosťou dopravnej infraštruktúry medzi západnými a východnými štátmi dunajského regiónu. Platí to pre cesty, železnice, prístavy a letiská, len s niekoľkými málo výnimkami. Okrem existujúcich problémov prináša regiónu veľké výzvy budúci vývoj dopravy. Predpokladá sa, že doprava v dunajskom regióne v najbližších rokoch narastie. Hospodársky rast bol, je a aj v budúcnosti bude sprevádzaný masívnym nárastom dopravy. Súčasným trendom je masívny nárast cestnej dopravy, čo zvyšuje spotrebu energie a znečistenie životného prostredia. Od dopravnej politiky sa vyžaduje, aby usmernila rastúci dopyt smerom k nízkouhlíkovým spôsobom dopravy šetrnejším k životnému prostrediu, napr. viac železníc, vnútrozemských vodných ciest, modálnej integrácie, udržateľnej mestskej a vidieckej mobility a inteligentnej dopravy. Súčasne treba zabezpečiť vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí. Jedným z charakteristických rysov sledovaného regiónu z hľadiska dopravy je rieka Dunaj ako dôležitá súčasť Koridoru TEN-T Rýn-Dunaj. Dunaj je nedostatočne využívaný a má veľký potenciál na vytvorenie udržateľnej dopravy v budúcnosti. Vodná dopravy má v zásade potenciál na zvládnutie častí rastúceho objemu dopravy. Kvalita riečnej dopravy po Dunaji a jeho prístavov ako multimodálnych terminálov typu hub si však vyžaduje výrazné zlepšenia. Ale rastúca lodná doprava zvýši miestne ekologické problémy Dunaja a jeho okolia. Preto plné využitie ekonomického potenciálu Dunaja ako dopravnej cesty a súčasné udržanie jeho ekologickej rovnováhy v neporušenom stave predstavuje osobitnú výzvu. S výnimkou hlavných trás čelí dunajský región významným problémom s dostupnosťou, najmä pre oblasti nachádzajúce sa mimo určených koridorov. Konektivita týchto regiónov na siete TEN-T (ako jeden z mnohých aspektov) prostredníctvom sekundárnych a terciárnych uzlov má zvláštny význam pre zabezpečenie podmienok pre kvalitu života a ekonomický rast na sledovanom území, a to najmä v regiónoch postihnutých demografickými zmenami. Nadnárodné opatrenia by mali dopĺňať iniciatívy (a nie byť opakovaním iniciatív) zo strany koordinácie politík na úrovni EÚ a Prioritných oblastí 1a a 1b SEÚDR a predpokladajú nasledujúce výsledky: - Prispenie k vývoju lepšie napojeného a interoperabilného dopravného systému šetrného k životnému prostrediu. - Lepšie integrované politiky a praktické riešenia pre ďalší rozvoj vodných ciest pri súčasnom obmedzení negatívnych vplyvov dopravných systémov na dunajský ekosystém. - Zlepšenie koordinácie a nadnárodnej integrácie medzi zainteresovanými stranami dopravy na ďalší rozvoj multimodálnych terminálov typu hub, iných terminálov a spojení. - Prispenie k bezpečnejšej dopravnej sieti. - Prispenie k lepšej organizácii spojení verejnej dopravy a ďalších udržateľných druhov dopravy vo funkčných mestských a vidieckych oblastiach a prispenie k lepšej konektivite. Opis typu a príkladov opatrení, ktoré majú byť podporované, je uvedený v samostatnej časti textu (podľa modelu pre programy spolupráce). Fyzické stavebné práce sú vo všeobecnosti mimo rozsahu pôsobnosti programu spolupráce. V osobitných prípadoch možno zvážiť drobné investície do fixného kapitálu testovacieho alebo demonštračného charakteru. |

Tabuľka 3/P3/3.1: Ukazovatele výsledkov konkrétnych programov (podľa konkrétnych cieľov)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | Ukazovateľ | Jednotka merania | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na posilnenie bezpečných a vyvážených dopravných systémov šetrných k životnému prostrediu (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) | Polo-kvantitatívna stupnica | Stanovená zisťovaním u vybraných kľúčových aktérov | 2014 | Rastúca úroveň spolupráce (kvalitatívny cieľ) | Zisťovanie u vybraných kľúčových aktérov spojených s oblasťou dopravy | 2018, 2020, 2023 |

2.A.6/P3/7c Opatrenia, ktoré majú byť podporené v rámci investičnej priority (podľa investičnej priority)

2.A.6.1/P3/7c 	Opis typu a príkladov opatrení, ktoré majú byť podporené, a ich očakávaného prínosu ku konkrétnym cieľom, prípadne vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, konkrétnych cieľových území a typov prijímateľov

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 7c |
| --- | --- |
| V súlade s modelom SFC2014 poskytuje nasledujúca časť prehľad typov opatrení, ktoré majú byť podľa plánu podporované v rámci programu spolupráce. Tento prehľad je doplnený o orientačné tematické príklady. Nasledujúce druhy opatrení môžu byť financované v rámci investičnej priority 7c Vývoj spoločných usmernení, rámcov a stratégií, vývoj a praktická implementácia nadnárodných nástrojov a služieb, príprava nadnárodných investícií, pilotné aktivity vrátane malých investícií, vývoj a praktická implementácia odbornej prípravy a budovania kapacít, sprievodné opatrenia v oblasti informácií, šírenia a publicity (pozri časť 1.1.1.12). Nasledujúce orientačné príklady opatrení možno zvážiť ako príspevok ku konkrétnemu cieľu č. 3.1 Podporiť dopravné systémy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a bezpečné, a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí • Prispenie k vývoju integrovaných dopravných rámcov a iných spoločných koordinačných opatrení pre dunajský región. Zlepšenie koordinácie a nadnárodná integrácia medzi zainteresovanými stranami dopravy na zabezpečenie lepšej správy (governance) a lepšieho manažmentu dopravných koridorov šetrných k životnému prostrediu. Zriaďovanie platforiem, ktoré pomáhajú získať financovanie, plánovanie a prevádzka energeticky efektívnej nákladnej a osobnej dopravy ďalej znižujúcej emisie. Prispenie prostredníctvom integrácie politík k budovaniu komplexného, vzájomne prepojeného dopravného systému, teda napojenie dopravných ciest nižšej úrovne na TEN-T systém. • Prispenie k lepšie integrovaným politikám a praktickým riešeniam na ďalší rozvoj vodných ciest prostredníctvom výmeny a prenosu know-how a osvedčených postupov v rozsahu infraštruktúry vodných ciest, údržby a manažmentu vodných ciest, modernizácie lodného parku alebo rozvoja (infraštruktúry) prístavov. • Prispenie k efektívnejšiemu zdieľaniu informácií, dialógu a integrovaným prístupom na zníženie vplyvov dopravných systémov na dunajský ekosystém, pričom sa prihliada na právne predpisy o životnom prostredí a podporuje sa medzisektorová spolupráca, vytvorenie efektívnejšej spolupráce medzi správnymi orgánmi vodných ciest a správnymi orgánmi Chráneného územia. • Zlepšenie koordinácie a nadnárodnej integrácie medzi zainteresovanými stranami dopravy na ďalší rozvoj multimodálnych terminálov typu hub, iných terminálov a spojení; prispenie k rozvoju efektívnych multimodálnych terminálov v dunajských riečnych prístavoch a suchých prístavoch, aby sa napojili vnútrozemské vodné cesty na železničnú a cestnú dopravu; výmena znalostí v oblasti rozvoja infraštruktúry prístavu (terminálu typu hub), identifikácia nových trhov a toku nákladu, podpora zmeny spôsobu dopravy z cestnej dopravy na vodnú (Dunaj), podpora spolupráce multimodálnych terminálov pozdĺž Dunaja; zlepšenie efektívnosti cezhraničných pohybov nákladu na vonkajších hraniciach EÚ riešením administratívnych a daňových bariér; harmonizácia technických, bezpečnostných, právnych, organizačných a ďalších aspektov spôsobov dopravy a dopravných sietí. • Prispenie k bezpečnejšej dopravnej sieti zlepšením rámcov, rozvojom konkrétnych udržateľných dopravných riešení šetrných k životnému prostrediu a poskytovaním odbornej prípravy, technológie a nástrojov na podávanie správ pre budovanie a udržiavanie národných, regionálnych a miestnych schopností a zdieľanie skúseností a znalostí účinných programov bezpečnosti cestnej premávky v regióne. • Prispenie k lepšej organizácii spojení verejnej dopravy a iných udržateľných spôsobov dopravy vo funkčných mestských a vidieckych oblastiach. Výmena a prenos know-how a osvedčených postupov na lepšiu organizáciu spojení verejnej dopravy vo funkčných oblastiach (napr. dopravnými združeniami), manažment mobility, verejnú dopravu na požiadanie, podpora cyklistickej a pešej dopravy, e-mobility, bezpečnosti cestnej premávky, vrátane pilotných investícií. Podpora prípravy investícií do centier mobility a autobusových staníc. Zvýraznenie témy dostupnosti, pokiaľ ide o vidiecke oblasti. • Podpora spoločného plánovania a vyvíjania mestských, medzimestských a cezhraničných cyklistických chodníkov v dunajskom regióne. Podpora multimodálnej cykloturistiky ako intenzívne využitie rastúceho trendu k cykloturistike - najmä pozdĺž riek - a tiež z dôvodu rozmachu elektrobicykla. Dunaj ponúka jedinečnú možnosť spojiť jazdu na bicykli s cestovaním loďou. Projekty môžu zahŕňať cezhraničnú multimodálnosť vrátane železnice a vrátane riešenia organizačných a právnych bariér. • Prispenie k zabezpečeniu dostupnosti vidieckych oblastí, najmä tých, ktorých sa týkajú demografické zmeny. Hlavné cieľové skupiny a typy prijímateľov podporované v rámci investičnej priority Hlavnými cieľovými skupinami sú verejní a súkromní aktéri, ktorí majú prospech z nadnárodných úspechov, ako napr. z integrácie politík, prenosu znalostí a budovania kapacít, konkrétnych riešení v oblastiach udržateľnej a lepšie vzájomne prepojenej dopravy. Prijímatelia sú podľa právnej formy miestne, regionálne a národné verejné orgány/inštitúcie, orgány verejného práva, EZÚS, medzinárodne organizácie a súkromné subjekty. Prijímatelia zahŕňajú podľa tematického rozsahu pôsobnosti okrem iného miestne, regionálne a národné verejné orgány a organizácie zriadené a spravované verejnými orgánmi so zodpovednosťou za dopravu a ekonomický rozvoj, poskytovateľov infraštruktúry a (verejných) služieb (napr. napr. v oblasti verejnej dopravy), verejných a súkromných operátorov logistiky a verejnej dopravy, záujmové skupiny vrátane MVO (napr. medzinárodné organizácie, environmentálne organizácie, dobrovoľné združenia atď.), organizácie na podporu podnikania (napr. obchodná komora, centrá podnikateľských inovácií), výskumné a vývojové inštitúcie, univerzity s výskumnými zariadeniami, vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávacie centrum/centrum odbornej prípravy a školu. Konkrétne cieľové územia v rámci investičnej priority Nie sú definované žiadne konkrétne oblasti zamerania. Oprávnená je celá oblasť programu. |  |

2.A.6.2/P3/7c Usmerňovacie zásady výberu operácií

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 7c |
| --- | --- |
| Výber operácií sa uskutoční podľa článku 12 nariadenia o EÚS (EÚ) č 1299/2013. Usmerňovacie zásady výberu projektu sú opísané v kapitole 5.3.3 programu spolupráce a nie sú tu zopakované. Podrobné kritériá posudzovania sa stanovia a dajú k dispozícii potenciálnym žiadateľom v Programovej príručke a v Balíkoch pre žiadosti špecifických pre jednotlivé výzvy. |  |

2.A.6.3/P3/7c Plánované použitie finančných nástrojov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 7c |
| --- | --- |
| Plánové použitie finančných nástrojov | Nie je relevantné |
| Nie je relevantné |  |

2.A.6.4/P3/7c Plánované použitie hlavných projektov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 7c |
| --- | --- |
| Nie je relevantné |  |

2.A.6.5/P3/7c Ukazovatele výstupov (podľa investičnej priority)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iv nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľka 4/P3/7c: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov konkrétnych programov

| Id. č. | Ukazovateľ (názov ukazovateľa) | Jednotka merania | Cieľová hodnota (2023) | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7c.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 3.1 (P) | Počet | 31 | Monitorovací systém | ročne |

(EÚ): Spoločný ukazovateľ EÚ (P): Ukazovateľ konkrétneho programu

2.A.4/P3/7e Investičná priorita 7e

(opakuje sa pre každú investičnú prioritu v rámci prioritnej osi)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod i nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 7e: zlepšenie energetickej efektívnosti a bezpečnosti dodávok prostredníctvom rozvoja inteligentných systémov distribúcie, uskladňovania a prenosu energie a prostredníctvom integrácie distribuovanej výroby energie z obnoviteľných zdrojov |
| --- | --- |

2.A.5/P3/7e Konkrétne ciele zodpovedajúce investičnej priorite a očakávané výsledky

(opakuje sa pre každý konkrétny cieľ v rámci investičnej priority)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod i a ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | 3.2 |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť (krátky názov). Prispieť k energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti v regióne prostredníctvom podpory vyvíjania spoločných regionálnych skladovacích a distribučných riešení a stratégií na zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov |
| Výsledky, ktoré sa Členské štáty snažia dosiahnuť s Podporou Únie | Energia je typický problém, pri ktorom je veľmi dôležité použiť nadnárodný prístup, aby sa zabezpečila bezpečnosť zásobovania štátov, integrácia trhov a efektívnejšie regionálne plánovanie a aby sa spoločne identifikovali najkritickejšie aspekty vývoja infraštruktúry. Podunajské štáty (členské aj nečlenské krajiny EÚ) sú stále viac závislé od dovozu primárnych energetických zdrojov – najmä plynu a ropy - a tieto dovozy sa často dovážajú výlučne z jedného zdroja. Domáca produkcia fosílnych palív (ropa, plyn, uhlie) a uránu je buď nedostatočná alebo klesá a využívanie obnoviteľných zdrojov energie je vo všeobecnosti stále nedostatočne vyvinuté, s výnimkou štátov západného Balkánu, v ktorých vodná energia zohráva významnú úlohu, a Rakúska a Nemecka. Väčšina zariadení na výrobu elektriny a tepla v regióne je zastaraná, neefektívna a výrazne znečisťuje okolie. Veľká časť prepravnej a distribučnej infraštruktúry pre energiu regiónu (potrubia, elektrické vedenia a pod.) dosiahla či dokonca prekročila svoju životnosť a je potrebné uskutočniť jej rozsiahlu výmenu. Iba v niekoľkých štátoch v dunajskom regióne pochádza významný podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov a efektívneho využívania energie. Okrem toho medzi štátmi dunajského regiónu vládne všeobecný nedostatok spolupráce v oblasti energetiky a absencia funkčných regionálnych trhov s energiou. Väčšina národných energetických prepravných sietí v dunajskom regióne má málo prepojení a veľa plynových prepojovacích vedení nie je obojsmerných (neumožňujú reverzibilné toky energie), čo spôsobuje, že sú zraniteľné vo vzťahu k zásobovaniu. Balkánske štáty dunajského regiónu majú stále relatívne nízku energetickú efektívnosť vo všetkých odvetviach hospodárstva: od priemyslu po spotrebu energie v domácnostiach. V súvislosti s týmito výzvami treba prijať aj ďalšie kroky s cieľom zlepšiť koordináciu politík v dunajskom regióne v širšom kontexte tvorby energetickej politiky EÚ. Okrem toho sa dunajský región stále nachádza v ranej fáze reálneho nasadenia inteligentných distribučných systémov. Všetky regióny budú musieť investovať značné množstvo finančných prostriedkov z EFRR do udržateľnej energie, vrátane obnoviteľných zdrojov energie (OZE), energetickej efektívnosti a inteligentných sietí. Inteligentné siete môžu spravovať priamu interakciu a komunikáciu medzi spotrebiteľmi, domácnosťami či spoločnosťami, inými používateľmi siete a dodávateľmi energie. Navyše inteligentné siete môžu tvoriť chrbticu budúcej dekarbonizovanej elektrizačnej sústavy. Umožňujú integráciu OZE a elektrických vozidiel pri zachovaní disponibility pre konvenčnú výroby elektriny a primeranosti elektrizačnej sústavy. Výroba, skladovanie a distribúcia a spotreba energie znamenajú aj nájdenie správnej rovnováhy medzi centralizovanými (vysoko koncentrovanými) a decentralizovanými (malými, blízkymi zákazníkovi) riešeniami. Takáto rovnováha medzi centralizovaným a decentralizovaným energetickými sústavami je žiaduca. Celkovo možno konštatovať, že hlavné predpokladané výsledky nadnárodných opatrení sú: - Lepšie zdieľanie informácií a praktická koordinácia regionálneho energetického plánovania na dosiahnutie efektívnej distribúcie energie, skladovania energie, diverzifikácie zdrojov energie, vrátane podpory všetkých druhov obnoviteľných zdrojov energie a vyššej energetickej efektívnosti s cieľom prispieť k bezpečnosti zásobovania energiou. Opis typu a príkladov opatrení, ktoré majú byť podporované, je uvedený v samostatnej časti textu. |

Tabuľka 3/P3/3.2: Ukazovatele výsledkov konkrétnych programov (podľa konkrétnych cieľov)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | Ukazovateľ | Jednotka merania | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Intenzita spolupráce kľúčových aktérov v oblasti programu na na prispenie k energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) | Ordinálna stupnica | Stanovená zisťovaním u vybraných kľúčových aktérov | 2014 | Rastúca intenzita spolupráce | Zisťovanie u vybraných kľúčových aktérov spojených s oblasťou energetickej politiky, Spoločné výskumné centrum | 2018, 2020, 2023 |

2.A.6/P3/7e Opatrenia, ktoré majú byť podporené v rámci investičnej priority (podľa investičnej priority)

2.A.6.1/P3/7e 	Opis typu a príkladov opatrení, ktoré majú byť podporené, a ich očakávaného prínosu ku konkrétnym cieľom, prípadne vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, konkrétnych cieľových území a typov prijímateľov

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 7e |
| --- | --- |
| V súlade s modelom SFC2014 poskytuje nasledujúca časť prehľad typov opatrení, ktoré majú byť podľa plánu podporované v rámci programu spolupráce. Tento prehľad je doplnený o orientačné tematické príklady. Nasledujúce druhy opatrení môžu byť financované v rámci investičnej priority 7e Vývoj spoločných usmernení, rámcov a stratégií, vývoj a praktická implementácia nadnárodných nástrojov a služieb, príprava nadnárodných investícií, pilotné aktivity vrátane malých investícií, vývoj a praktická implementácia odbornej prípravy a budovania kapacít, sprievodné opatrenia v oblasti informácií, šírenia a publicity (pozri časť 1.1.1.12). Nasledujúce orientačné príklady opatrení možno zvážiť ako príspevok ku konkrétnemu cieľu č. 3.2 Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť • Prispenie k nadnárodnej integráciu rôznych energetických sietí a preskúmanie možností rozvoja spoločnej energetickej infraštruktúry v dunajskom regióne. Energetické prepojenie dunajského regiónu je nanajvýš dôležité na zabezpečenie jeho energetickej bezpečnosti. • Prispenie k rozvoju Inteligentných sietí v dunajskom regióne prostredníctvom podpory integrácie politík v oblasti inteligentných sietí a spoločných akčných plánov. • Prispenie k regionálnemu energetickému plánovaniu a regionálnej energetickej koordinácii nadnárodného významu v celom dunajskom regióne v širšom kontexte energetickej politiky EÚ s cieľom diverzifikovať zdroje energie a prispieť k bezpečnosti dodávok energie; zlepšenie učenia sa politík a vývoj praktických stratégií a riešení na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie (napr. biomasy, vodnej energie, solárnej/fotovoltaickej energie, geotermálnej a veternej energie) na základe daných potenciálov. • Prispenie k praktickej nadnárodnej koordinácii vývoja koncepcií v oblasti energetickej efektívnosti. • Podpora spoločného úsilia o komplexné priestorové plánovanie s cieľom adekvátne polohovať výrobné a prenosové kapacity; • Podpora rozvoja ľudských zdrojov a výmeny súvisiacich znalostí a skúseností sprevádzajúcich vývoj politík a technológií. Hlavné cieľové skupiny a typy prijímateľov podporované v rámci investičnej priority Hlavnými cieľovými skupinami sú verejní a súkromní aktéri, ktorí majú prospech z nadnárodných úspechov, ako napr. z integrácie politík, prenosu znalostí a budovania kapacít, konkrétnych riešení v oblasti diverzifikácie zdrojov energie, vyššej energetickej efektívnosti a účinnejšej distribúcie energie. Prijímatelia sú podľa právnej formy miestne, regionálne a národné verejné orgány/inštitúcie, orgány verejného práva, EZÚS, medzinárodne organizácie a súkromné subjekty. Prijímatelia zahŕňajú podľa tematického rozsahu pôsobnosti okrem iného miestne, regionálne a národné verejné orgány a organizácie zriadené a spravované verejnými orgánmi so zodpovednosťou za energetické otázky, sektorové agentúry, agentúry regionálneho rozvoja, poskytovateľov infraštruktúry a (verejných) služieb (napr. napr. v oblasti zásobovania energiou), sieťových operátorov a dodávateľov, výskumné a vývojové inštitúcie, univerzity s výskumnými zariadeniami, organizácie na podporu podnikania (napr. obchodná komora, centrá podnikateľských inovácií), vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávacie centrum/centrum odbornej prípravy a školu, súkromné podniky vrátane MSP. Konkrétne cieľové územia v rámci investičnej priority Nie sú definované žiadne konkrétne oblasti zamerania. Oprávnená je celá oblasť programu. |  |

2.A.6.2/P3/7e Usmerňovacie zásady výberu operácií

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 7e |
| --- | --- |
| Výber operácií sa uskutoční podľa článku 12 nariadenia o EÚS (EÚ) č 1299/2013. Usmerňovacie zásady výberu projektu sú opísané v kapitole 5.3.3 programu spolupráce a nie sú tu zopakované. Podrobné kritériá posudzovania sa stanovia a dajú k dispozícii potenciálnym žiadateľom v Programovej príručke a v Balíkoch pre žiadosti špecifických pre jednotlivé výzvy. |  |

2.A.6.3/P3/7e Plánované použitie finančných nástrojov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 7e |
| --- | --- |
| Plánové použitie finančných nástrojov | Nie je relevantné |
| Nie je relevantné |  |

2.A.6.4/P3/7e Plánované použitie hlavných projektov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 7e |
| --- | --- |
| Nie je relevantné |  |

2.A.6.5/P3/7e Ukazovatele výstupov (podľa investičnej priority)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iv nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľka 4/P3/7e: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov konkrétnych programov

| Id. č. | Ukazovateľ (názov ukazovateľa) | Jednotka merania | Cieľová hodnota (2023) | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7e.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 3.2 (P) | Počet | 15 | Monitorovací systém | ročne |

(EÚ): Spoločný ukazovateľ EÚ (P): Ukazovateľ konkrétneho programu

2.A7/P3 Výkonnostný rámec

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod v nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 a Príloha II nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Tabuľka 5/P3: Výkonnostný rámec prioritnej osi

| Prioritná os | Typ ukazovateľa (kľúčový vykonávací krok, finančný ukaz., ukaz. výstupu alebo prípadne ukazovateľ výsledku) | Id. č. | Ukazovateľ alebo kľúčový vykonávací krok | Jednotka merania (ak je relevantná) | Čiastkový cieľ pre rok 2018 | Konečný cieľ (2023) | Zdroj údajov | Vysvetlenie významu ukazovateľa (ak je relevantné) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Finančný ukazovateľ | P3.1 | Suma oprávnených výdavkov zadaných do účtovného systému certifikačného orgánu a certifikovaných orgánom | EUR | 4,096,385.53 (7.5%) | 54,618,473.70 (100%) | CO | Na konci roka 2018 by sa malo dosiahnuť najmenej 7,5 % celkových pridelených prostriedkov |
| 3 | Kľúčový vykonávací krok | P3.2 | Počet zazmluvnených projektov v Prioritnej osi3 | Počet | 5 | 23 | RO (Monitorovací systém) | Je naplánované, že prinajmenšom projekty 1. výzvy (z celkového predpokladaného počtu 4 výziev) budú zazmluvnené na konci roka 2018 |
| 3 | Ukazovateľ výstupu | 7c.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 3.1 (IP 7c) | Počet | 3 | 31 | RO (Monitorovací systém) | Spoločne vyvinuté riešenia zahŕňajú „hlavné výstupy“ vyjadrené: počtom spoločných rámcom (stratégií, plánov), počtom nadnárodných nástrojov a služieb, počtom pripravených investícií, počtom pilotných investícií, počtom programov odbornej prípravy a budovania kapacít. Predpokladá sa, že v priemere budú vyvinuté dve “hlavné” riešenie na každý projekt. |
| 3 | Ukazovateľ výstupu | 7e.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 3.2 (IP 7e) | Počet | 1 | 15 | RO (Monitorovací systém) | Pozri vyššie |

2.A.8/P3 Kategórie intervencií

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod vii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľky 6-9/P3: Kategórie intervencií

Tabuľka 6: Dimenzia 1 Oblasť intervencie

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 035 Multimodálna doprava (TEN-T) | 6 190 093,69 |
| 3 | 036 Multimodálna doprava | 6 190 093,69 |
| 3 | 039 Námorné prístavy (TEN-T) | 1 547 523,42 |
| 3 | 040 Iné námorné prístavy | 1 547 523,42 |
| 3 | 041 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy (TEN-T) | 6 190 093,69 |
| 3 | 042 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy (regionálne a miestne) | 3 095 046,84 |
| 3 | 43 Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel) | 3 095 046,84 |
| 3 | 44 Inteligentné dopravné systémy (vrátane zavedenia riadenia dopytu, mýtnych systémov, IT systémov monitorovania, kontroly a informačných IT systémov) | 3 095 046,84 |
| 3 | 012 Iné zdroje obnoviteľnej energie (vrátane hydroelektrickej energie, geotermálnej energie a morskej energie) a integrácia energie z obnoviteľných zdrojov (vrátane infraštruktúry na uskladňovanie, premenu elektrickej energie na plyn a výrobu obnoviteľného vodíka) | 9 285 140,53 |
| 3 | 015 Inteligentné systémy distribúcie energie so strednými a nízkymi úrovňami napätia (vrátane inteligentných sietí a systémov IKT) | 6 190 093,69 |

Tabuľka 7: Dimenzia 2 Forma financií

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 01 nenávratný grant | 46 425 702,64 |

Tabuľka 8: Dimenzia 3 Typ územia

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 07 Nie je relevantné | 00 |

Tabuľka 9: Dimenzia 6 Mechanizmy územnej realizácie

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 07 Nie je relevantné | 00 |

2.A.9/P3 Zhrnutie plánovaného použitia technickej pomoci, vrátane prípadných opatrení na posilnenie administratívnej kapacity orgánov zapojených do riadenia a kontroly programov a prijímateľov a prípadných opatrení na zlepšenie administratívnej kapacity relevantných partnerov, ktorí sa majú zúčastniť na implementácii programov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod vi nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Prioritná os | 3 |
| --- | --- |
| Nie je relevantné |  |

2.A.1/P4 Prioritná os 4

(opakuje sa pre každú prioritnú os)

| Id. č. prioritnej osi |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov prioritnej osi |  | Dobre spravovaný dunajský región |  |
|  | Celá prioritná os bude implementovaná výlučne prostredníctvom finančných nástrojov |  |  |
|  | Celá prioritná os bude implementovaná výlučne prostredníctvom finančných nástrojov vytvorených na úrovni Únie |  |  |
|  | Celá prioritná os bude implementovaná prostredníctvom miestneho rozvoja vedeného komunitou |  |  |

2.A.2/P4 Odôvodnenie vytvorenia prioritnej osi pokrývajúcej viac ako jeden tematický cieľ (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Nie je relevantné

2.A.3/P4 Fond a základ výpočtu pre Podporu Únie

(opakuje sa pre každý Fond v rámci prioritnej osi)

| Fond | EFRR |
| --- | --- |
| Základ výpočtu (celkové oprávnené výdavky alebo oprávnené verejné výdavky) | Celkové oprávnené výdavky |

2.A.4/P4/11 Investičná priorita 11

(opakuje sa pre každú investičnú prioritu v rámci prioritnej osi)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod i nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy prostredníctvom činností posilňujúcich inštitucionálne kapacity a efektívnosť orgánov verejnej správy a verejných služieb súvisiacich s realizáciou EFRR a na podporu činností v rámci EFRR na posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy (podľa článku 5 nariadenia o EFRR); posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy: rozvoja a koordinácie makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti (podľa článku 7 písmena b nariadenia o EÚS) |
| --- | --- |

2.A.5/P4/11 Konkrétne ciele zodpovedajúce investičnej priorite a očakávané výsledky

(opakuje sa pre každý konkrétny cieľ v rámci investičnej priority)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod i a ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | 4.1 |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev (krátky názov). Posilniť viacúrovňovú a nadnárodnú správu (governance) a inštitucionálne kapacity a zabezpečiť životaschopné inštitucionálne a právne rámce na efektívnejšiu, širšiu a hlbšiu nadnárodnú spoluprácu v celom dunajskom regióne v oblastiach s významnými spoločenskými výzvami |
| Výsledky, ktoré sa Členské štáty snažia dosiahnuť s Podporou Únie | Analýzou bola identifikovaná potreba rozvoja kapacít verejných orgánov a iných verejných zainteresovaných strán a zainteresovaných strán občianskej spoločnosti, aby sa mohlo efektívnejšie čeliť výzvam najvyššieho významu pre región. Nedostatok harmonizovaných alebo koordinovaných prístupov k efektívnemu riešeniu najdôležitejších výziev, ktoré si vyžadujú opatrenia na nadnárodnej úrovni. Ako je opísané v analýze, výzvy v oblastiach migrácie, demografických zmien alebo inklúzie marginalizovaných komunít, najmä rómskych komunít, sú výzvy najvyššieho významu pre región v nadchádzajúcom desaťročí. Je potrebné podporovať projekty či iniciatívy, ktoré vyvolávajú spoluprácu v nových oblastiach politiky, napr. sú dôležité/hodné záujmu/ atď. iniciatívy s katalytickou funkciou. Inštitúcie by mali vyvinúť schopnosti na pôsobenie ako prostredníci a diskusní partneri, čím vytvoria priaznivé prostredie. Je to obzvlášť dôležité v oblasti programu, pretože existujú značné rozdiely v administratívnom systéme a rozvoj partnerstiev v prostredí nadnárodnej a viacúrovňovej správy (governance) zostáva výzvou. Ďalším významným aspektom je podpora spolupráce v tých oblastiach politiky, v ktorých vznikajú významné spoločenské výzvy v strednodobom alebo dlhodobom horizonte. V oblastiach politiky, v ktorých je spolupráca v ranom štádiu, možno za prvý míľnik považovať vyvinutie spoločných perspektív na základe analýzy údajov. Pokročilejšia spolupráca si trúfne riešiť budovanie kapacít, vzájomné učenie sa a vývoj stratégie spolu s pilotnými opatreniami, ktoré treba otestovať. Toto sú základné prvky na ceste k udržateľnej spolupráci a novým inštitucionálnym vzorom. Nadnárodné opatrenia môžu povzbudiť národné, regionálne a miestne orgány a ďalšie zainteresované strany, aby spolupracovali v oblastiach, ktoré výrazne prispejú k dosiahnutiu cieľov programu. Vytvorenie inštitucionálnej spolupráce by malo viesť k zlepšeniu právnych a politických rámcov, vyvíjaniu stratégií a akčných plánov, vyvíjaniu spoločných kapacít a koordinovanému poskytovaniu služieb v oblastiach, ktoré predstavujú významné spoločenské výzvy. Budovanie inštitucionálnej kapacity je obzvlášť dôležité pre rozvoj ľudských zdrojov v menej rozvinutých štátoch. Preto je potrebné, aby schopní inštitucionálni aktéri boli dobre zastúpení v spoločných opatreniach. Dôležité je aj zapojiť najnižšiu úroveň štátnej správy (obce) a začleniť do nadnárodnej spolupráce miestny rozvoj. Celkovo možno konštatovať, že hlavné plánované výsledky nadnárodných opatrení sú: - Zlepšené schopnosti verejných inštitúcií a zainteresovaných strán v oblasti riešenia hlavných spoločenských výziev v takých oblastiach ako sú politiky trhu práce, vzdelávacie systémy a politiky vzdelávania, demografické zmeny a migračné výzvy, inklúzia zraniteľných a marginalizovaných skupín, participatívne procesy plánovania a zapojenie občianskej spoločnosti, spolupráca a partnerstvo medzi mestom a vidiekom, spolupráca v oblasti bezpečnosti (fyzickej alebo proti protiprávnym činom) a spravodlivosti a administratívnych záležitostí. Nadnárodné opatrenia by mali vyústiť do konkrétneho budovania inštitucionálnej kapacity a vzniku lepších politických nástrojov na umožnenie viacúrovňového a nadnárodného uplatnenia správy (governance) prostredníctvom navrhovania, testovania, prenosu do väčšej mierky, porovnávania a vyhodnocovanie nástrojov, procesov, aktérov, organizácií a rozhraní v oblasti verejných inštitúcií. V neposlednom rade by výsledkom nadnárodných opatrení mali byť závery o relevancii, efektívnosti a udržateľnosti vyššie uvedených vecí prostredníctvom monitorovacích a hodnotiacich iniciatív. |

Tabuľka 3/P4/4.1: Ukazovatele výsledkov konkrétnych programov (podľa konkrétnych cieľov)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | Ukazovateľ | Jednotka merania | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Intenzita spolupráce inštitucionálnych aktérov a iných zainteresovaných strán v oblasti programu na riešenie významných spoločenských výziev (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) | Polo-kvantitatívna stupnica | Zistená zisťovaním u vybraných kľúčových aktérov | 2014 | Rastúca intenzita spolupráce (kvalitatívny cieľ) | Zisťovanie u vybraných kľúčových aktérov správy (governance) | 2018, 2020, 2023 |

| Id. č. | 4.2 |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | Podporiť správu (governance) a implementáciu SEÚDR (krátky názov). Zlepšiť systém správy (governance) a schopnosti a kapacity verejných inštitúcií a kľúčových aktérov zapojených do komplexného nadnárodného vývoja projektu na implementáciu SEÚDR efektívnejším spôsobom. |
| Výsledky, ktoré sa Členské štáty snažia dosiahnuť s Podporou Únie | Na základe prvých skúseností so správou (governance) SEÚDR bola identifikovaná potreba zefektívniť správu (governance) SEÚDR. Potreby boli zistené v nasledujúcich oblastiach: Ambícia stratégie poskytnúť pripravené projektové návrhy, založené na stratégii, na financovanie inštitúcií by mala byť zachovaná. Bola identifikovaná potreba finančných prostriedkov, ktoré sú schopné uľahčiť vývoj projektových nápadov a návrhov, kým nedosiahnu úroveň pripravenosti, ktorá je požadovaná pre investičné rozhodovanie. Do konca roka 2014 hral(a) EP/EK dôležitú úlohu pri financovaní koordinačných a riadiacich úloh, ktoré plnia Koordinátori prioritnej oblasti (KPO) v programe, a to priamym poskytnutím ich rozpočtu. Pretože sa nepredpokladá, že sa zmení význam a rozsah aktivít KPO, je jasne potrebné zabezpečiť stabilný zdroj financovania aktivít prioritných oblastí počas obdobia aktuálneho programu spolupráce, aby sa umožnilo prioritnej oblasti dosiahnuť jej ciele. Je potrebné zabezpečiť lepší tok informácií medzi zainteresovanými stranami SEÚDR a zároveň je potrebné dostať KPO a Národných koordinátorov (NK) do strategickejšej pozície. Celkovo možno konštatovať, že na riešenie týchto potrieb na rôznych úrovniach sú hlavné predpokladané výsledky nadnárodných opatrení: - Vyššia účinnosť koordinácie a implementácie stratégie v každej z Prioritných oblastí SEÚDR prostredníctvom zariadenia na priamu podporu správy (governance) SEÚDR. - Vyššie kapacity v regiónoch na vývoj komplexných strategických nadnárodných projektov, ktoré prispievajú k stratégii EÚ pre dunajský región vytvorením fondu zárodkového kapitálu/vývoja projektu. - Posilnená implementácia SEÚDR prostredníctvom vytvorenia Bodu stratégie pre SEÚDR na uľahčenie toku informácií medzi kľúčovými aktérmi SEÚDR. - Posilnenie kapacity KPO pri implementácii a komunikovaní SEÚDR cez Bod stratégie. Spojením týchto opatrení by sa mala dosiahnuť lepšia celková koordinácia a implementácia SEÚDR. |

Tabuľka 3/P4/4.2: Ukazovatele výsledkov konkrétnych programov (podľa konkrétnych cieľov)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | Ukazovateľ | Jednotka merania | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Stav riadiacich kapacít Koordinátorov prioritnej oblasti (KPO) na efektívnu implementáciu zámerov, cieľov a kľúčových opatrení SEÚDR (kompozitný ukazovateľ založený na zisťovaní) | Polo- kvantitatívna stupnica | Stanovená zisťovaním | 2014 | Zlepšené kapacity KPO (kvalitatívny cieľ) | Zisťovanie u NK a KPO | 2016, 2018, 2020, 2023 |

2.A.6/P4/11“a“+11“b“ Opatrenia, ktoré majú byť podporené v rámci investičnej priority (podľa investičnej priority)

2.A.6.1/P4/11”a”+11”b” 	Opis typu a príkladov opatrení, ktoré majú byť podporené, a ich očakávaného prínosu ku konkrétnym cieľom, prípadne vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, konkrétnych cieľových území a typov prijímateľov

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 11”a” and 11”b” |
| --- | --- |
| V súlade s modelom SFC2014 poskytuje nasledujúca časť prehľad typov opatrení, ktoré majú byť podľa plánu podporované v rámci programu spolupráce. Tento prehľad je doplnený o orientačné tematické príklady. Nasledujúce druhy opatrení môžu byť financované v rámci investičnej priority 11“a“ a 11“b“ Vývoj spoločných usmernení, rámcov a stratégií, vývoj a praktická implementácia nadnárodných nástrojov a služieb, príprava nadnárodných investícií, pilotné aktivity vrátane malých investícií, vývoj a praktická implementácia odbornej prípravy a budovania kapacít, sprievodné opatrenia v oblasti informácií, šírenia a publicity (pozri časť 1.1.1.12). Nasledujúce orientačné príklady opatrení možno zvážiť ako príspevok ku konkrétnemu cieľu č. 4.1 Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev • Podpora výmeny a prenosu know-how a najlepších postupov týkajúcich sa politík na trhu práce medzi inštitúciami trhu práce a organizáciami sociálnych partnerov v dunajskom regióne, vrátane práva trhu práce, sociálneho partnerstva/sociálneho dialógu, modelov spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti a spoločnosťami; nezamestnanosti mladých ľudí na zvýšenie participácie na trhu práce a boj proti nesúladu na trhu práce medzi schopnosťami a pracovnými príležitosťami (mrhanie mozgami). Mali by byť podporované aj spoločné opatrenia na reintegráciu znevýhodnených skupín do trhu práce. • Podpora inštitucionálnej kapacity a rámcových podmienok na implementáciu vzdelávacích systémov a politík (vrátane aktívnej politiky trhu práce) s cieľom zvýšiť úroveň vzdelania a kvalifikácie, a tým zvýšiť šancu nájsť zamestnanie v dunajskom regióne. Vzdelávanie a odborná príprava poskytuje široké pole pre nadnárodnú spoluprácu s (potenciálnymi) kandidátskymi krajinami EÚ a krajinami ENI. Zlepšenie znalostí, schopností a kompetentností všetkých (vrátane mládeže, dospelých s nízkou kvalifikáciou atď.) a na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zvýšenia zamestnateľnosti a prispôsobivosti (napr. vyvíjanie inovatívnych prostredí učenia sa a programov odbornej prípravy/učebných plánov, zlepšenie atraktívnosti a kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a duálnych a systémov učenia sa založených na práci, implementácia stratégií celoživotného učenia sa, podpora podnikateľskej iniciatívy, digitálne a jazykové zručnosti, možnosť druhej šance pre dospelé osoby s nízkou kvalifikáciou atď.) • Podpora spoločných rozvojových a zlepšovacích politík a inovatívnych systémov učenia sa, ktoré sa zameriavajú na demografické zmeny a výzvy v oblasti migrácie. Ľudský kapitál treba zlepšiť prostredníctvom vzdelávania, aby sa kompenzoval nevyhnutný demografický pokles predpovedaný odborníkmi. Jasne si to vyžaduje nadnárodný prístup z dôvodu silnejúcich migračných trendov. Evidentnou sa stala potreba hľadiska rovnosti mužov a žien, pretože rozvoj ľudského kapitálu má prvky hľadiska rovnosti mužov a žien a rovnosť mužov a žien v dosiahnutom vzdelaní v dunajskom regióne je hlboko pod priemerom EÚ. • Podpora výmeny a prenosu know-how a najlepších postupov v politike sociálnej inklúzie medzi napr. inštitúciami trhu práce a organizáciami sociálnych partnerov v dunajskom regióne, pokiaľ ide o inklúziu marginalizovaných a zraniteľných skupín, ako napr. rómskych komunít (príklad marginalizovanej skupiny). Rómske obyvateľstvo je v podobnej situácii naprieč štátmi dunajského regiónu, ktoré majú veľký potenciál, pokiaľ ide o nadnárodnú spoluprácu a vyvíjanie špecifických nástrojov, metodík, politík a opatrení. • Zlepšenie spoločných politík a implementovaných nástrojov na posilnenie participatívnych procesov plánovania a zapojenia občianskej spoločnosti v transformujúcich sa štátoch s cieľom prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti. • Posilnenie spolupráce sietí medzi mestami a partnerstiev medzi mestami a vidiekom. Zlepšenie kvality a efektívnosti strategického plánovania funkčných oblastí cezhraničného významu (napr. vhodnejšie zloženie partnerstiev, lepšia mobilizácia finančných prostriedkov, na zlepšenie participatívnych procesov, vyvinutie spoločných plánovacích nástrojov a databáz, podpora hodnotenia intervencií). • Podpora zlepšenej spolupráce verejnej správy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. • Podpora vytvárania zdravých miestnych komunít na základe zdravých miest a konceptu zdravých komunít. Na vytvorenie moderných sociálnych, zdravotných a vzdelávacích služieb by sa mohli použiť existujúce siete občianskej spoločnosti s dlhodobými vzťahmi v dunajskom regióne, aby sa projekty účinne ukotvili v lokálnom kontexte. Nasledujúce príklady opatrení by mali byť podporené ako príspevok ku konkrétnemu cieľu č. 4.2 Podpora správy (governance) a implementácie SEÚDR • Vytvorenie mechanizmu na priamu podporu správy (governance) SEÚDR. Dunajská stratégia pokrýva širokú škálu otázok; sú rozdelené medzi štyri piliere a jedenásť prioritných oblastí. Každá z jedenástich prioritných oblastí Stratégie pre dunajský región je riadená dvoma Koordinátormi prioritnej oblasti (KPO). KPO majú na starosti implementáciu prioritných oblastí a boli určení Európskou komisiou (EK) vo februári 2011. Cieľom tohto prvku priority je zabezpečiť stabilný zdroj financovania pre Prioritnú os v dlhodobom horizonte. Program sa zameriava na poskytovanie nástrojov pre KPO, aby mohli efektívnejšie plniť svoju koordinačnú úlohu • Vytvorenie fondu zárodkového kapitálu/vývoja projektu (Fond financovania). Tento nástroj poskytuje podporu strategickým projektom v tematických oblastiach Stratégie. Finančná pomoc malého rozsahu je k dispozícii pre projektové nápady relevantné pre SEÚDR - bez ohľadu na finančný nástroj, ktorý sa má riešiť pripravovaným projektom, či už má národný, mainstreamový EÚ, nadnárodný alebo cezhraničný charakter alebo je od akéhokoľvek iného verejného či súkromného investora (ako napríklad IFI) alebo prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. • Vytvorenie Bodu dunajskej stratégie. Navrhuje sa, aby bol Bod dunajskej stratégie nezávislý od správy Dunajského nadnárodného programu, ale aby rozhodnutia týkajúce sa umiestnenia, plánu aktivít, aktivít, financovania a organizácie Bodu stratégie boli prijaté všetkými zapojenými stranami. Jeho hlavnými úlohami by boli: 1) Podpora implementácie SEÚDR vrátane podpory vytvárania sietí, organizovania podujatí a horizontálnych aktivít a poskytnutie platformy na zapojenie občianskej spoločnosti, regionálnych a „multi-governance“ úrovní; 2) Podpora Komunikácie, vrátane zberu a šírenia informácií a riadenia nástrojov komunikácie a publicity, ako aj poskytovanie podpory KPO pri ich komunikačných aktivitách; 3) Podpora monitorovania a hodnotenia a rozhodovania založeného na dôkazoch; a 4) Podpora prepojenia SEÚDR s Dunajským nadnárodným programom vrátane podpory výmeny informácií medzi Dunajským nadnárodným programom, NK a KPO, organizovanie pravidelnej komunikácie medzi Monitorovacím výborom programu, SS a relevantnými aktérmi SEÚDR a zabezpečenie koordinácie komunikačných aktivít medzi SS programu a Bodom stratégie. Hlavné cieľové skupiny a typy prijímateľov podporované v rámci investičnej priority Hlavnými cieľovými skupinami sú verejní a súkromní aktéri, ktorí majú prospech z nadnárodných úspechov, ako napr. z lepšie koordinovaných prístupov k efektívnemu riešeniu významných spoločenských výziev v dunajskom regióne a lepšie implementovanej SEÚDR. Prijímatelia sú podľa právnej formy miestne, regionálne a národné verejné orgány/inštitúcie, orgány verejného práva, EZÚS, medzinárodne organizácie a súkromné subjekty. Prijímatelia zahŕňajú podľa tematického rozsahu pôsobnosti okrem iného miestne, regionálne a národné verejné orgány a organizácie zriadené a spravované verejnými orgánmi, poskytovateľov sociálnych služieb, mimovládne organizácie, výskumné a vývojové inštitúcie, univerzity s výskumnými zariadeniami, vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávacie inštitúcie/inštitúcie odbornej prípravy. Konkrétne cieľové územia v rámci investičnej priority Nie sú definované žiadne konkrétne oblasti zamerania. Oprávnená je celá oblasť programu. |  |

2.A.6.2/P4/11”a”+11”b” Usmerňovacie zásady výberu operácií

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 11”a”and 11”b” |
| --- | --- |
| Výber operácií sa uskutoční podľa článku 12 nariadenia o EÚS (EÚ) č 1299/2013. Usmerňovacie zásady výberu projektu sú opísané v kapitole 5.3.3 programu spolupráce a nie sú tu zopakované. Podrobné kritériá posudzovania sa stanovia a dajú k dispozícii potenciálnym žiadateľom v Programovej príručke a v Balíkoch pre žiadosti špecifických pre jednotlivé výzvy. |  |

2.A.6.3/P4/11“a“+11“b“ Plánované použitie finančných nástrojov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 11”a” + 11”b” |
| --- | --- |
| Plánové použitie finančných nástrojov | Nie je relevantné |
| Nie je relevantné |  |

2.A.6.4/P4/11“a“+11“b“ Plánované použitie hlavných projektov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Investičná priorita | 11”a” + 11”b” |
| --- | --- |
| Nie je relevantné |  |

2.A.6.5/P4/11“a“+11“b“ Ukazovatele výstupov (podľa investičnej priority)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod iv nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľka 4/P4/11”a”+11”b”: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov konkrétnych programov

| Id. č. | Ukazovateľ (názov ukazovateľa) | Jednotka merania | Cieľová hodnota (2023) | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 4.1 (P) | Počet | 27 | Monitorovací systém | ročne |
| 11.2 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 4.2 (P) | Počet | 3 | Monitorovací systém | ročne |

(EÚ): Spoločný ukazovateľ EÚ (P): Ukazovateľ konkrétneho programu

2.A.7/P4 Výkonnostný rámec

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod v nariadenia (EÚ) č. 1299/2013 a Príloha II nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

Tabuľka 5/P4: Výkonnostný rámec prioritnej osi

| Prioritná os | Typ ukazovateľa (kľúčový vykonávací krok, finančný ukaz., ukaz. výstupu alebo prípadne ukazovateľ výsledku) | Id. č. | Ukazovateľ alebo kľúčový vykonávací krok | Jednotka merania (ak je relevantná) | Čiastkový cieľ pre rok 2018 | Konečný cieľ (2023) | Zdroj údajov | Vysvetlenie významu ukazovateľa (ak je relevantné) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Finančný ukazovateľ | P4.1 | Suma oprávnených výdavkov zadaných do účtovného systému certifikačného orgánu a certifikovaných orgánom | EUR | 2 535 807,72 (7,5 %) | 33 810 769,57 (100 %) | CO | Na konci roka 2018 by sa malo dosiahnuť najmenej 7,5 % celkových pridelených prostriedkov |
| 4 | Kľúčový vykonávací krok | P4.2 | Počet zazmluvnených projektov v Prioritnej osi4 | Počet | 4 | 16 | RO (Monitorovací systém) | Je naplánované, že prinajmenšom projekty 1. výzvy (z celkového predpokladaného počtu 4 výziev) budú zazmluvnené na konci roka 2018 |
| 4 | Ukazovateľ výstupu | 11.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 4.1 (IP 11) | Počet | 2 | 27 | RO (Monitorovací systém) | Spoločne vyvinuté riešenia zahŕňajú „hlavné výstupy“ vyjadrené: počtom spoločných rámcom (stratégií, plánov), počtom nadnárodných nástrojov a služieb, počtom pripravených investícií, počtom pilotných investícií, počtom programov odbornej prípravy a budovania kapacít. Predpokladá sa, že v priemere budú vyvinuté dve “hlavné “ riešenia na každý projekt. |
| 4 | Ukazovateľ výstupu | 11.2 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 4.2 (IP 11) | Počet | 1 | 3 | RO (Monitorovací systém) | Pozri vyššie |

2.A.8/P4 Kategórie intervencií by Prioritná os

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod vii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľky 6-9/P4: Kategórie intervencií

Tabuľka 6: Dimenzia 1 Oblasť intervencie

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 119 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej regulácie a dobrej správy | 20 117 407,89 |
| 4 | 120 Budovanie kapacít všetkých zainteresovaných strán, ktoré zabezpečujú vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, odbornú prípravu a opatrenia v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, a to aj prostredníctvom sektorových a územných dohôd o podnecovaní reforiem na národnej, regionálnej a miestnej úrovni | 8 621 746,24 |

Tabuľka 7: Dimenzia 2 Forma financií

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 01 nenávratný grant | 28 739 154,13 |

Tabuľka 8: Dimenzia 3 Typ územia

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 07 Nie je relevantné | 00 |

Tabuľka 9: Dimenzia 6 Mechanizmy územnej realizácie

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 07 Nie je relevantné | 00 |

2.A.9/P4 Zhrnutie plánovaného použitia technickej pomoci, vrátane prípadných opatrení na posilnenie administratívnej kapacity orgánov zapojených do riadenia a kontroly programov a prijímateľov a prípadných opatrení na zlepšenie administratívnej kapacity relevantných partnerov, ktorí sa majú zúčastniť na implementácii programov (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno b bod vi nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Prioritná os | 4 |
| --- | --- |
| Nie je relevantné |  |

2.B. Opis prioritných osí pre technickú pomoc

(Odkaz:článok 8 ods. 2 písmeno c nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

2.B.1/P5Prioritná os 5

| Id. č. prioritnej osi | 5 |
| --- | --- |
| Názov prioritnej osi | Technická pomoc |

2.B.2/P5 Fond a základ výpočtu pre Podporu Únie

(opakuje sa pre každý Fond v rámci prioritnej osi)

| Fond | EFRR |
| --- | --- |
| Základ výpočtu (celkové oprávnené výdavky alebo oprávnené verejné výdavky) | Celkové oprávnené výdavky |

2.B.3/P5 Konkrétne ciele and očakávané výsledky

(opakuje sa pre každý konkrétny cieľ)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno c body i a ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | 5.1 |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | Zabezpečiť efektívnu a hladkú implementáciu Dunajského nadnárodného programu |
| Výsledky, ktoré sa Členské štáty snažia dosiahnuť s Podporou Únie | Použitie prostriedkov Technickej pomoci by malo zabezpečiť fungovanie orgánov, ktoré sú činné pokiaľ ide o implementáciu programu, najmä na nadnárodnej úrovni, t.j. najmä Riadiaceho orgánu, Spoločného sekretariátu, Orgánu auditu a Certifikačného orgánu a ich zodpovedajúcich aktivít a - do určitej miery- národných orgánov a relevantných orgánov zúčastnených štátov a ich zodpovedajúcich aktivít. Kľúčovými výsledkami programu sú úspešné projekty s viditeľnými a udržateľnými výstupmi a výsledkami. Služby podporované z Technickej pomoci sa považujú za prostriedok na dosiahnutie tohto výsledku. Orgány riadenia programu by mali zabezpečiť kompetentné služby pre žiadateľov a prijímateľov v priebehu všetkých etáp Cyklu riadenia projektu, teda od tvorby projektu, výberu a uzatvárania zmlúv po implementáciu, propagáciu, kontrolu a uzavretie. Ďalším rozmerom je práca v oblasti informácií a komunikácie. Po prvé, kľúčovým bodom je zabezpečiť ľahký prístup k informáciám pre všetkých žiadateľov a prijímateľov majúcich záujem. Na poskytnutie technickejších informácií pre žiadateľov a prijímateľov by možnosti internetových služieb on-line mal byť sprevádzané ponukou osobných konzultácií. Mala by sa teda zohľadniť široká škála potenciálnych žiadateľov a prijímateľov, ako aj ich odlišné komunikačné požiadavky. Po druhé, publicita a informácie by mali prispieť k zviditeľneniu úspechov programu v regióne programu prostredníctvom širokého spektra prostriedkov, ako napr. šírenia osvedčených postupov, podujatí pre širšie publikum, kampaní atď. Orgány riadenia programu zabezpečia kvalitné podávanie správ, ktoré prispeje k oboznámeniu zainteresovaných strán v oblasti programu, relevantných služieb Európskej komisie a Členských a Partnerských štátov s výsledkami programu. Podávanie správ by teda malo pomôcť pri demonštrovaní pridanej hodnoty programov EÚS vo všeobecnosti a aj konkrétne v rôznych oblastiach politiky, rôznych regiónoch a pre rôzne cieľové skupiny. |

Tabuľka 10/P5/5.1: Ukazovatele výsledkov konkrétnych programov (podľa konkrétnych cieľov)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno c bod ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Id. č. | Ukazovateľ | Jednotka merania | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nie je relevantné, pretože príspevok fondov EFRR na TP nepresahuje 15 000 000 EUR (podľa vykonávacieho nariadenia Komisie č. 288/2014, Príloha II) Bude definovaný nasledujúci interný ukazovateľ výsledkov: Miera spokojnosti prijímateľov s riadením programu. Cieľom je zlepšená miera spokojnosti; zdroj údajov je zisťovanie u žiadateľov a prijímateľov. |  |  |  |  |  |  |  |

2.B.5/P5 Opatrenia, ktoré majú byť podporené a ich očakávaný prínos ku konkrétnym cieľom

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno c bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

2.B.5.1/P5	Opis typu a príkladov opatrení, ktoré majú byť podporené, a ich očakávaného prínosu ku konkrétnym cieľom, prípadne vrátane identifikácie hlavných cieľových skupín, konkrétnych cieľových území a typov prijímateľov

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno c bod iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Prioritná os | 5 |
| --- | --- |
| - Zabezpečenie dostatočného personálneho obsadenia a fungovanie Riadiaceho orgánu a Spoločného sekretariátu - Zabezpečenie zodpovedajúcich systémov PSK vo všetkých zúčastnených štátoch a siete kontrolórov - Zriadenie siete Národných kontaktných bodov - Zriadenie kancelárskych systémov a systémov IT - Vytvorenie služieb a personálu požadovaných Orgánom auditu a Certifikačným orgánom - Zabezpečenie vývoja a údržby Monitorovacieho systému - Zabezpečenie, aby sa zasadnutia Monitorovacieho výboru (MV), podskupín zriadených MV (napr. Riadiacej skupiny pre hodnotenie) a technických pracovných skupín (napr. na vypracovanie šablón a usmerňovacích dokumentov, pravidiel oprávnenosti atď.) konali pravidelne a boli efektívne organizované - Poskytovanie všeobecných informácií a rád HŽ a HP - Zabezpečenie uskutočnenia opatrení v oblasti publicity a informácií - Vytvorenie služieb týkajúcich sa hodnotenia, vývoja ukazovateľov a programovania pre nadchádzajúce obdobie |  |

2.B.5.1/P5 Ukazovatele výstupu, pri ktorých sa očakáva príspevok k výsledkom (podľa prioritnej osi)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno c bod iv nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľka 11/P5: Ukazovatele výstupu

| Id. č. | Ukazovateľ (názov ukazovateľa) | Jednotka merania | Cieľová hodnota (2023) | Zdroj údajov | Frekvencia podávania správ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5.1 | Počet podstúpených a úspešne ukončených projektov (P) | Počet | 106 (bez TP) | Monitorovací systém | ročne |
| P5.2 | Počet významných podujatí v oblasti publicity (P) | Počet | 8 (1 za rok v období 2015-2022) | Monitorovací systém | ročne |
| P5.3 | Počet povinných informačných podujatí pre žiadateľov a prijímateľov na začiatku projektu (P) | Počet | 10 (2 za rok v období 2015-2019) | Monitorovací systém | ročne |

(EÚ): Spoločný ukazovateľ EÚ (P): Ukazovateľ konkrétneho programu

2.B.6/P5 Kategórie intervencií

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno c bod v nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Zodpovedajúce kategórie intervencií na základe nomenklatúry prijatej Komisiou a orientačný rozpis podpory Únie

Tabuľky 12-14/P5: Kategórie intervencií

Tabuľka 12: Dimenzia 1 Oblasť intervencie

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 5 TP | 121 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia | 12 979 952,02 |
| 5 TP | 122 Hodnotenie a štúdie | 423 259,31 |
| 5 TP | 123 Informovanie a komunikácia | 705 432,18 |

Tabuľka 13: Dimenzia 2 Forma financií

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 01 nenávratný grant | 14 108 643,50 |

Tabuľka 14: Dimenzia 3 Typ územia

| Prioritná os | Kód | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 07 Nie je relevantné | 00 |

ČASŤ 3: FINANČNÝ PLÁN

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno d nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Finančné prostriedky z EFRR (v EUR)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno d bod i nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľka 15: Finančné prostriedky z EFRR

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFRR | 10 024 087 | 14 636 527 | 20 901 883 | 37 978 602 | 38 738 175 | 39 512 935 | 40 303 196 | 202 095 405 |
| Sumy IPA (ak sú relevantné) | 983 543 | 1 436 106 | 2 050 851 | 3 726 383 | 3 800 911 | 3 876 929 | 3 954 469 | 19 829 192 |
| Sumy ENI (ak sú relevantné) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu | 11 007 630 | 16 072 633 | 22 952 734 | 41 704 985 | 42 539 086 | 43 389 864 | 44 257 665 | 221 924 597 |

3.2.A Celkové finančné prostriedky z EFRR a národného spolufinancovania (v EUR)

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno d bod ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

- Finančná tabuľka uvádza finančný plán programu spolupráce podľa prioritnej osi. V prípadoch, kde programy najvzdialenejších regiónov zlučujú cezhraničné a nadnárodné pridelenia prostriedkov, budú vždy uvedené samostatné prioritné osi.

- Na informačné účely finančná tabuľka uvádza každý príspevok tretích krajín zúčastňujúcich sa na programme spolupráce (okrem príspevkov z IPA a ENI)

- Príspevok EIB je prezentovaný na úrovni prioritnej osi.

Tabuľka 16: Finančný plán

| Prioritné osi | Fond | Základ výpočtu Podpory Únie | Podpora Únie | Národný náprotivok | Orientačné rozčlenenie národného náprotivku |  | Celkové financovanie | Miera spolufinancovania (**) | Na informačné účely |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Národné verejné financovanie | Národné súkromné financovanie (*) |  |  | Príspevok tretích krajín | Príspevky EIB |
|  | EFRR/IPA/ENI | Celkové oprávnené náklady alebo Verejné oprávnené výdavky | (a) | (b)=(c)+(d) | (c) | (d) | (e) = (a) + (b) | (f) = (a)/(e) |  |  |
| Priorita P1 | EFRR | celkové oprávnené náklady | 56 586 713,40 | 9 985 890,60 | 8 987 301,54 | 998 589,06 | 66 572 604,00 | 85 % | 0,00 | 0,00 |
|  | IPA | celkové oprávnené náklady | 5 318 189,30 | 938 504,00 | 844 653,60 | 93 850,40 | 6 256 693,30 | 85 % |  |  |
|  | ENI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Priorita P2 | EFRR | celkové oprávnené náklady | 64 670 529,60 | 11 412 446,40 | 10 271 201,76 | 1 141 244,64 | 76 082 976,00 | 85 % | 0,00 | 0,00 |
|  | IPA | celkové oprávnené náklady | 6 075 664,43 | 1 072 176,08 | 964 958,47 | 107 217,61 | 7 147 840,51 | 85 % |  |  |
|  | ENI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Priorita P3 | EFRR | celkové oprávnené náklady | 42 440 035,05 | 7 489 417,95 | 6 740 476,15 | 748 941,80 | 49 929 453,00 | 85 % | 0,00 | 0,00 |
|  | IPA | celkové oprávnené náklady | 3 985 667,59 | 703 353,11 | 633 017,80 | 70 335,31 | 4 689 020,70 | 85 % |  |  |
|  | ENI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Priorita P4 | EFRR | celkové oprávnené náklady | 26 272 402,65 | 4 636 306,35 | 4 172 675,72 | 463 630,63 | 30 908 709,00 | 85 % | 0,00 | 0,00 |
|  | IPA | celkové oprávnené náklady | 2 466 751,48 | 435 309,09 | 391 778,18 | 43 530,91 | 2 902 060,57 | 85 % |  |  |
|  | ENI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Priorita P5 (Technická pomoc) | EFRR | celkové oprávnené náklady | 12 125 724,30 | 4 041 908,10 | 4 041 908,10 | 0,00 | 16 167 632,40 | 75 % | 0,00 | 0,00 |
|  | IPA | celkové oprávnené náklady | 1 982 919,20 | 349 926,92 | 349 926,92 | 0,00 | 2 332 846,12 | 85 % |  |  |
|  | ENI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| SPOLU | EFRR |  | 202 095 405,00 | 37 565 969,40 | 34 213 563,27 | 3 352 406,13 | 239 661 374,40 | 84 % | 0,00 | 0,00 |
|  | IPA |  | 19 829 192,00 | 3 499 269,20 | 3 184 334,97 | 314 934,23 | 23 328 461,20 | 85 % |  |  |
|  | ENI |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Spolu Spoločenstvo |  | 221 924 597,00 | 41 065 238,60 | 37 397 898,24 | 3 667 340,36 | 262 989 835,60 | 84 % | 0,00 | 0,00 |

3.2.B. Rozčlenenie podľa prioritnej osi a tematického cieľa

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno d bod ii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľka 17: Rozčlenenie podľa prioritnej osi a tematického cieľa

| Prioritná os | Tematický cieľ | Podpora Únie | Národný náprotivok | Celkové financovanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os 1 | Tematický cieľ 1 | 61 904 902,70 | 10 924 394,60 | 72 829 297,30 |
| Prioritná os 2 | Tematický cieľ 6 | 70 746 194,03 | 12 484 622,48 | 83 230 816,51 |
| Prioritná os 3 | Tematický cieľ 7 | 46 425 702,64 | 8 192 771,06 | 54 618 473,70 |
| Prioritná os 4 | Tematický cieľ 11 | 28 739 154,13 | 5 071 615,44 | 33 810 769,57 |
| Prioritná os 5 | Technická pomoc | 14 108 643,50 | 4 391 835,02 | 18 500 478,52 |
| Spolu |  | 221 924 597,00 | 41 065 238,60 | 262 989 835,60 |

Tabuľka 18: Orientačná výška podpory, ktorá sa má použiť na ciele týkajúce sa zmeny klímy

(Odkaz: článok 27 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

| Prioritná os | Orientačná výška podpory, ktorá sa má použiť na ciele týkajúce sa zmeny klímy (EUR) | Podiel celkových pridelených prostriedkov programu (%) |
| --- | --- | --- |
| Prioritná os 1 | 6 190 490,27 | 2,79 % |
| Prioritná os 2 | 16 286 578,23 | 7,34 % |
| Prioritná os 3 | 27 855 421,59 | 12,55 % |
| Prioritná os 4 | 0,00 | 0,00 % |
| Prioritná os 5 | 0,00 | 0,00 % |
| Spolu | 50 332 490,09 | 22,68 % |

ČASŤ 4:	INTEGROVANÝ PRÍSTUP K ÚZEMNÉMU ROZVOJU

(Odkaz: článok 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Opis integrovaného prístupu k územnému rozvoju, zohľadňujúci obsah a ciele programu spolupráce, a to aj vo vzťahu k regiónom a oblastiam uvedeným v článku 174 ods. 3 ZFEÚ, berúci do úvahy Partnerské dohody zúčastnených Členských štátov a ukazujúci, ako prispieva k dosiahnutiu cieľov programu a očakávaných výsledkov

Dunajský nadnárodný program (DNP) nebude používať špecifické nástroje na integrovaný územný rozvoj, ktoré ponúkajú nariadenia EÚ, ako napr. Miestny rozvoj vedený komunitou (MRVK) či integrovanú územnú investíciu (IÚI). DNP však podporuje integrovaný územný prístup, ktorý sa chápe predovšetkým ako komplexný a koordinovaný prístup k plánovaniu a správe (governance) a územnej koordinácii politík na konkrétnych územiach. DNP uznáva, že územný rozmer a koordinácia sektorových politík štátov a EÚ sú dôležitými zásadami pri posilňovaní územnej súdržnosti. Väčšinu politík na každej územnej úrovni možno podstatne zefektívniť a tieto politiky môžu dosiahnuť synergie s inými politikami, ak zohľadnia územný rozmer a územné vplyvy. Preto DNP podporuje územné prístupy, ako napr.: - územnú integráciu v cezhraničných a nadnárodných funkčných regiónoch; - zlepšenie územnej konektivity pre jednotlivcov, komunity a podniky; - manažment a spájanie ekologických, krajinných a kultúrnych hodnôt regiónov pozdĺž kľúčových zelených infraštruktúr; - zlepšenie nadnárodného vodného hospodárstva a predchádzania povodňovým rizikám vo funkčných oblastiach čiastkových povodí v súlade s celkovým Plánom manažmentu povodia Dunaja.

Miestny rozvoj vedený komunitou (ak je relevantný)

Prístup k využívaniu nástrojov a zásad miestneho rozvoja vedeného komunitou na identifikáciu oblastí, v ktorých budú implementované

(Odkaz: článok 8 ods. 3 písmeno a nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Nie je relevantné

Integrované opatrenia na trvalo udržateľný rozvoj miest (ak sú relevantné)

Zásady na identifikáciu mestských oblastí, v ktorých sa majú implementovať integrované opatrenia na trvalo udržateľný rozvoj miest a orientačné pridelenie podpory EFRR na tieto opatrenia

(Odkaz: článok 8 ods. 3 písmeno b nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Nie je relevantné

Integrované územné investície (IÚI) (ak sú relevantné)

Prístup k používaniu integrovaných územných investícií (IÚI) (definovaných v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013) okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje 4.2, a ich orientačné pridelené finančné prostriedky z každej prioritnej osi.

(Odkaz: článok 8 ods. 3 písmeno c nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Nie je relevantné

Príspevok plánovaných intervencií k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí, s prihliadnutím na potreby oblasti programu identifikované relevantnými Členskými štátmi a s prípadným ohľadom na strategicky dôležité projekty identifikované v týchto stratégií (v prípade potreby)

(V prípadoch, kde sa Členské štáty a regióny zúčastňujú makroregionálnych stratégií a stratégií prímorských oblastí)

(Odkaz: článok 8 ods. 3 písmeno d nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Dunajský nadnárodný program venuje náležitú pozornosť Stratégii EÚ pre dunajský región (SEÚDR), a to tak v programovacom procese, ako aj vo fáze implementácie. Programovací proces Počas programovacieho procesu definícia stratégie výber a opis tematických cieľov a investičných priorít programu spolupráce berú do úvahy najmä nasledujúce Prioritné oblasti (a kľúčové opatrenia) Akčného plánu SEÚDR 2010 (SEK 2010 1489). TC; IP; Konkrétny cieľ DNP (integrovaný prístup); Súvisiaca Prioritná oblasť SEÚDR (PO), v ktorej sú pokryté konkrétne aspekty. 1 Výskum a inovácie; 1b; 1.1 Zlepšiť inštitucionálne a infraštruktúrne rámcové podmienky a nástroje politiky pre výskum a inovácie na zabezpečenie širšieho prístupu k znalostiam na vývoj nových technológií a rozvoj sociálneho rozmeru inovácií; PO 07 ¦ Znalostná spoločnosť PO 08 ¦ Konkurencieschopnosť PO 04 ¦ Kvalita vody. 1 Výskum a inovácie; 1b; 1.2 Podporiť inovatívne systémy učenia sa na zvýšenie kompetentností zamestnancov v podnikovom sektore, posilniť kultúru podnikateľstva a učenie sa s prispením k lepšiemu plneniu sociálnych potrieb a poskytovaniu služieb vo všeobecnom záujme; PO 08 ¦ Konkurencieschopnosť PO 09 ¦ Ľudia a zručnosti. 6 Životné prostredie; 6c; 2.1 Posilniť spoločné a integrované prístupy k zachovaniu a manažmentu rozmanitosti prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov v dunajskom regióne ako základ pre stratégie trvalo udržateľného rozvoja a rastu; PO 03 ¦ Kultúra a cestovný ruch. 6 Životné prostredie; 6d; 2.2 Posilniť efektívne prístupy k zachovaniu, obnove a manažmentu biokoridorov a mokradí nadnárodného významu s cieľom prispieť k lepšiemu stavu z hľadiska ochrany pokiaľ ide o ekosystémy európskeho významu; PO 06 ¦ Biodiverzita, krajiny, kvalita ovzdušia a pôd. 6 Životné prostredie; 6d; 2.3 Posilniť spoločné a integrované prístupy k ďalšiemu rozvoju a implementácii Plánov manažmentu povodia v Partnerských štátoch v súlade s celkovým Plánom manažmentu povodia Dunaja, aby sa zlepšilo cezhraničné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám s prispením k udržateľnému poskytovaniu ekosystémových služieb; PO 04 ¦ Kvalita vody PO 05 ¦ Environmentálne riziká. 6 Životné prostredie; 6d; 2.4 Zaviesť efektívnejší systém správy (governance) pre krízové situácie a zlepšiť pripravenosť verejných orgánov a organizácií civilnej ochrany na lepší manažment prírodných rizík a rizík súvisiacich so zmenou klímy (napr. záplavy, lesné požiare, zosuv pôdy, erózia pôdy, zemetrasenia) a rizík spôsobených ľudskou činnosťou (napr. priemyselné znečistenie rieky v dôsledku nehody) s prispením k udržateľnému poskytovaniu ekosystémových služieb; PO 05 ¦ Environmentálne riziká. 7 Doprava; 7c; 3.1 Zlepšiť plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre nízkouhlíkovú a bezpečnejšiu/-e dopravnú sieť a služby, šetrnú/-é k životnému prostrediu, v oblasti programu s prispením k vyváženej dostupnosti mestských a vidieckych oblastí; PO 1B ¦ Mobilita ¦ Železničná-cestná-letecká doprava PO 1A ¦ Mobilita ¦ Doprava po vodných cestách. 7 Doprava; 7e; 3.2 Prispieť k energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti v regióne prostredníctvom podpory vyvíjania spoločných regionálnych skladovacích a distribučných riešení a stratégií na zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov; PO 02 ¦ Energia. 11 Správa (governance); 11 (inštitucionálny rozvoj/inšt. kapacita); 4.1 Posilniť viacúrovňovú a nadnárodnú správu (governance) a inštitucionálne kapacity a zabezpečiť životaschopné inštitucionálne a právne rámce na efektívnejšiu, širšiu a hlbšiu nadnárodnú spoluprácu v celom dunajskom regióne v oblastiach s významnými spoločenskými výzvami; PO 10 ¦ Inštitucionálna kapacita a kooperácia PO 09 ¦ Ľudia a zručnosti PO 11 ¦ Bezpečnosť. 11 Správa (governance); 11 (makroregionálna); 4.2 Zlepšiť systém správy (governance) a schopnosti a kapacity verejných inštitúcií a kľúčových aktérov zapojených do komplexného nadnárodného vývoja projektu na implementáciu SEÚDR efektívnejším spôsobom; All PO.

Na podporu vhodnej koordinácie DNP so širšou Stratégiou EÚ pre dunajský región vo fáze programovania boli zorganizované tri jednodňové zasadnutia predstavujúce míľniky spoločnej koordinácie: - 21. mája 2013, Ľubľana – Zasadnutie s KPO (Koordinátormi prioritnej oblasti SEÚDR): KPO špecifikovali svoje očakávania a obavy; - 24. januára 2014, Budapešť - DPV (Dunajský programovací výbor) - NKB (Národné kontaktné body v súčasnosti premenované na Národných koordinátorov) –zasadnutie KPO: Zainteresované strany podporili tri prvky navrhnuté Európskou komisiou na podporu správy (governance) a implementácie SEÚDR; - 1. septembra 2014, Brusel – zasadnutie EK-DPV-SEÚDR: Účastníci špecifikovali podrobnosti o Bode dunajskej stratégie a vybrali jeho umiestnenie a hostiteľskú inštitúciu. Okrem týchto väčších podujatí dunajské partnerské štáty neustále zapájali svoje národné zainteresované strany SEÚDR - priamo alebo nepriamo - do prípravy programu spolupráce. Zainteresované strany SEÚDR sa zúčastnili na národných podujatiach konzultácií so zainteresovanými stranami, ktoré sa konali v júni 2014 vo väčšine štátov, ktoré sa zúčastňujú DNP. Viacerí Národní koordinátori SEÚDR (bývalé Národné kontaktné body) boli stálymi členmi národných delegácií Programovacieho výboru a poskytovali osobné a písomné inputy a úvahy aj k výberu tematických cieľov a vyvíjaniu intervenčnej logiky programu spolupráce. Implementácia programu spolupráce Počas implementácie bude program spolupráce zabezpečovať vhodnú koordináciu s makroregionálnou stratégiou EÚ pre dunajský región. Mechanizmy správy (governance) pre prebiehajúcu vzájomnú výmenu informácií a koordináciu s NK a KPO SEÚDR v oblastiach spoločného záujmu v priebehu implementácie Dunajského nadnárodného programu sú zavedené vo všetkých štátoch, ktoré sa zúčastňujú na programe spolupráce, napr. Národné výbory. Počas začiatočnej fázy programu spolupráce bude existovať snaha vytvoriť užšie pracovné vzťahy medzi programovými partnermi a zainteresovanými stranami SEÚDR s cieľom identifikovať otázky a aktivity spoločného záujmu vo fáze implementácie; malo by to podporovať povedomie medzi partnermi programu, ktorí sa podieľajú na tvorbe projektu, a pripraviť pôdu pre opatrenia na využitie výsledkov v neskoršej fáze (t.j. keď program spolupráce bude mať relevantné výsledky). Program spolupráce podporí aj správu (governance) a implementáciu SEÚDR vytvorením mechanizmu na priamu podporu správy (governance) SEÚDR, fondu zárodkového kapitálu/vývoja projektu a Bodu dunajskej stratégie. V monitorovacom systéme bude vytvorená kategória špecifická pre SEÚDR. Umožní to vhodne identifikovať aktivity financovania a/alebo projekty, ktoré prispievajú k SEÚDR. Tento prístup zahŕňa zohľadnenie aspektov SEÚDR v hodnoteniach a správach programov so špecifikáciou toho, ako program spolupráce prispieva k výzvam a prioritným opatreniam identifikovaným SEÚDR.

ČASŤ 5: 	VYKONÁVACIE USTANOVENIA PRE PROGRAM SPOLUPRÁCE

(Odkaz: článok 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Príslušné úrady a orgány

(Odkaz: článok 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľka 21: Orgány programu

(Odkaz: článok 8 ods. 4 písmeno a bod I nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Úrad/orgán | Názov úradu/orgánu a oddelenia alebo úseku | Osoba na čele úradu/orgánu (pozícia alebo funkcia) |
| --- | --- | --- |
| Riadiaci orgán (RO) | Úrad pre národohospodárske plánovanie, Riadiaci orgán a spoločný sekretariát programu Dunaj | Vedúci riadiaceho orgánu (Vedúci oddelenia) |
| Certifikačný organ (CO) – prípadne | Maďarská štátna pokladnica | Predseda |
| Orgán auditu (OA) | Generálne riaditeľstvo pre audit európskych fondov (EUTAF) | Generálny riaditeľ |

Orgánom, ktorému bude Komisia poukazovať platby, je:

(Odkaz: článok 8 ods.4 písmeno b nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

riadiaci orgán

certifikačný orgán

Tabuľka 22: Orgán alebo orgány vykonávajúci (-ce) kontrolné úlohy

(Odkaz: článok 8 ods. 4 písmeno a body ii a iii nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

| Úrad/orgán | Názov úradu/orgánu a oddelenia alebo úseku | Osoba na čele úradu/orgánu (pozícia alebo funkcia) |
| --- | --- | --- |
| Orgán alebo orgány určený (-né) na vykonávanie kontrolných úloh | PRÍLOHA 08 | PRÍLOHA 08 |
| Orgán alebo orgány určené ako zodpovedné za vykonávanie úloh auditu | PRÍLOHA 06 | PRÍLOHA 06 |

Postup na vytvorenie spoločného sekretariátu

(Odkaz: článok 8 ods. 4 písmeno a bod iv nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

V súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia o EÚS sa zúčastnené štáty dohodli, že budú mať integrovanú štruktúru riadenia spájajúcu funkcie riadiaceho orgánu a spoločného sekretariátu, ktorá má byť vytvorená v priestoroch Úradu pre národohospodárske plánovanie (ÚNHP) v Budapešti. Súc integrovaný do jedného oddelenia ÚNHP, RO a SS je funkčne nezávislý orgán (zaručujúci nestrannosť procesu projektového prihlasovania a hodnotenia, ako aj nadnárodnej implementácie programu). Plat a všeobecné podmienky zamestnania personálu RO a SS stanovia zúčastnené štáty v súlade s podporou rozpočtom Technickej pomoci (TP) Programu. Akékoľvek zmeny štruktúry a personálneho obsadenia RO alebo SS musia byť schválené Monitorovacím výborom (MV) Dunajského nadnárodného programu (DNP). Zamestnanci SS budú zamestnaní v súlade s platnými maďarskými právnymi predpismi; hlavné rozhodnutia týkajúce sa personálu SS a RO však dohodnú zúčastnené štáty. Každá pozícia by mala byť obsadená na základe tendra, ktorý - v závislosti od pozície - môže mať podobu verejnej súťaže alebo užšej súťaže a je založený na technických popisoch práce schválených MV. Monitorovací výbor by mal zriadiť Náborový výbor na riadenie náborového procesu personálu SS.

Stručný opis systémov riadenia a kontroly

(Odkaz: článok 8 ods. 4 písmeno a bod v nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Nasledujúce časti textu opisujú implementačné štruktúry a mechanizmy DNP. Podrobnejšie ustanovenia budú uvedené v opise systému riadenia a kontroly, v Programovej príručke (zahŕňajúcej Príručku hodnotenia, Príručku TP, Usmernenia pre kontrolu), ročných Plánoch riadenia (vrátane ročných Komunikačných plánov), Plánu hodnotenia a ďalších usmerňovacích dokumentov pre implementáciu (Balík pre žiadosti a Príručka implementácie projektu), ktoré prijme MV. Partnerské štáty zahŕňajúce Členské štáty EÚ, konkrétne Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Nemecko (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, ako aj prijímatelia IPAII uvedení v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 231/2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (ďalej len prijímajúce štáty IPA), konkrétne Bosna a Hercegovina, Čierna Hory a Srbsko, vytvorili spoločný systém riadenia na riadenie a koordináciu DNP a na dohľad nad DNP. Partnerské štáty ENI, konkrétne Moldavská republika a územia Ukrajiny (Černovická oblasť, Ivanofrankivská oblasť, Zakarpatská oblasť, Odeská oblasť), sa tiež zúčastňujú na DNP v súlade s článkom 9 ods. 1 písmenom g nariadenia (EÚ) č. 232/2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva. Nečlenské štáty, ktoré sa zúčastňujú vkladom ENI prostriedkov, budú do DNP integrované čo najviac na dosiahnutie cieľov politiky súdržnosti. V súlade so zásadami spoločného riadenia spomínaného v článku 73 NSU by Členské štáty a Európska komisia mali byť zodpovedné za riadenie a kontrolu DNP. V súlade s článkom 26 nariadenia o EÚS budú osobitné finančné a vykonávacie ustanovenia týkajúce sa účasti Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Srbskej republiky, Moldavskej republiky a Ukrajiny upravené v príslušných Zmluvách o financovaní uzatvorených medzi Európskou komisiou a vládam tretích krajín, podpísaných aj Riadiacim orgánom. Všetky Partnerské štáty by mali zabezpečiť, aby boli vytvorené účinné mechanizmy na overovanie vo vzťahu ku všetkým prijímateľom na ich územiach, na skúmanie sťažností a audity. Okrem toho všetky Partnerské štáty budú mať konečnú zodpovednosť za vymáhanie súm neoprávnene vyplatených prijímateľom a budú mať spoločnú zodpovednosť za nezrovnalostí, ktoré vyplývajú z ich spoločných rozhodnutí prijatých v MV. Zodpovednosti Partnerských štátov (vrátane zoznamu zodpovedných úradov) v súlade s článkami 72 a 73 NSU sú podrobne uvedené v Prílohe 01. Jazykom programu je angličtina. Inštitúcie Diagram opisujúci štruktúry riadenia DNP je pripojený v Prílohe 02. Monitorovací výbor (MV) – je zložený zo zástupcov každej zo zúčastnených štátov a dohliada na implementáciu DNP a vyberá projekty, ktoré majú byť financované. Jej celkovou úlohou je zabezpečenie kvality a efektívnosti implementácie programu s asistenciou Spoločného sekretariátu. Podrobný zoznam funkcií MV podľa článku 49 a článku 110 NSU je pripojený ako Príloha 03. Riadiaci orgán (RO), ktorému asistuje Spoločný sekretariát (SS), ktorého hostiteľom je Úrad pre národohospodárske plánovanie v Maďarsku, je zodpovedný za celkovú implementáciu programu; vykonáva funkcie ustanovené v článku 125 NSU a článku 23 nariadenia o EÚS. SS bude ústredným kontaktným miestom pre potenciálnych projektových žiadateľov a Hlavných prijímateľov vybraných/prebiehajúcich operácií. Osobitné mechanizmy a podrobné úlohy RO a SS sú opísané v Prílohe 04. Náprotivkami pre RO s koordinačnou úlohou na území zúčastnených štátov budú v prvom rade členovia MV zastupujúci národné orgány zodpovedné za DNP. Preto budú títo členovia MV a ich zástupcovia hlavnými kontaktnými osobami, ktoré musí kontaktovať RO vo vzťahu ku všetkým otázkam súvisiacim s implementáciou DNP v zúčastnených štátoch. Certifikačný orgán (CO) bude vykonávať funkcie uvedené v článku 24 nariadenia o EÚS; CO je najmä zodpovedný za zostavovanie a predloženie certifikovaných výkazov výdavkov a žiadostí o platbu Komisii a prijímanie platieb od Komisie. CO použije platby prijaté od Komisie na vykonanie úhrady Hlavným prijímateľom podľa článku 132 NSU. Podrobný zoznam funkcií CO je priložený ako Príloha 05. Orgán auditu (OA) bude vykonávať funkcie uvedené v článku 25 nariadenia o EÚS; OA najmä zabezpečí, aby sa vykonávali audity systémov riadenia a kontroly, primeranej vzorky operácií a ročných účtov. OA bude asistovať Skupina audítorov (SA) pozostávajúca zo zástupcov zodpovedných orgánov každého Partnerského štátu. Podrobné funkcie OA a zoznam vymenovaných členov SA možno nájsť v Prílohe 06. Národné kontaktné body (NKB) zriadi každý zúčastnený štát, aby dopĺňali nadnárodné aktivity RO a SS zapojením zainteresovaných strán z národnej úrovne, a aby prispeli k národnému a nadnárodnému riadeniu programu. Podrobné úlohy NKB sú uvedené v Prílohe 07. Hlavný prijímateľ (HP) sa bude nachádzať v jednom z dunajských Členských štátov a bude vymenovaný všetkými prijímateľmi zúčastňujúcimi sa na projekte, aby vykonával úlohy stanovené v článku 13 nariadenia o EÚS. HP bude najmä zodpovedný za zabezpečenie implementácie celej operácie (vrátane mechanizmov na vymáhanie neoprávnene vyplatených súm); ďalej za zabezpečenie toho, aby výdavky prezentované inými prijímateľmi boli vynaložené a zodpovedali aktivitám dohodnutým medzi všetkými prijímateľmi, aby boli overené kontrolórom, a aby ostatní prijímatelia dostali celú sumu príspevku z fondov. Kontrolóri budú vymenovaní každým Partnerským štátom, aby zabezpečili súlad výdavkov vynaložených národnými partnermi projektu s predpismi Spoločenstva a národnými predpismi prostredníctvom vykonávania overovaní v zmysle článku 23 ods. 4 nariadenia o EÚS a článku 125 ods. 5 NSU s pokrytím administratívnych, finančných, technických a fyzických aspektov operácií. Kontrolóri budú menovaní v súlade s národnými ustanoveniami každého Partnerského štátu. Každý štát zúčastňujúci sa na DNP bude zodpovedný za overovania vykonané na jeho území. Osobitné mechanizmy a podrobné úlohy kontrolórov (vrátane zoznamu zodpovedných orgánov určených na vykonávanie kontrol) sú uvedené v Prílohe 08. V súlade s článkom 123 ods. 9 NSU Partnerské štáty musia písomne stanoviť pravidlá pre ich vzťahy s RO, CO a OA, vzťahy medzi týmito orgánmi a vzťahy týchto orgánov s Komisiou. Podávanie žiadostí Celkovým cieľom DNP je implementácia veľmi kvalitných nadnárodných projektov zameraných na výsledok, ktoré majú strategický charakter a sú relevantné pre oblasť programu. Typy výzvy na predkladanie návrhov: - Verejná výzva na predkladanie návrhov (zameraná na všetkých potenciálnych žiadateľov a zahŕňajúca všetky programové priority) - Cielené výzvy na predkladanie projektových návrhov: - zamerané na špecifické programové priority; - na vývoj špecifických tematických projektov (na základe podrobných opisov projektov); - na zúženie rozsahu potenciálnych prijímateľov; - stanovujú špecifické kritérií oprávnenosti v oblasti počtu a typu partnerov (alebo štátov), aktivít atď. - Obmedzená výzva na predkladanie návrhov pre konkrétnych Prijímateľov určených MV (napr. pokiaľ ide o podporu SEÚDR). Prípravu cielených výziev možno podporiť tematickými seminármi na úrovni zainteresovaných strán programu (cieľové skupiny, odborníci, orgány riadenia programu atď.) na definovanie potenciálnych oblastí strategickej spolupráce, ktoré môžu slúžiť ako základ pre cielené výzvy. Pokiaľ ide o typy postupov podávania žiadostí, zváži sa jednokrokový alebo dvojkrokový prístup podľa špecifických charakteristík výzvy na predkladanie návrhov. Typy postupov pre projektové žiadosti budú opísané v Programovej príručke. Budú vypracované postupy podávania žiadostí a šablóny pre každú výzvu na predkladanie návrhov a budú zahrnuté do Balíkov pre žiadosti špecifických pre jednotlivé výzvy, ktoré budú intenzívne šírené a dostupné na webovom sídle DNP a na iných webových sídlach s cieľom poskytnúť potrebné pokyny na prípravu projektových žiadostí. Vývoj a výber projektu Tvorba projektu Pomoc a podpora bude poskytnutá potenciálnym žiadateľom pri vyvíjaní ich projektov, a to takto: - RO a SS a všetky zúčastnené štáty (s podporou NKB) sa postarajú o šírenie informácií o DNP vrátane možností financovania pre potenciálnych žiadateľov. Všetky tieto činnosti budú začlenené do Komunikačnej stratégie DNP. - SS (s podporou siete NKB) bude poskytovať informácie o konkrétnych výzvach na predkladanie návrhov potenciálnych žiadateľov. Nasledujúce veci treba zabezpečiť počas tvorby projektu: - Všetci potenciálni žiadatelia (definovaní každou výzvou na predkladanie návrhov) musia mať prístup k rovnakým informáciám bez ohľadu na ich polohu. - Vytvorenie partnerstiev môže byť podporené orgánmi programu (SS a NKB) tým, že pomôžu potenciálnym žiadateľom nájsť aktérov prejavujúcich záujem (napr. prostredníctvom podujatí na vyhľadávanie partnerov atď.) Výber projektu SS (za asistencie NKB/Partnerských štátov v otázkach oprávnenosti a externých odborníkov zameraných na tematické aspekty) bude organizovať a zaručí nestranné posúdenie všetkých žiadostí na základe kritérií oprávnenosti (opisujúcich minimálne požiadavky) a kvalitatívnych kritérií (strategických a operačných) schválených MV. Predložené žiadosti budú dané k dispozícii členom MV, takisto ako výsledky posudzovania spolu s návrhmi na rozhodovanie. Celkovú zodpovednosť za výber projektov bude mať MV v súlade s článkom 12 nariadenia o EÚS. Na dosiahnutie zámerov programu bude MV podporovať projekty so skutočne nadnárodnou povahou a prístupom intenzívne zameraným na výsledok, čo sa odráža v: • nadnárodnom význame témy; • dodaní konkrétnych a merateľných výstupov a výsledkov, ako reakcii na dobre identifikované nadnárodné výzvy týkajúce sa oblasti programu; • dodaní dlho trvajúcich výstupov a výsledkov, ako sú implementácia investícií pripravených v nadnárodnom kontexte; • kvalite partnerstva projektu; • efektívnosti pokiaľ ide o mobilizované zdroje; • príspevku k trvalo udržateľnému rozvoju; • integrovanom územnom prístupe; Projekty zamerané na čisto akademickú spoluprácu alebo základný výskum, alebo ktorých cieľom je len vytváranie sietí a výmena skúseností, a/alebo ktoré nedemonštrujú premenu výstupov plynúcich z "mäkkých" opatrení (zisťovaní, štúdií, sietí atď.) na konkrétne a udržateľné výsledky, DNP nepodporí. Akákoľvek podpora poskytovaná zo strany DNP spadajúca pod štátnu pomoc (vrátane pomoci de minimis) musí byť v súlade s právnym rámcom Európskej únie. Konkrétne pravidlá štátnej pomoci, ktoré sa majú použiť, budú opísané v Príručke pre žiadosti. Uzatváranie zmlúv Šablónu zmluvy o dotácii vypracuje RO a schváli MV. Hlavní žiadatelia projektu budú písomne informovaní zo strany SS o rozhodnutí MV vo veci schválenia alebo zamietnutia ich žiadosti, vrátane podmienok/odporúčaní na schválenie alebo dôvodov zamietnutia. Po formálnom rozhodnutí MV (a možnom období vyjasnenia podmienok) RO uzatvorí Zmluvu o dotácii s HP každého vybraného projektu. Oprávnenosť prijímateľov a projektových partnerov V súlade s článkom 2 ods. 10 NSU sú prijímatelia zodpovední za začatie a/alebo implementáciu projektov. Môžu to byť verejné alebo súkromné právnické osoby alebo medzinárodné organizácie pôsobiace podľa národného práva ktoréhokoľvek dunajského Partnerského štátu (alebo podľa medzinárodného práva za predpokladu, že daná medzinárodná organizácia spĺňa programové a národné požiadavky, pokiaľ ide o kontrolu a validáciu nákladov); a budú spolupracovať v súlade s článkom 12 ods. 4 nariadenia o EÚS. Oprávnenosť žiadateľov bude špecifikovaná v Balíku pre žiadosti pre každú výzvu na predkladanie návrhov. MV môže obmedziť rozsah oprávnených žiadateľov pre danú Výzvu s prihliadnutím na osobitné mechanizmy tejto VPN. HP alebo projektoví partneri môžu mať aj subdodávateľov na vykonávanie časti svojich aktivít v projekte; v takom prípade treba dodržiavať príslušné pravidlá verejného obstarávania. V prípade subdodávok bude za implementáciu daného projektu naďalej zodpovedný zadávajúci subjekt, teda príslušný HP alebo projektový partner. Pri prideľovaní zmlúv (zákaziek) o službách, dodávkach alebo práci projektovými partnermi IPA alebo ENI sa obstarávacie konania budú riadiť ustanoveniami relevantnej Zmluvy o financovaní. Všeobecnou zásadou je, že oprávnení žiadatelia DNP sa musia nachádzať (byť zaregistrovaní) v oblasti programu (t.j. na celom území DNP). Ústredné rozpočtové organizácie/národné verejné orgány, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti programu, z krajín, ktoré sa nezúčastňujú na DNP celým svojím územím (Nemecko a Ukrajina), sú takisto oprávnené, za predpokladu, že sú v rozsahu svojej pôsobnosti kompetentné vo vzťahu k určitým častiam oblasti programu. Tieto organizácie budú mať rovnaké práva a povinnosti ako ktoríkoľvek iní projektoví partneri nachádzajúci sa v oblasti DNP. Vo výnimočných prípadoch, ak MV patrične rozhodne, môžu byť oprávnení aj projektoví žiadatelia/prijímatelia nachádzajúci sa mimo územia programu (v rámci EÚ alebo v tretích krajinách), a to do maximálnej výšky 20 % podpory z EFRR na úrovni programu podľa článku 20 ods. 2 nariadenia o EÚS, ale prínos vnesený do oblasti programu externým vynaložením prostriedkov EFRR sa musí monitorovať tak počas výberu projektu, ako aj v priebehu validácie nákladov na projekt. MV má právo zaviesť územné obmedzenia pri využití vyššie uvedenej výnimky vo vzťahu k oprávnenosti operácií v závislosti od polohy rôznych Výziev na predkladanie návrhov. Informovanie a komunikácia Pre celé programové obdobie sa vypracuje celková komunikačná stratégia v súlade s článkom 116 NSU a bude predložená MV na schválenie do šiestich mesiacov po prijatí DNP Európskou komisiou. Bude brať do úvahy podrobné pravidlá týkajúce sa informačných a komunikačných opatrení uvedené v článku 115 a Prílohe XII NSU. SS (so zapojením NKB) vypracuje podrobné ročné informačné plány a plány publicity a tieto budú podliehať schváleniu MV. SS a sieť NKB sú kľúčovými aktérmi implementácie ročných informačných plánov a plánov publicity. Kým celkovú zodpovednosť za komunikáciu má RO, zúčastnené štáty doplnia nadnárodné aktivity na národnej a regionálnej úrovni vytvorením a zabezpečením riadneho fungovania siete NKB. Projekty podporované DNP tiež budú hrať dôležitú úlohu pri komunikovaní úspechov projektu na všetkých úrovniach. Podávanie správ Na poskytovanie informácií o pokroku implementácie projektu, podľa opisu v pracovnom pláne projektu, HP predložia SS pravidelne (spravidla každých 6 mesiacov) Správy o pokroku projektu (SPP) a Žiadosti o úhradu (ŽÚ) v súlade s ustanoveniami a termínmi uvedenými v zmluve o dotácii. Záverečná správa o pokroku by mala byť predložená spolu s poslednou ŽÚ do troch mesiacov po ukončení projektu. SS bude kontrolovať súlad predložených SPP so schválenými žiadosťami a overí existenciu aktivít hlásených v správach a dosiahnutého pokroku prostredníctvom analýzy dodaných výstupov. SS môže HP požiadať o ďalšie informácie a o vysvetlenie. SS bude vykonávať aj monitorovacie návštevy, aby sa stretol s projektovými partnermi a na účely zlepšenia výkonnosti projektov. Systém kontroly Proces overovania v zmysle článku 23 ods. 4 nariadenia o EÚS ako aj článku 125 ods. 4 písmen a a b a článku 125 ods. 5 NSU vykonávaný na národnej úrovni zahŕňa podľa potreby administratívne overovanie vo vzťahu k každej žiadosti o úhradu zo strany prijímateľov resp. overovania na mieste. Každý zúčastnený štát určí kontrolóra (-ov) zodpovedného (-ných) za vykonávanie overovania vo vzťahu ku všetkým prijímateľom na svojom území. RO sa uistí, že výdavky každého projektového partnera, ktorý sa zúčastňuje na operácii, boli overené určeným kontrolórom. V zásade by mal každý Partnerský štát zabezpečiť, aby výdavky mohli byť overené do dvoch mesiacov od predloženia dokumentov projektovými partnermi, umožňujúc včasné predloženie SPP zo strany HP do troch mesiacov od konca každého obdobie podávania správ. Na zabezpečenie hladkého fungovania systému kontroly v Partnerských štátoch budú zástupcovia kontrolórov každého partnerského štátu organizovaní v sieti kontrolórov, ktorú bude koordinovať a podporovať RO. Počas obdobia implementácie programu budú organizované pravidelné konzultácie a odborné prípravy pre sieť regulátorov. Na zabezpečenie jednotného chápania pravidiel uplatňovaných na kontrolu na národnej úrovni RO vypracuje na úrovni programu "Spoločné usmernenia pre kontrolu", slúžiace ako metodické usmernenie, vrátane štandardných šablón. Každý zúčastnený štát bude okrem určenia kontrolórov zodpovedný aj za ich odbornú prípravu v oblasti národných požiadaviek a požiadaviek EÚ, ako aj za kontrolu kvality kontrolnej práce. RO a CO by mali byť pravidelne informované o fungovaní kontrolného systému vytvoreného každým Partnerským štátom. Okrem toho bude RO na zabezpečenie súladu medzi kontrolnými systémami všetkých Partnerských štátov zhromažďovať informácie zo všetkých Partnerských štátov o vytvorení a fungovaní príslušných kontrolných systémov v súlade s článkami 72 a 74 NSU. Partnerské štáty poskytnú opis pomocou šablóny poskytnutej zo strany RO. Zmeny v príslušnom systéme budú mať za následok aktualizovaný opis, ktorý sa musí bezodkladne poslať RO. Podľa článku 125 ods. 4 písmena e NSU musí RO zostaviť vyhlásenie hospodáriaceho subjektu uisťujúce o fungovaní systému hospodárenia a kontroly, zákonnosti a riadnosti príslušných operácií a dodržiavania zásady riadneho finančného riadenia, spolu so správou o výsledkoch kontrol hospodáriaceho subjektu, akýchkoľvek zistených nedostatkoch systému hospodárenia a kontroly a akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach. Náklady kontrolných činností na národnej úrovni by mohli byť financované z národných zdrojov Partnerských štátov alebo (v prípade decentralizovaných systémov) z rozpočtov projektov. Finančné postupy Opis finančných postupov od úrovne projektu po úroveň programu (EFRR a IPA) Postupy finančného hospodárenia pre DNP budú rovnaké pre úhradu príspevku EFRR a pre príspevok IPA. Proces platieb HP bude podrobne opísaný v Programovej príručke. Aj finančné postupy, vrátane úhrad validovaných výdavkov TP prijímateľom TP, budú opísané v Programovej príručke; schvaľovať bude MV. Finančné postupy a overovací proces na úrovni programu CO otvorí jediný účet na riadenie financovania EFRR a IPA, národných príspevkov TP a prevodov HP a prijímateľom TP. Na podporu certifikačnej činnosti CO prevádzkuje RO systém podávania správ o overovaní. Pred zostavením výkazu výdavkov pre Európsku komisiu RO predloží správu o overovaní na úrovni programu informujúcu o postupoch a overovaniach vykonaných vo vzťahu k výdavkom uvedeným vo výkazoch výdavkov. Na získanie primeraných informácií o validácii a overovaní výdavkov bude RO od každého Partnerského štátu požadovať informácie vo forme správy o overovaní Partnerského štátu. Vybavovanie sťažností Postupy zavedené na vybavovanie sťažností sú rozlíšené podľa predmetu sťažnosti a budú formálne upravené v Programovej príručke. Sťažnosti týkajúce sa posudzovania (hodnotenia) a výberu: Hlavní žiadatelia projektu budú písomne informovaní zo strany SS o rozhodnutí MV týkajúcom sa schválenia alebo zamietnutia ich žiadostí, vrátane dôvodov zamietnutia. Každú sťažnosť týkajúcu sa posudzovania predloží Hlavný žiadateľ RO, ktorý v spolupráci s MV preskúma skutkovú podstatu sťažnosti a poskytne k nej svoje stanovisko. V prípade odvolania bude vytvorený "Revízny panel" zložený z členov SS, ktorí nie sú priamo zapojení do posudzovania, a RO, ktorý má dospieť k záveru, či bolo odvolanie bolo alebo nebolo oprávnené. Možno zapojiť aj MV, ak sa to považuje za potrebné. Sťažnosti týkajúce sa rozhodnutí RO alebo SS počas implementácie projektu: Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa rozhodnutí RO alebo SS počas implementácie projektu na základe zmluvy o dotácii musí predložiť HP Riadiacemu orgánu, ktorý preskúma a poskytne odpoveď (v prípade potreby v spolupráci s MV). Sťažnosti týkajúce sa národného systému kontroly: HP projektu alebo Projektoví partneri, ktorí majú sťažností vzťahujúce sa na národný systém kontroly vytvorený v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia o EÚS, môžu podať sťažnosť príslušnej národnej inštitúcii daného Partnerského štátu podľa národných postupov zavedených v súlade s článkom 74 ods. 3 NSU. Príslušný Partnerský štát preskúma tieto sťažnosti a informuje RO o výsledkoch. Monitorovací a informačný systém V súlade s článkom 125 ods. 2 NSU je RO zodpovedný za vytvorenie elektronického systému výmeny dát na zaznamenávanie a uchovávanie údajov v elektronickej podobe o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné hospodárenie, overovanie a audit, vrátane údajov o jednotlivých účastníkoch operácií. Použitý počítačový systém bude podporovať tak projektový cyklus ako aj implementáciu programu a bude spĺňať uznávané bezpečnostné štandardy, aby sa zabezpečilo, že uchovávané dokumenty spĺňajú národné právne požiadavky a možno sa na ne spoľahnúť na účely auditu. Vývoj, implementácia, podpora a údržba monitorovacieho a informačného systému programu bude financovaný (-á) z rozpočtu TP. Systém na elektronickú výmenu dát Ako je uvedené v článkoch 74 a 112 NSU bude výmena dát s EK prebiehať elektronicky. Výročné a záverečné správy o vykonávaní V súlade s článkom 14 nariadenia EÚS a článku 50 NSU bude RO predkladať Európskej komisii výročné správy o vykonávaní do 31. mája 2016 a do rovnakého dátumu každý nasledujúci rok až do roku 2023 (s výnimkou rokov 2017 a 2018, pri ktorých je termín stanovený na 30. júna). Všetky správy musí pred predložením schváliť MV. Výročné správy o vykonávaní zostaví SS predovšetkým na základe platných údajov poskytnutých projektmi v správach o pokroku projektu a záverečných správach, a tiež inými orgánmi riadenia programu. Záverečná správu o vykonávaní bude predložená Komisii podľa rovnakých postupov ako pri výročných správach. Hodnotenie programu Hodnotenia sa vykonajú s cieľom zlepšiť kvalitu vytvárania a implementácie programov, ako aj hodnotiť ich účinnosť, efektívnosť a vplyv. Hodnotenia budú vykonávať interní alebo externí odborníci, ktorí sú funkčne nezávislí od orgánov zodpovedných za implementáciu programu; a financovanie bude pochádzať z rozpočtu TP DNP. Hodnotenie ex-ante DNP zahŕňajúce požiadavky na strategické environmentálne hodnotenie bolo vykonané nezávislými hodnotiteľmi v súlade s článkom 55 ods. 3 NSU s cieľom zlepšiť kvalitu programu. Odporúčania hodnotenia boli vzaté do úvahy počas zostavovanie DNP, ako je uvedené v Prílohe A. V súlade s článkom 56 NSU RO zabezpečí, aby sa hodnotenia vykonávali na základe plánu hodnotenia, ktorý schváli MV v súlade s článkom 110 ods. 2 písmeno c NSU. Plán hodnotenia vypracovaný RO bude obsahovať mechanizmy a údaje o načasovaní externých hodnotení. Najmenej raz počas programového obdobia by hodnotenie malo posúdiť, ako podpora z poskytnutých prostriedkov prispela k dosiahnutiu cieľov pre každú prioritu. V súlade s článkom 57 NSU hodnotenie ex-post doplní Európska komisia v spolupráci s Partnerskými štátmi do 31. decembra 2024. Osobitné implementačné pravidlá rozpočtu TP TP je potrebná na pomoc spoločným štruktúram pri implementácii DNP, t.j. na podporu aktivít RO, SS, certifikačných a audítorských aktivít a nadnárodných aktivít NKB. Aktivity, na ktoré sa vzťahuje TP, budú financované prostredníctvom prístupu riadenia projektu v podobe "projektov TP". Projekty TP sú spoločne financované z príspevkov Spoločenstva a národných príspevkov TP Partnerských štátov. Podiel národných príspevkov TP Partnerských štátov do rozpočtov TP bude stanovený pre každý štát a pre každý rok v "Zmluve o obsahu Dunajského nadnárodného programu a potvrdení národného spolufinancovania "v súlade s článkom 8 ods. 9 nariadenia o EÚS alebo v príslušných Zmluvách o financovaní. Partnerské štáty prevedú svoj národný príspevok TP vopred ročne nasledovne: - národné príspevky za roky 2014 a 2015 sa prevedú do 3 mesiacov po schválení PS; - od roku 2016 sa národné príspevky TP prevedú do 31. januára dotknutého roka. TP bude riadená v integrovanom systéme TP, vrátane postupov finančného hospodárenia, pravidiel oprávnenosti a obstarávaní; príslušná úprava bude v Príručka TP DNP. Konkrétne aktivity, ktoré majú byť vykonané v rámci rozsahu pôsobnosti TP a riadiace mechanizmy bude tiež opísané v Príručke TP. Mechanizmy v prípade ťažkostí pri implementácii V prípade ťažkostí pri implementácii dotknuté Partnerské štáty podporia RO pri vyjasnení jednotlivých prípadov a pomôžu odstrániť prípadné sankcie uvalené na DNP, HP alebo Projektového partnera. Nezrovnalosti a vymáhanie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov V súlade s článkom 122 ods. 2 NSU budú Partnerské štáty predchádzať, zisťovať a opravovať nezrovnalosti a vymáhať neoprávnene vyplatené sumy, spolu s akýmikoľvek úrokmi z omeškania. O nezrovnalostiach, ktoré presahujú 10 000 EUR v príspevku z Fondov, budú informovať Komisiu a budú ju stále informovať o významnom pokroku týkajúcom sa súvisiacich správnych a súdnych konaní. Zodpovednosti Partnerských štátov týkajúce sa riešenia nezrovnalostí zahŕňajú dve hlavné povinnosti, jednou je podávanie správ Komisii a druhou je vymáhanie neoprávnene vyplatených súm. Partnerské štáty neoznámia Komisii nezrovnalosti vo vzťahu k prípadom definovaným v článku 122 ods. 2 písmenách a až c NSU. V súlade s článkom 143 NSU sú Partnerské štáty v prvom rade zodpovedné za vyšetrovanie nezrovnalostí a uskutočňovanie požadovaných finančných opráv a vymáhanie. Mechanizmy pre prípad nezrovnalostí a súvisiace finančné opravy sú uvedené v časti 5.4 tohto dokumentu a budú sa nimi zaoberať aj Zmluvy o financovaní. Finančné opravy (čiastky, ktoré majú byť zrušené, odpočítané alebo vymáhané) vyžadované v súvislosti s jednotlivými alebo systémovými nezrovnalosťami zistenými v projektoch alebo v projektoch TP DNP budú pod dohľadom CO a budú zahrnuté v nasledujúcom výkaze výdavkov predloženom Komisii. Systémové chyby na úrovni Programu môže zistiť OA a/alebo SA alebo Európska komisia a môžu viesť k finančným opravám uloženým Európskou komisiou na základe článkov 85 a 144 až 147 NSU. V prípade zistenia systémových chýb RO/CO odporučí možné spôsoby riešenia nezrovnalosti a bude konzultovať MV. MV rozhodne, ako problém vyriešiť. RO môže vymáhať peniaze iba od fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s RO. V prípade, že sa začalo vyšetrovanie v súvislosti s možnou nezrovnalosťou týkajúcou sa výdavkov projektového partnera, RO môže prerušiť platobnú lehotu uvedenú v článku 132 ods. 1. Dotknutý HP musí byť písomne informovaný o prerušení a o jeho dôvodoch. Podrobné postupy na vymáhanie finančných prostriedkov z projektového partnerstva budú opísané v Programovej príručke a v Zmluve o dotácii. V prípade prerušenia alebo pozastavenia platieb zo strany Európskej komisie v dôsledku chýb, nezrovnalostí alebo dokonca vonkajších faktorov, ako sú nedostatky cash flow na európskej úrovni, RO informuje prijímateľov a MV o pozastavení a jeho dôvodoch ihneď po oboznámení. RO vypracuje akčný plán na riešenie príčin pozastavenia v súlade s pokynmi poskytnutými Európskou komisiou. MV musí byť informovaný o všetkých prijatých opatreniach, najmä o opatreniach dohodnutých s Európskou komisiou a o dôsledkoch pozastavenia v priebehu DNP. Nedodržanie dohodnutých ustanovení a termínov V prípade nedodržania ustanovení dohodnutých medzi Partnerskými štátmi (tam, kde kontroly alebo audity ukážu systémové alebo opakujúce sa chyby, nezrovnalosti, podvod alebo porušenie povinností, obzvlášť ak spochybňujú spoľahlivosť systémov vnútornej kontroly dotknutých PS alebo zákonnosť a riadnosť príslušných operácií) RO môže navrhnúť MV pozastavenie časti alebo všetkých platieb projektovým partnerom nachádzajúcim sa na území daného Partnerského štátu, úmerné k závažnosti chýb, nezrovnalostí, podvodu alebo porušenia povinností, za predpokladu, že Partnerský štát dostal príležitosť vyjadriť sa. Vo svojom návrhu RO stanoví aj dôvody záveru, že Partnerský štát neprijal účinné opatrenia. Rozhodnutia sa uskutočnia prípad od prípadu. Postupy pre nakladanie s prípadmi nedodržania dohodnutých ustanovení a termínov na úrovni projektu bude riešiť Zmluva o dotácii. Mechanizmy pre ukončenie programu V súlade s NSU bude záverečné ukončenie DNP založené len na dokumentoch týkajúcich sa posledného účtovného roka a záverečnej správy o vykonávaní. RO a Partnerské štáty zabezpečia, aby predloženie balíčka ukončenia bolo riadené všetkými zapojenými stranami včas, s prihliadnutím najmä na aspekt finančných a ľudských zdrojov (potrebných na koordináciu, na poskytnutie audítorského záznamu a riadnu dokumentáciu a udržiavanie dobre fungujúceho monitorovacieho a kontrolného systému, ako aj na riešenie ďalších požiadaviek, ktoré Európska komisia dostane po predložení ukončovacích dokumentov). RO a Partnerské štáty sa zaväzujú, že všetky aktivity projektu môžu byť vykonané a finančné ukončenie projektov by malo byť uzavreté v dostatočnom predstihu pred koncom obdobia oprávnenosti na uľahčenie včasného predloženia záverečnej správy o vykonávaní.

Rozdelenie záväzkov medzi zúčastnené Členské štáty v prípade finančných opráv uložených riadiacim orgánom alebo Komisiou

(Odkaz: článok 8 ods. 4 písmeno a bod vi nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť Členských štátov za zisťovanie a opravu nezrovnalostí a za vymáhanie neoprávnene vyplatených súm podľa článku 122 ods. 2 NSU, a v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o EÚS RO zabezpečí, aby sa akákoľvek suma zaplatená v dôsledku nezrovnalosti vymohla od HP. Projektoví partneri vrátia HP akékoľvek neoprávnene vyplatené sumy. Ak sa HP nepodarí zabezpečiť vrátanie od projektového partnera, alebo ak sa RO nepodarí zabezpečiť vrátanie od HP, Partnerský štát, na území ktorého sa nachádza dotknutý projektový partner, uhradí RO sumu neoprávnene vyplatenú tomuto projektovému partnerovi. RO je zodpovedný za uhradenie príslušných súm (keď už sú vymožené) do všeobecného rozpočtu Únie v súlade s rozdelením záväzkov medzi dunajské Partnerské štáty tak, ako je uvedené nižšie. Keďže Partnerské štáty majú celkovú zodpovednosť (záväzok) za podporu Spoločenstva (EFRR/IPA) poskytnutú HP alebo PP nachádzajúcim sa na ich území, zabezpečia, aby pred certifikáciou výdavkov došlo k akýmkoľvek požadovaným finančným opravám a budú sa usilovať o vymáhanie akýkoľvek súm stratených v dôsledku nezrovnalosti alebo nedbanlivosti spôsobenej prijímateľom nachádzajúcim sa na ich území. Tam, kde je to vhodné, môže Partnerský štát účtovať aj úroky z omeškania. Partnerské štáty budú niesť zodpovednosť (záväzok) v súvislosti s používaním financovania programu EFRR/IPA nasledujúcim spôsobom: - Každý Partnerský štát nesie zodpovednosť za prípadné finančné následky nezrovnalostí spôsobených HP a Projektovými partnermi nachádzajúcimi sa na jeho území; - V prípade systémovej nezrovnalosti či finančnej opravy na úrovni programu, ktorú nemožno dať do súvisu s konkrétnym Partnerským štátom (t.j. založenou na rozhodnutí MV), budú zodpovednosť (záväzok) niesť spoločne Partnerské štáty úmerne k EFRR/IPA nárokovanému voči Európskej komisii za obdobie, ktoré tvorí základ pre finančnú opravu; - V prípade, že sa RO, CO alebo OA dopustí nezrovnalosti ako prijímateľ TP DNP alebo vo vzťahu k akejkoľvek úlohe technickej úrovne súvisiacej s jej vlastnou zodpovednosťou, Partnerský štát, na území ktorého sa dotknutý orgán nachádza (t.j. Maďarsko), uhradí Európskej komisii neoprávnene vyplatenú sumu. - V prípade výdavkov TP, ktoré vynaložili národné štruktúry zriadené Partnerskými štátmi s cieľom podporiť implementáciu programu na národnej úrovni (napr. NKB), zodpovednosť (záväzok) bude niesť Partnerský štát, v ktorom sa nachádza dotknutý prijímateľ TP. Vyššie uvedené ustanovenia (alebo podobné zodpovednosti, ktoré stanovia príslušné Zmluvy o financovaní) sa vzťahujú aj na tretie krajiny, ktoré sa zúčastňujú na dunajskom programe.

Použitie eura (ak je relevantné)

(Odkaz: článok 28 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Metóda zvolená na prepočet výdavkov vzniknutých v inej mene, než je v euro

Výdavky vzniknuté projektovým partnerom v inej mene, než je euro, sa prepočítajú na eurá s použitím mesačného účtovného výmenného kurzu Európskej komisie platného v mesiaci, v ktorom výdavky vznikli. Táto metóda bude platiť pre všetkých projektových partnerov. Prepočet overí kontrolór v Partnerskom štáte, v ktorom sa daný projektový partner nachádza.

Zapojenie partnerov

(Odkaz: článok 8 ods. 4 písmeno c nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Opatrenia prijaté na zapojenie partnerov podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 pri príprave programu spolupráce a úloha týchto partnerov pri príprave a implementácii programu spolupráce vrátane ich zapojenia do monitorovacieho výboru.

Zapojenie partnerov pri príprave programu spolupráce Vyvíjanie programov podľa "princípu partnerstva" je zreteľná požiadavka právnych predpisov EÚ. Podľa článku 5 NSU by príprava programu spolupráce mala zahŕňať partnerstvo s príslušnými regionálnymi a miestnymi orgánmi. Na partnerstve sa musia podieľať aj nasledujúci partneri: príslušné orgány mestskej samosprávy a iné verejné orgány; hospodárski a sociálni partneri; a príslušné subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, vrátane partnerov činných v oblasti ochrany životného prostredia, mimovládnych organizácií a subjektov zodpovedných za podporu sociálnej inklúzie, rovnosti mužov a žien a nediskriminácie. Hlavným dôvodom zapojenia zainteresovaných strán do programovania je identifikovať spoločné záujmy a potreby, zabezpečiť oddanosť vo vzťahu k a vlastnícky vzťah k programu a zabezpečiť jeho praktickú implementáciu. Dunajský nadnárodný program zaviedol rad platforiem na efektívnu komunikáciu s relevantnými partnermi a zainteresovanými stranami počas celého procesu programovania. Programovací výbor (PV) na prípravu programu na obdobie 2014-2020 bol vytvorený 5. februára 2013; a mal 10 zasadnutí v období od februára 2013 do septembra 2014. Bol zložený zo zástupcov národných a regionálnych orgánov zúčastnených 14 Partnerských štátov, budúceho RO a pozorovateľov. Hlavnou úlohou PV bolo vypracovať dokument programu spolupráce. PV prijímal svoje rozhodnutia konsenzom. Medzi jeho úlohy patrila aj organizácia a podpora dialógu s príslušnými zainteresovanými stranami (vrátane Stratégie EÚ pre dunajský región - SEÚDR) a prepojení s národnými konzultáciami. Zástupcovia Európskej komisie boli pravidelne pozývaní a a zúčastňovali sa na zasadnutiach PV. Po dokončení prvej verzie návrhu programu spolupráce bol v júni 2014 dokument sprístupnený pre verejný konzultačný postup. Keďže dokument nebol úplne dokončený, boli pre konzultácie otvorené len prvé dve časti textu: stratégia programu a opis prioritných osí. Aby sa dosiahla čo najväčšia účasť, postup sa skladal z dvoch prvkov: národné podujatia konzultácií so zainteresovanými stranami a on-line konzultácie. Cieľom bolo porovnať potreby a záujmy zainteresovaných strán a cieľových skupín regiónu so zisteniami územnej analýzy, strategického rámca poskytnutého zo strany SEÚDR a intervenčného prístupu už identifikovaného Programovacím výborom. V júni 2014 sa konali národné podujatia konzultácií so zainteresovanými stranami vo väčšine štátov, ktoré sa zúčastňujú na Dunajskom nadnárodnom programe (spolu sa konalo 10 podujatí konzultácií so zainteresovanými stranami). Za organizovanie podujatí zodpovedali členovia Programovacieho výboru, pričom technickú pomoc poskytol tím externých odborníkov poverený vypracovaním programu spolupráce. Pozvánky k účasti na akciách boli rozoslané príslušným zainteresovaným stranám, ktoré existujú v databázach zástupcov v Programovacom výbore. Na podujatiach sa zúčastnili odborníci v príslušných oblastiach, hospodárski a sociálni partneri a orgány zodpovedné za trvalo udržateľný rozvoj, rovnosť príležitostí a nediskrimináciu. Ak bol počet účastníkov dostatočný, organizátori boli povzbudení k vytvoreniu štyroch pracovných skupín, ktoré sa vzťahujú na štyri prioritné osi, aby sa diskusia sústredila na konkrétne témy, a aby sa dala všetkým možnosť uviesť pripomienky z ich vlastnej oblasti kompetentnosti. Výsledky diskusií boli centrálne uvádzané v takzvaných "zberných hárkoch", aby sa dali lepšie porovnávať údaje a manažovať informácie, a sú uvedené v plnom znení v Prílohe tohto dokumentu (pozri Správu o verejnom konzultačnom postupe z 24. júna 2014). Súbežne s národnými podujatiami konzultácií so zainteresovanými stranami bol širšej účasti aktérov sprístupnený online prieskum. Toto cvičenie poslúžilo ako most medzi prístupmi vypracúvania programu spolupráce zhora nadol a zdola nahor. Online platforma bola otvorená pre verejnosť medzi 6. a 16. júnom 2014. Na dosiahnutie čo najviac relevantných zainteresovaných strán bol - popri zaslaní 1500 pozvánok v podobe e-mailov kontaktným osobám nachádzajúcim sa v databáze STS JVE - postup inzerovaný aj na centrálnej webovej stránke Programu na obdobie 2014-2020. Respondenti dostali otázky podľa oblastí opatrení identifikovaných pre každý Tematický cieľ a Konkrétny cieľ návrhu programu spolupráce, ktorý bol k dispozícii na stiahnutie na online platforme. Boli požiadaní, aby zoradili oblasti opatrení podľa ich významu pre región z hľadiska nadnárodnej spolupráce. Na základe ich názoru tím externých odborníkov pripravil súbor odporúčaní týkajúcich sa ich začlenenia do budúceho Dunajského nadnárodného programu. Odporúčania sú založené výlučne na výsledkoch online prieskumu a nezohľadňujú ďalšie prvky verejného konzultačného procesu. Aby sa zabezpečila vysoká miery presnosti výsledkov, neboli zohľadnené dotazníky, ktoré neobsahovali meno organizácie. Ak počítame iba platné dotazníky, respondenti vyplnili 257 dotazníkov. Respondenti boli požiadaní, aby označili svoju oblasť kompetentnosti, a aby odpovedali len na témy, ktoré spadajú do ich odbornosti. Mali však možnosť vybrať viac ako jednu oblasť kompetentnosti, vzhľadom na to, že medzi odpovedajúcimi organizáciami boli inštitúcie, ktoré hrajú aktívnu úlohu vo viac než jednej téme (napr. obce, rozvojové agentúry, univerzity atď.) Okrem toho zainteresované strany dostali možnosť uviesť pripomienky týkajúce sa obsahu návrhu programu spolupráce. Získaných a analyzovaných bolo viac ako 228 pripomienok, pričom výsledky sú uvedené v Prílohe tohto dokumentu. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) programu bolo založené na procese verejných konzultácií počas 60-dňového obdobia od augusta 2014 do októbra 2014. Širšia verejnosť vo všetkých Partnerských štátoch mala možnosť vyjadriť sa k programu spolupráce, a to najmä s ohľadom na očakávané vplyvy implementácie na životné prostredie. Odporúčania v oblasti životného prostredia boli začlenené do konečnej verzie programu spolupráce.. Zapojenie partnerov do implementácie programu spolupráce Zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy a regionálnych/miestnych orgánov, ako aj ďalší sociálno-ekonomickí partnermi z Partnerských štátov sa aktívne zúčastňujú na implementácii programu spolupráce. Administratívna úroveň všetkých zúčastnených Partnerských štátov bude zastúpená v Monitorovacom výbore (MV), ktorý je popri iných úlohách zodpovedný za schválenie hodnotiacich a výberových kritérií a za výber operácií, ktoré sa majú financovať z programu spolupráce. Dodržanie princípu partnerstva zabezpečia predstavitelia MV prostredníctvom predchádzajúceho zapojenia príslušných partnerov v národných koordinačných výboroch (alebo iných mechanizmoch/subjektoch stanovených príslušnými národnými predpismi) pri príprave zasadnutí MV. Národné koordinačné výbory podporujú členov MV pri vykonávaní úloh MV, vrátane prípravy výziev na predkladanie návrhov a správ o pokroku programu, ako aj monitorovania a hodnotenia programu. Národné koordinačné výbory budú organizované v súlade s príslušnými národnými požiadavkami na ich zloženie, fungovanie a riadenie záväzkov v oblasti ochrany údajov, dôvernosti a konfliktu záujmov. Národné koordinačné výbory predstavujú platformy, v ktorých príslušní národní partneri môžu vyjadriť svoje stanoviská k strategickým záležitostiam týkajúcim sa implementácie programu. Okrem toho národné výbory (alebo iné mechanizmy/subjekty stanovené príslušnými národnými predpismi) umožnia zlepšiť koordináciu s EŠI programami a inými národnými nástrojmi financovania zapojením zástupcov inštitúcií podieľajúcich sa na implementácii príslušných národných a/alebo regionálnych programov.

ČASŤ 6: 	KOORDINÁCIA

(Odkaz: článok 8 ods. 5 písmeno a nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Mechanizmy, ktoré zabezpečujú účinnú koordináciu medzi EFRR, Európskym sociálnym fondom, Kohéznym fondom, Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka a Európskym námorným a rybárskym fondom a inými nástrojmi financovania Únie a národnými nástrojmi financovania, vrátane koordinácie a možného spojenia s Nástrojom na prepájanie Európy, ENI, Európskym rozvojovým fondom (ERF) a IPA a s EIB so zohľadnením ustanovení uvedených v Spoločnom strategickom rámci uvedenom v Prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013. V prípadoch, kde sa Členské štáty a tretie krajiny zúčastňujú na programoch spolupráce, ktoré zahŕňajú využitie prostriedkov z EFRR pre najvzdialenejšie regióny a zdroje z ERF, koordinačné mechanizmy na príslušnej úrovni s cieľom podporiť účinnú koordináciu pri využívaní týchto zdrojov.

Koordinácia medzi EŠI fondmi Orgány programu a Partnerské štáty majú za cieľ využívať synergie a vyhnúť sa presahom medzi rôznymi programami financovanými z EŠIF. Koordinácia a komplementárnosť s týmito programami je preto veľmi dôležitá pre zamýšľané najefektívnejšie a najúčinnejšie využívanie finančných prostriedkov Únie pridelených programu spolupráce. Nasledujúce aktivity sa budú vykonávať na zabezpečenie koordinácie s inými programami financovanými z EŠIF: - Pri predkladaní návrhov budú žiadatelia musieť opísať súlad a komplementárnosť s národnými a regionálnymi programami podporovanými EŠI fondmi v rámci jednej sekcie vo formulári žiadosti, čím poskytnú dôkaz o pridanej hodnote, ktorú možno očakávať v dôsledku nadnárodnej spolupráce. Konkrétne žiadatelia navrhujúci opatrenia so zameraním na prípravu investícií budú musieť vysvetliť súvis s inými národnými a regionálnymi programami zámeru Investícií pre rast a zamestnanosť s podporou z EFRR a ESF, ako aj s Kohéznym fondom, EPFRV (najmä vo vzťahu k iniciatíve Leader) a programami ENRF. - Národné koordinačné výbory (alebo iné mechanizmy/orgány stanovené národnými predpismi) podporujúce členov monitorovacieho výboru budú zahŕňať zástupcov inštitúcií podieľajúcich sa na implementácii národných a regionálnych programov podporovaných z EŠI fondov, v snahe dosiahnuť (pokiaľ je to možné) koordináciu vo všetkých fázach trvania programu. - RO a SS budú v spolupráci so sieťou národných kontaktných bodov komunikovať výstupy a výsledky operácií Dunajského nadnárodného programu prostredníctvom relevantných nástrojov a opatrení implementovaných na nadnárodnej aj národnej úrovni podľa definície v komunikačnej stratégii programu. - Program spolupráce bude využívať nadnárodné podujatia a nástroje na posilnenie koordinácie s inými programami a iniciatívami. Konkrétne, podujatia a nástroje súvisiace s SEÚDR pomôžu lepšie koordinovať aktivity DNP s inými programami financovanými z EŠIF. Tieto podujatia a nástroje sú napríklad - Ročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región, kde sa stretávajú rôzne programy; - Ročné zasadnutia Dunajského nadnárodného programu; - platformy INTERACT; - Bod dunajskej stratégie. Pokiaľ ide o koordináciu s ostatnými EŠI fondmi, bude osobitná pozornosť venovaná možnosti koordinácie s ostatnými programami cieľa Európskej územnej spolupráce (EÚS) ciele. V tomto ohľade sa bude Dunajský nadnárodný program usilovať o výmenu informácií s riadiacimi orgánmi iných programov EÚS, ktoré sa s ním čiastočne geograficky prekrývajú. Zvlášť vysoký potenciál pre efektívnu koordináciu sa očakáva pri týchto susedných nadnárodných programoch prostredníctvom realizácie: - Výmeny informácií počas posudzovaní žiadostí s cieľom, pokiaľ je to možné, zistiť a zabrániť potenciálnym presahom a duplikáciám, ako aj aktivovať synergie medzi doplnkovými operáciami, ktoré sú implementované v rôznych oblastiach spolupráce. - Výmena informácií počas monitorovania implementácie schválených operácií s cieľom vytvoriť opatrenia na vzájomné obohacovanie (vrátane podujatí a odbornej prípravy pre prijímateľov), ktoré umožňujú rozvíjanie synergií medzi operáciami, ktoré sa zaoberajú rovnakou výzvou a riešia zdieľané potreby zainteresovaných strán nachádzajúcich sa v rôznych oblastiach spolupráce. - Využitie geografickej flexibility v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia o EÚS, ktoré umožňuje vyvíjať nadnárodné operácie s geografickým rozsahom presahujúcim oblasť programu, čím sa vytvoria prepojenia a príležitosti a podporuje sa trvalo udržateľný rozvoj v rámci a medzi oblasťami, ktoré majú spoločné rysy (napr. koridory a makroregióny). Koordinácia s inými nástrojmi financovania EÚ Okrem toho je dôležitá koordinácia s inými nástrojmi únie relevantnými pre oblasti politiky, ktorých sa týka EFRR. Program sa zaoberá problémami, ktoré sú komplementárne vo vzťahu k rôznym nástrojom financovania EÚ; osobitný význam pre oblasť programu majú nasledujúce nástroje: • HORIZONT 2020; • Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) 2014-2020; • LIFE; • Nástroj na prepájanie Európy; • Fond pre rýchlorastúce a inovačné MSP (FRI); • Finančný nástroj s rozdelením rizika (RSFF); • PROGRESS. Koordinácia s týmito inými nástrojmi financovania EÚ bude zabezpečená na úrovni projektu a programu. Pri predkladaní návrhu projektu budú žiadatelia musieť opísať súlad a komplementárnosť svojho projektu s inými nástrojmi Únie, ktoré majú význam pre témy, ktorými sa zaoberajú ich návrhy. Na úrovni programu sa koordinácia a komplementárnosť dosiahne jasným komunikovaním, najmä v „terms of reference“, a zohľadnením vo fáze hodnotenia projektu, že program nebude doplnkom vyššie uvedených programov, ale bude podporovať projekty, ktoré zaisťujú nadnárodný rozmer týchto otázok. To znamená, že program spolupráce by mohol financovať prípravu projektov, ktoré budú vykonávané v rámci iných programov alebo naopak, že výsledky dosiahnuté projektmi financovanými inými programami by mohli byť uvedená do praxe v nadnárodnom rozmere v rámci programu spolupráce. Koordinácia s národnými a regionálnymi nástrojmi financovania Nadnárodné projekty majú potenciál zlepšiť národné, regionálne a miestne politiky a súvisiace nástroje financovania. S ohľadom na zásadu proporcionality a v stanovených medziach sa program spolupráce bude snažiť o koordináciu s národnými a regionálnymi nástrojmi financovania. Musí sa to uskutočniť spôsobmi opísanými v časti "Koordinácia medzi EŠI fondmi". Koordinácia s EIB Projekty financované programom spolupráce môžu pripraviť pôdu pre veľké investície, ktoré by mohli byť financované prostredníctvom finančných nástrojov spravovaných zo strany EIB. Koordináciu s EIB sa bude snažiť dosiahnuť program spolupráce prostredníctvom informácií a podpory prijímateľom o možnostiach financovania ponúkaných zo strany EIB, ktoré by mohli byť použité pri následných opatreniach vo vzťahu k projektom financovaným programom spolupráce.

ČASŤ 7: 	ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE PRE PRIJÍMATEĽOV

(Odkaz: článok 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Zhrnutie posúdenia administratívneho zaťaženia prijímateľov a (ak je to relevantné) plánovaných opatrení, doplnené o orientačný časový rámec na zníženie administratívnej záťaže.

Zjednodušenie sa prejavuje v mnohých podobách, niektoré z nich sú explicitné a priame, zatiaľ čo iné si môžu vyžadovať transpozíciu do vnútroštátnych predpisov. Niektoré z kľúčových aspektov zjednodušenia sú už zahrnuté v nariadeniach Komisie; možno ich dosiahnuť rôznymi metódami, ako napríklad harmonizáciou predpisov (napr. NSU pre viacero fondov, DR pre oprávnenosť v programoch EÚS, e-súdržnosť), zvýšenou flexibilitou a proporcionalitou (napr. jednoduchšie výročné správy, zavedenie priebežného ukončenia), digitalizáciou dokumentov a procesov a objasnením implementačných pravidiel. Zjednodušenie a racionalizácia implementácie programu má zásadný význam pre riadne fungovanie DNP, pretože umožňuje znížiť administratívne záťaže oboch prijímateľov a orgánov riadenia programu. K dispozícii je široká škála skúseností a ponaučení- získaných počas implementácie Programu JVE - ktoré boli zvážené už v prípravnej fáze DNP. Medzi tieto zjednodušujúce opatrenia patrí: - Čo najväčšie zjednodušenie štruktúry riadenia programu a integrácia funkcií RO a SS značne znížia dĺžku postupov aj náklady na riadenie a zároveň zabezpečia väčšiu transparentnosť. - Osobitná pozornosť sa bude venovať včasnej úhrade finančných prostriedkov konečným prijímateľom: na základe žiadosti o úhradu, schválenej RO, CO prevedie príspevok EFRR a IPA priamo Hlavnému prijímateľovi (t.j. nebude zapojený žiaden sprostredkovateľský subjekt ako v prípade Programu JVE v období 2007-2013), čo povedie k rýchlejšiemu vyplácaniu finančných prostriedkov Spoločenstva. - Systém finančného hospodárenia DNP bude ďalej zjednodušený tým, že bude existovať len jeden bankový účet spravovaný CO (na rozdiel od 5 bankových účtov v prípade Programu JVE programu v období 2007-2013). Všetky prevody finančných prostriedkov (príspevky TP Spoločenstva a národné príspevky TP operácií za 14 Partnerských štátov) budú riešené na jedinom bankovom účte programu, čo bude mať za následok platobné postupy šetriace čas a náklady. - Budú zavedené harmonizované postupy umožňujúce intenzívnejšiu koordináciu národných systémov prostredníctvom vytvorenia priameho prepojenia medzi spoločným riadením programu a národnými systémami riadenia v Monitorovacom systéme DNP. - Kontrolóri všetkých 14 Partnerských štátov budú mať možnosť overiť výdavky relevantných projektových partnerov v jedinom Monitorovacom systéme, čo spôsobí, že všetky finančné dáta budú jednotné a vyhľadávateľné. Proces by bol nielen transparentnejší, ale aj oveľa rýchlejší pre HP, pretože kumulatívne dáta budú automaticky kompilované z úrovne partnera na úroveň projektu Monitorovacím systémom; čo zabezpečí adekvátny audítorský záznam. Okrem toho by to znížilo problémy pri uchovávaní dát, chyby pri vkladaní dát a záťaž spočívajúcu v predkladaní fyzických výtlačkov dokumentov. - Spojenie postupov pre kontroly, predkladania Správ o pokroku projektu zo strany HP a monitorovania finančných údajov na úrovni programu zo strany RO by sa podstatne znížilo časový rámec procesu overovania. - Predkladanie žiadostí a podporných dokumentov sa vo fáze podávania žiadosť bude vyžadovať iba v elektronickej verzii (priamym zadávaním dát prostredníctvom front officeu Monitorovacieho systému a uploadom naskenovaných dokumentov); podpísané fyzické výtlačky budú musieť byť poskytnuté len v prípade, ak budú vybraná žiadosť o financovanie zo strany MV. Toto zjednodušenie postupu predkladania žiadostí (t.j. odstránením formálnych/administratívnych požiadaviek) by mohlo výrazne znížiť počet neoprávnených žiadostí; zároveň berie ohľad na úsilie vynaložené projektovými partnerstvami pri ich príprave a šetrí zdroje programu. - Zracionalizované monitorovanie pokroku projektu, ktorý by tiež prispelo k urýchleniu procesu uhrádzania: SS sa zameria na analýzu hlavných (jasne vopred definovaných) produktov („deliverables“) a nie na analýzu drobných výstupov (napríklad dokumentácie zo zasadnutí), ktoré skontrolujú Kontrolóri na národnej úrovni. Počet a zložitosť ukazovateľov používaných na podávanie správ o pokroku projektu by mali byť tiež čo najviac obmedzené. To by umožnilo znížiť čas potrebný na prípravu a analýzu SPP a času a personálnych zdrojov potrebných na dokončenie objasňovacích kôl. Na základe prebiehajúcich rokovaní podporovaných INTERACT-om sa zvažuje implementácia nasledujúcich opatrení Dunajským nadnárodným programom: - Používanie harmonizovaných (a používateľsky prívetivejších) šablón dohodnutých medzi rôznymi programami územnej spolupráce (na základe INTERACT "HNI") by mohlo výrazne znížiť administratívnu záťaž pre prijímateľov tak vo fáze podávania žiadostí, ako aj počas implementácie. Použitie zosúladených dokumentov prvostupňovej kontroly by zabezpečilo, aby by projektoví partneri aj Kontrolóri zúčastňujúci sa viacerých Programoch EÚS mali do činenia s rovnakými požiadavkami a postupmi. - Formuláre na podávanie žiadostí a správ budú vypracované na základe šablóny HNI tak, aby žiadatelia rôznych programov EÚS mohli využívať prístupy harmonizované naprieč programami. - Implementácia jednotných pravidiel oprávnenosti (vo vzťahu k nákladom na personál, kancelárskym a administratívnym výdavkom, cestovné nákladom a nákladom na ubytovanie, nákladom na odborné konzultácie a na služby a výdavkom za zariadenie) na úrovni EÚS by určite viedla k transparentnejším systémom riadenia programu a eliminovala by riziko chýb pri podávaní správ. Okrem toho spoločný súbor pravidiel oprávnenosti EÚS uľahčí prácu Kontrolórov. - Možnosti využitia zjednodušených možností nákladov (najmä vo vzťahu k uplatňovaniu paušálnych sadzieb pre kancelárske a administratívne výdavky a náklady na personál). Okrem zracionalizovaných požiadaviek na podávanie správ a kontrolu si DNP kladie za cieľ aj zjednodušiť postupy pre implementáciu projektu zavedením istej úrovne flexibility v postupoch uzatvárania zmlúv a menenia projektov (napr. bude dovolené zmeniť dátum začatia projektu počas fázy vyjasnenia podmienok po schválení MV; mohli by sa dovoliť zmeny v pracovnom pláne a malé zmeny pridelenia rozpočtu bez predchádzajúceho súhlasu SS, pokiaľ by boli dosiahnuté ciele a výstupy projektu; pravidlá pre predkladanie formalizovaných dodatkov budú jednoduchšie v závislosti od typu zmeny atď.). Pokiaľ ide o operácie implementované mimo únijnej časti oblasti programu, priame použitie výnimiek uvedených v odsekoch 2 článku 20 nariadenia o EÚS by mohlo nahradiť koordinovanejšiu a harmonizovanú implementáciu programov spolupráce alebo zostavenie nových typov projektov pokiaľ ide o partnerstvo.

ČASŤ 8: 	HORIZONTÁLNE PRINCÍPY

(Odkaz: článok 8 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Trvalo udržateľný rozvoj

Opis konkrétnych opatrení zameraných na to, aby sa pri výbere operácií zohľadnili požiadavky ochrany životného prostredia, efektívnosť zdrojov, zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene, odolnosť voči pohrômám, predchádzanie rizikám a riadenie rizík.

Nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU, článok 8) uvádza: "Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa v priebehu prípravy a vykonávania partnerských dohôd a programov podporovali požiadavky na ochranu životného prostredia, efektívne využívanie zdrojov, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na ňu, biodiverzitu, odolnosť voči prírodným pohrômám a predchádzanie rizikám a ich riadenie. " Dôležitými zdrojmi na systematické zváženie princípu trvalo udržateľného rozvoja v prípravnej fáze programu boli Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) a hodnotenie ex-ante. Účelom SEA je "zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych úvah do prípravy a schvaľovania plánov a programov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja“. Hodnotenie ex-ante overilo primeranosť plánovaných opatrení v programe spolupráce na podporu trvalo udržateľného rozvoja. Proces SEA bol zavedený súbežne s hodnotením ex-ante a hlavné odporúčania boli začlenené do programu spolupráce. Na operačnej úrovni by sa mali v priebehu implementácie programu zvážiť nasledujúce aspekty (orientačný zoznam, ktorý treba zvážiť v prípade potreby): - Výber projektov týkajúcich sa investícií podľa najefektívnejšieho využívania zdrojov a udržateľnosti - Prevencia investícií so značnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie a klímu - Vypracovanie dlhodobej perspektívy pri porovnávaní nákladov na životný cyklus rôznych investičných možností - Zvýšené využívanie udržateľného obstarávania (zelené verejné obstarávanie). Posúdenie kvality oprávnených projektových návrhov by malo byť založené na súbore kritérií kvality, ktoré sú spoločné pre všetky Prioritné osi a Investičné priority (pozri ustanovenia v kapitole 5.3 o výbere operácií) Ako technický nástroj pre hodnotiteľov by pri výbere projektu mali byť zvážené nasledujúce aspekty (orientačný zoznam, ktorý treba zvážiť v prípade potreby): - Príspevok k efektívnemu využívaniu zdrojov, využívaniu obnoviteľnej energie a znižovaniu emisií skleníkových plynov (SP) - Príspevok k efektívnemu zásobovanie vodou, čisteniu odpadových vôd a znovuvyužitiu vody - Uplatnenie zeleného verejného obstarávania systematickým spôsobom - Príspevok k efektívnemu nakladaniu s odpadom, opätovnému využitiu odpadu a recyklácii odpadu - Príspevok k rozvoju zelených infraštruktúr, vrátane lokalít Natura 2000 - Príspevok k zníženému znečisteniu ovzdušia súvisiacemu s dopravou a mobilitou - Príspevok k udržateľnému integrovanému rozvoju miest - Príspevok k zvýšenému povedomiu o prispôsobovaní sa zmene klímy a predchádzaní rizikám - Príspevok k väčšiemu množstvu pracovných príležitostí, vzdelávania, odbornej prípravy a podporných služieb v súvislosti s ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom Odhadované zníženie emisií skleníkových plynov, (potenciálne) zvýšenie energetickej efektívnosti a výroby energie z obnoviteľných zdrojov sú ukazovatele hlavného cieľa EÚ 2020 a malo by byť v prípade potreby monitorované na úrovni operácií.

Rovnaké príležitosti a nediskriminácia

Opis konkrétnych opatrení na podporu rovnakých príležitostí a predchádzanie diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas prípravy, navrhovania a uskutočňovania programu spolupráce a najmä vo vzťahu k dostupnosti financovania so zreteľom na potreby rôznych cieľových skupín ohrozených takouto diskrimináciou, a najmä na potrebu zabezpečiť dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Nediskriminácia sa netýka iba žien (a mužov), ale akejkoľvek diskriminácie na základe rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Hoci sú antidiskriminačné predpisy osvojeným aspektom právnych systémov EÚ, praktická implementácia antidiskriminačných praktík zaostáva. V oblasti rovnakého prístupu k financovaniu z EFRR by to mohlo napríklad znamenať, že projekty cestovného ruchu financované z EFRR nie sú prístupné osobám so zdravotným postihnutím (a že nikto nekontroluje, či sú prístupné), alebo že podnikatelia s migračným pozadím nemajú rovnaký prístup napr. financovaniu týkajúcemu sa podnikania, pretože nemajú prístup k informáciám o financovaní alebo nevedia, ako sa uchádzať. Preto by programy financované z EFRR mali zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám a existenciu adekvátneho systému kontroly, či sú plnené požiadavky rovnosti a nediskriminácie. Európska komisia prenecháva implementáciu princípu rovnakých príležitostí a nediskriminácie pri programovaní a implementácii Členským štátom. V prípravnej fáze programu spolupráce, analýza SWOT identifikovala spoločenské výzvy, ako sú demografické zmeny, migrácia, inklúzia zraniteľných a marginalizovaných skupín, najmä Rómov. Stratégia PS špecificky rieši tieto spoločenské výzvy, konkrétne v rámci Prioritných osí 1 a 4. Bude sa snažiť zabezpečiť, aby princípy rovnakých príležitostí pre všetkých a nediskriminácie boli dodržiavané vo všetkých fázach implementácie PS. Napríklad v rámci verejných konzultácií RO dal širšej verejnosti, vrátane organizácií podporujúcich rovnaké príležitosti a nediskrimináciu, príležitosť vyjadriť sa k obsahu PS. Na adekvátnu implementáciu horizontálnych princípov rovnakých príležitostí a nediskriminácie bola zvolená systematická postupná metóda výberu projektov v rámci PS. V príslušných oblastiach politiky, t.j. konkrétne v Prioritnej osi 1 a 4, možno brať do úvahy pri výbere a následných opatreniach projektov nasledujúce témy. Poskytnutý bol aj nevyčerpávajúci zoznam otázok, ktorý možno tiež použiť, ak sú relevantné a užitočné: - Výber projektu: Pre tento bod má zásadný význam princíp rovnakého prístupu. Súvisiace otázky sú napríklad: Sú rôzne sociálne skupiny primerane informované o dostupnosti finančných prostriedkov? Existujú bariéry v oblasti spôsobu propagácie projektu/opatrení (napr. kde majú reklamu, v oblasti jazyka atď.)? Boli počas koncipovania opatrení zvážené osobitné potreby osôb so zdravotným postihnutím (napr. oprávnenosť nákladov na bezbariérové riešenia)? Je rovnaký prístup zohľadnený v kritériách výberu projektov? Vyžaduje sa, aby projekty preukázali svoje postupy pre rovnaké príležitosti? - Realizácia projektu a implementácia projektu: Sú si projektoví koneční prijímatelia vedomí problematiky nediskriminácie? Boli stanovené ciele v oblasti rovnakých príležitostí? Bola zvážená odborná príprava v oblasti rovnakých príležitostí alebo kurzy manažmentu rozmanitosti? Je k dispozícii starostlivosť o deti, aby sa umožnila rovnaká účasť na činnostiach tam, kde je to relevantné? Sú opatrenia dostupné pre všetkých z hľadiska umiestnenia (napr. dostupné verejnou dopravou) a infraštruktúry (napr. dostupnosť invalidnými vozíkmi)? - Monitorovanie: Plánujú sa a používajú relevantné ukazovatele tak, aby bolo možné posúdiť, do akej miery boli dodržané princípy rovnakých príležitostí? Tieto by mohli byť napríklad: - Projekt špecificky rieši otázky rovnakých príležitostí a nediskriminácie - Projekt špecificky nerieši otázky rovnakých príležitostí a nediskriminácie Ďalšie ukazovatele môžu zahŕňať: - Počet osôb zo špecifickej cieľovej skupiny xyz zúčastňujúcich sa na aktivitách - Hodnotenie: Bola pri hodnotení zohľadnená téma rovnosti príležitostí a nediskriminácie a spôsob, akým program prispieva k týmto princípom? Existujú otázky hodnotenia, ktoré riešia tieto témy tam, kde je to relevantné? Počas výberu projektov bude každý projekt podliehať overovaniu dodržiavania princípov rovnakých príležitostí a nediskriminácie definovaných v právnych predpisoch EÚ a národných právnych predpisoch v rámci posudzovacieho a výberového postupu. Dodržiavanie rovnakých príležitostí a nediskriminácie bude súčasťou kritérií posudzovania (pozri kapitolu 5.3 o výbere operácií).

Rovnosť medzi mužmi a ženami

Opis príspevku programu spolupráce k podpore rovnosti medzi ženami a mužmi a v prípade potreby opis opatrení na zabezpečenie začlenenia hľadiska rovnosti mužov a žien na úrovni programu spolupráce a na úrovni operácie.

Tieto základné hodnoty sa musia dodržiavať pri implementácii EŠI fondov Európskej únie, ako to uvádza nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU): "Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa počas prípravy a vykonávania programov...zohľadňovala a podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti.“ a „Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na zabránenie každej diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas prípravy a vykonávania programov.“ Rovnaká účasť mužov a žien a uplatňovanie hľadiska rovnosti mužov a žien sú zabezpečené na úrovni programu a úrovni operácie pri implementácii PS. Hľadisko rovnosti mužov a žien bude zohľadňované vo všetkých fázach od výberu projektu po jeho hodnotenie. Zohľadnia sa nasledujúce témy a položí sa nasledujúci nevyčerpávajúci zoznam otázok ak, sú vhodné: - Výber projektu: Uplatňovanie hľadiska rovnosti mužov a žien znamená zabezpečiť, aby sa princípy rovnakého prístupu k financovaniu skutočne používali najmä v projektoch v oblasti sociálnych inovácií a správy (governance). Dôležité otázky sú napríklad: Zohľadňuje sa hľadisko rovnosti mužov a žien pri formulácii výberových kritérií pre projekty? Musia projekty preukázať svoje postupy v oblasti rovnakých príležitostí? - Realizácia projektu a implementácia projektu: Sú si projektoví koneční prijímatelia vedomí problematiky rovnosti mužov a žien a nediskriminácie? Aký význam sa v projektoch pripisuje rovnosti mužov a žien? Boli stanovené ciele v oblasti rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí? Bola zvážená odborná príprava? Je k dispozícii starostlivosť o deti, aby sa zabezpečili, že sa ženy a muži môžu rovnako podieľať na aktivitách? Sú aktivity dostupné pre všetkých z hľadiska umiestnenia (napr. dostupné verejnou dopravou)? - Monitorovanie: Na meranie pokroku podpory rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie by sa malo pri plánovaní monitorovania a hodnotenia relevantných projektov zvážiť zapojenie žien a mužov, najmä v oblasti sociálnych inovácií a správy (governance). Relevantné ukazovatele umožňujúce posúdiť, do akej miery boli dosiahnuté ciele rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí sú napríklad: - počet žien a mužov zúčastňujúcich sa na aktivitách - počet žien a mužov využívajúcich zlepšené služby - počet žien a mužov využívajúcich podujatia odbornej prípravy Bez ukazovateľov rozdelených podľa pohlavia bude v neskoršej etape nemožné vyhodnotiť rovnakú účasť a prístup k financovaniu. Z tohto dôvodu sa navrhuje zahrnúť opatrenia v oblasti monitorovania a hodnotenia vo vzťahu k rovnosti žien a mužov a nediskriminácii do Plánu hodnotenia (PH). - Hodnotenie: Boli v programe stanovené ukazovatele výstupov a finančné ukazovatele? Boli v PH pripravené potrebné kroky na monitorovanie? Aký je špecifický prínos programu k podpore rovnosti medzi mužmi a ženami? Počas výberu projektov bude každý projekt podliehať overovaniu dodržiavania princípov rovnakých príležitostí a nediskriminácie definovaných v právnych predpisoch EÚ a národných právnych predpisoch. Dodržiavanie rovnakých príležitostí a nediskriminácie bude súčasťou kritérií posudzovania (pozri kapitolu 5.3 o výbere operácií).

ČASŤ 9: 	OSOBITNÉ PRVKY

Dôležité projekty, ktoré majú byť implementované počas programového obdobia

(Odkaz: článok 8 ods. 2 písmeno e nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

Tabuľka 23: Zoznam dôležitých projektov

| Projekt | Plánovaný dátum oznámenia/predloženia (rok, štvrťrok) | Plánovaný začiatok implementácie (rok, štvrťrok) | Plánovaný dátum ukončenia (rok, štvrťrok) | Prioritné osi/ investičné priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nie je relevantné |  |  |  |  |

Výkonnostný rámec programu spolupráce

Tabuľka 24: Výkonnostný rámec (súhrnná tabuľka)

| Prioritná os | Typ ukazovateľa (kľúčový vykonávací krok, finančný ukaz., ukaz. výstupu alebo prípadne ukazovateľ výsledku) | Id. č. | Ukazovateľ alebo kľúčový vykonávací krok | Jednotka merania (ak je relevantná) | Čiastkový cieľ pre rok 2018 | Konečný cieľ (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finančný ukazovateľ | P1.1 | Suma oprávnených výdavkov zadaných do účtovného systému certifikačného orgánu a certifikovaných orgánom | EUR | 5 462 197,30 (7.5 % celkového financovania) | 72 829 297,30 (100 % celkového financovania) |
| 1 | Kľúčový vykonávací krok | P1.2 | Počet zazmluvnených projektov v Prioritnej osi1 | Počet | 7 | 31 |
| 1 | Ukazovateľ výstupu | 1b.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 1.1 (IP 1b) | Počet | 3 | 31 |
| 1 | Ukazovateľ výstupu | 1b.2 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 1.2 (IP 1b) | Počet | 3 | 31 |
| 2 | Finančný ukazovateľ | P2.1 | Suma oprávnených výdavkov zadaných do účtovného systému certifikačného orgánu a certifikovaných orgánom | EUR | 6 242 311,24 (7,5 %) | 83 230 816,51 (100 %) |
| 2 | Kľúčový vykonávací krok | P2.2 | Počet zazmluvnených projektov v Prioritnej osi2 | Počet | 9 | 36 |
| 2 | Ukazovateľ výstupu | 6c.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení KC 2.1 (IP 6c) | Počet | 3 | 33 |
| 2 | Ukazovateľ výstupu | 6d.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 2.2 (IP 6d) | Počet | 1 | 13 |
| 2 | Ukazovateľ výstupu | 6d.2 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 2.3 (IP 6d) | Počet | 1 | 13 |
| 2 | Ukazovateľ výstupu | 6d.3 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 2.4 (IP 6d) | Počet | 1 | 13 |
| 3 | Finančný ukazovateľ | P3.1 | Suma oprávnených výdavkov zadaných do účtovného systému certifikačného orgánu a certifikovaných orgánom | EUR | 4 096 385,53 (7,5 %) | 54 618 473,70 (100 %) |
| 3 | Kľúčový vykonávací krok | P3.2 | Počet zazmluvnených projektov v Prioritnej osi3 | Počet | 5 | 23 |
| 3 | Ukazovateľ výstupu | 7c.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 3.1 (IP 7c) | Počet | 3 | 31 |
| 3 | Ukazovateľ výstupu | 7e.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 3.2 (IP 7e) | Počet | 1 | 15 |
| 4 | Finančný ukazovateľ | P4.1 | Suma oprávnených výdavkov zadaných do účtovného systému certifikačného orgánu a certifikovaných orgánom | EUR | 2 535 807,72 (7,5 %) | 33 810 769,57 (100 %) |
| 4 | Kľúčový vykonávací krok | P4.2 | Počet zazmluvnených projektov v Prioritnej osi4 | Počet | 4 | 16 |
| 4 | Ukazovateľ výstupu | 11.1 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 4.1 (IP 11) | Počet | 2 | 27 |
| 4 | Ukazovateľ výstupu | 11.2 | Počet spoločne vyvinutých riešení týkajúcich sa KC 4.2 (IP 11) | Počet | 1 | 3 |

.

Relevantní partneri zapojení do prípravy programu spolupráce

Dunajský nadnárodný program zaviedol rad platforiem na účinnú komunikáciu s relevantnými partnermi a zainteresovanými stranami počas celého programovacieho procesu. - Programovací výbor; - Národné podujatia konzultácií so zainteresovanými stranami; - Online prieskum; - Konzultácie počas Strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) a - Zasadnutia na úrovni programu s kľúčovými aktérmi SEÚDR. Programovací výbor (PV) na prípravu programu na obdobie 2014-2020 bol vytvorený 5. februára 2013; a mal 10 zasadnutí v období od februára 2013 do septembra 2014. Bol zložený zo zástupcov národných a regionálnych orgánov 14 zúčastnených Partnerských štátov, budúceho RO a pozorovateľov. Národné podujatia konzultácií so zainteresovanými stranami boli usporiadané v júni 2014 vo väčšine štátov, ktoré sa zúčastňujú na Dunajskom nadnárodnom programe. Organizátori riadne zdokumentovali a zahrnuli do vývoja programu 10 podujatí konzultácií so zainteresovanými stranami. Prostredníctvom „zberných hárkov“ bol nazbieraný celkový počet 289 pripomienok, pričom najväčší počet sa týkal TC6 - Prioritnej osi 2 (Životné prostredie). Počet obdržaných pripomienok Všeobecný obsah Prioritná os 1 Prioritná os 2 Prioritná os 3 Prioritná os 4 Zdroj: Správa o verejnom konzultačnom postupe, 24. júna 2014 Online platforma bola sprístupnená verejnosti od 6. do 16. júna 2014. Ak počítame iba platné dotazníky, respondenti vyplnili 257 dotazníkov. Rozloženie odpovedí podľa štátu ukazuje, že viac ako 60 % vyplnených dotazníkov prišlo z Rakúska, Nemecka, Maďarska, Rumunska a Srbska. Z Moldavska žiaľ neprišla žiadna reakcia a účasť zainteresovaných strán z Bosny a Hercegoviny, Slovenska a Ukrajiny bola pomerne skromná (menej ako 10 respondentov). Počet respondentov podľa štátu Zdroj: Správa o verejnom konzultačnom postupe, 24. júna 2014 Pokiaľ ide o odbornosť respondentov, výsledky ukazujú väčší záujem zo strany zainteresovaných strán s kompetentnosťami/skúsenosťami v oblasti výskumu a inovácií a životného prostredia, zatiaľ čo zainteresované strany zaujímajúce sa o dopravu dotazník vypĺňali v menšom počte. Počet respondentov z inej oblasti kompetentnosti je takisto dôležitý; táto kategória je zastúpená predovšetkým univerzitami (ktoré majú aj iné činnosti) a štátnymi inštitúciami (najmä orgánmi zodpovednými za krízové situácie). Oblasť kompetentnosti Výskum a inovácie; Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov; Doprava; Správa (governance); Iná. Zdroj: Správa o verejnom konzultačnom postupe, 24. júna 2014 Na podporu vhodnej koordinácie DNP so širšou Stratégiou EÚ pre dunajský región vo fáze programovania boli zorganizované tri jednodňové zasadnutia predstavujúce míľniky spoločnej koordinácie: - 21. mája 2013, Ľubľana – Zasadnutie s KPO (Koordinátormi prioritnej oblasti SEÚDR): KPO špecifikovali svoje očakávania a obavy; - 24. januára 2014, Budapešť - DPV (Dunajský programovací výbor) - NKB (Národné kontaktné body v súčasnosti premenované na Národných koordinátorov) –zasadnutie KPO: Zainteresované strany podporili tri prvky navrhnuté Európskou komisiou na podporu správy (governance) a implementácie SEÚDR; - 1. septembra 2014, Brusel – zasadnutie EK-DPV-SEÚDR: Účastníci špecifikovali podrobnosti o Bode dunajskej stratégie a vybrali jeho umiestnenie a hostiteľskú inštitúciu. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) programu bolo založené na procese verejných konzultácií počas 60-dňového obdobia od augusta 2014 do októbra 2014. Širšia verejnosť vo všetkých Partnerských štátoch mala možnosť vyjadriť sa k programu spolupráce, a to najmä s ohľadom na očakávané vplyvy implementácie na životné prostredie.

Príslušné podmienky implementácie programu, ktorými sa riadi finančné hospodárenie, programovanie, monitorovanie, hodnotenie a kontrola účasti tretích krajín v nadnárodných a  medziregionálnych programoch spolupráce prostredníctvom príspevku zo zdrojov ENI a IPA

(Odkaz: článok 26 nariadenia Rady (EÚ) č. 1299/2013)

V súlade s ods. 37 preambuly nariadenia o EÚS sa tretie krajiny sa môžu zúčastňovať prostredníctvom príspevkov zo zdrojov IPA (a prípadne ENI) na programoch medzinárodnej spolupráce s cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Únie a posilniť účinnosť jej politiky súdržnosti.

Na zabezpečenie účinnej účasti nečlenských krajín EÚ na DNP, riadenej v súlade so zásadou spoločného riadenia, všetky zúčastnené štáty budú v súlade s článkom 26 nariadenia o EÚS dodržiavať podmienky implementácie programu, ktorými sa riadi finančné hospodárenie, programovanie, monitorovanie, hodnotenie a kontrola účasti tretích krajín tak, ako sú uvedené v tomto PS a v zmluvách o financovaní.

Do systému riadenia programu budú začlenené finančné prostriedky IPA, aby sa zabezpečili rovnaké možnosti pre prijímateľov a boli prevzaté rovnaké zodpovednosti prijímateľmi z Členských štátov aj z prijímajúcich štátov IPA. Použitie jediného systému implementácie umožňuje plne integrovať externých partnerov do nadnárodných partnerstiev, takže celý projekt môže byť riadený jedinou zmluvou v rámci zodpovednosti Hlavného prijímateľa. Hlavný prijímateľ by mal pochádzať z Členských štátov EÚ a bol by zodpovedný za celkový príspevok Spoločenstva poskytnutý projektu (t.j. príspevok EFRR a IPA); tieto zodpovednosti sú stanovené v jedinej zmluve o dotácii, ktorú uzatvorí RO a Hlavný prijímateľ.

Nasledujúce princípy sú potrebné na zabezpečenie hladkej implementácie integrácie finančných prostriedkov z IPA do systému riadenia programu:

- Finančné systémy a systémy riadenia a auditu prijímajúcich štátov IPA musia byť upravené Zmluvami o financovaní; okrem toho budú platiť všetky dokumenty na úrovni programu schválené Monitorovacím výborom a orgánmi programu (RO, CO, OA).

- Partneri z prijímajúcich štátov IPA by mali takisto dostať možnosť hrať strategickú úlohu v rámci nadnárodného partnerstva a zároveň prevziať podobné zodpovednosti ako projektoví partneri pochádzajúcich z Členských štátov. V praxi to znamená, že sa neočakávajú žiadne významné odchýlky čo sa týka úloh a zodpovedností medzi partnermi IPA a EFRR.

- Plne prevádzkyschopné a vyhovujúce systémy/postupy kontroly (ktoré schváli Orgánu auditu) budú k dispozícii v každom prijímajúcom štáte IPA včas na overenie výdavkov projektových partnerov IPA a príslušných prijímateľov TP.

Podrobné pravidlá týkajúce sa riadenia integrácie finančných prostriedkov z IPA budú uvedené v Zmluvách o financovaní a dokumentoch na úrovni programu. Obsah Zmlúv o financovaní vypracuje Európska komisia so zapojením RO/SS/CO/OA a podpíše EK, RO a Partnerské štáty IPA.

Podrobné modality, ktorými sa riadia výzvy na predkladanie návrhov, uzatváranie zmlúv a implementácia projektu, upravia dokumenty na úrovni programu schválené Monitorovacím výborom.

Integrácia financovania z ENI (formou vypracovania špecifického systému ENI) podlieha rozhodnutiu Európskej komisie o dostupnosti finančného príspevku ENI k Programu a príslušných podmienkach implementácie. Nateraz môžu byť potenciálne zapojení ukrajinskí a moldavskí projektoví partneri uplatnením výnimiek uvedených v článku 20 ods. 2 a 3 nariadenia o EÚS o operáciách implementovaných mimo časti oblasti programu na území Únie.

PRÍLOHY

Nahrané (uploadované) do systému elektronickej výmeny dát ako samostatné súbory

| A | Správa o hodnotení ex-ante, so zhrnutím (povinné) |
| --- | --- |
| B | Písomné potvrdenie súhlasu s obsahom programu spolupráce (povinné) |
| C | Regióny NUTS-2, ktoré pokrýva program spolupráce; mapa oblasti |
| D | Zhrnutie programu spolupráce pre občanov (bude pridané v konečnej verzii) |
| 01 | Zodpovednosti Partnerských štátov a zoznam zodpovedných orgánov |
| 02 | Štruktúra riadenia programu (diagram) |
| 03 | Monitorovací výbor |
| 04 | Riadiaci organ a spoločný sekretariát |
| 05 | Certifikačný organ |
| 06 | Orgán auditu a zoznam orgánov určených na vykonávanie úloh auditu (členovia SA) |
| 07 | Úlohy národných kontaktných bodov |
| 08 | Overovania týkajúce sa riadenia a zoznam orgánov určených na vykonávanie kontrol |
| 09 | Glosár |
| 10 | Mapy a obrázky (časť 1) (budú vyňaté z hlavnej časti textu v konečnej verzii) |
| 11 | Správa o verejnom konzultačnom postupe, 24. júna 2014 |
| 12 | Metodologická poznámka k ukazovateľom výsledkov konkrétnych programov |

Centrum Európskeho hospodárskeho výskumu GmbH (ZEW), Inštitút aplikovaného hospodárskeho výskumu (IAW), Viedenský inštitút medzinárodných ekonomických štúdií (marec 2014): Sociálno-ekonomické posudzovanie dunajského regiónu: Stav regiónu, výzvy a strategický rozvoj.

Platí všeobecné pravidlo, že partnerstvo by malo zahŕňať najmenej troch finančných partnerov najmenej z troch participujúcich krajín, z ktorých aspoň jeden bude pochádzať z členského štátu. Toto pravidlo môže byť implementované odlišne v prípade špecifických schém vytvorených na podporu makroregionálnych stratégií v rámci priority 4, kde sa môžu zúčastňovať aj samostatní príjemcovia. Partneri musia byť kompetentní na prípravu, implementáciu a následné uplatňovanie výsledkov projektov a musia spĺňať všetky pravidla oprávnenosti DNP.